Požadavky na součinnost Stapro pro integraci NIS s LIS protokolem DASTA4 (pro přípravu řešení, pro implementaci a ověření řešení a pro provoz řešení)

## Termíny součinnosti Stapro

| Fáze | Jičín | Trutnov | Dvůr Králové | Náchod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytnutí požadovaného integračního rozhraní - testovacích souborů LIS: Všechny typy biochemických výsledků (hematologických, serologických a virologických, bakteriologických, imunologických) včetně dat pro účtování pojišťovny včetně poskytnutí dokumentace tohoto rozhraní. | Následující pracovní den po podpisu smlouvy | Následující pracovní den po podpisu smlouvy | Následující pracovní den po podpisu smlouvy | Následující pracovní den po podpisu smlouvy |
| Příprava a odladění integrace v úzké součinnosti s dodavatelem NIS (poskytnutí konzultací, Implementace potřebných integračních úprav na straně LIS, případné opravy chyb atd.) v testovacích prostředích dodavatelů IS. | do 14.5.2021 | do 14.5.2021 | do 14.5.2021 | do 14.5.2021 |
| Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele. | 17.5.2021 – 28.5.2021 | 14.7.2021 – 21.7.2021 | 23.8.2021 – 31.8.2020 | 15.11.2021 – 24.11.2021 |
| Součinnost při testování integrací (účast na integračních testech, případné opravy chyb atd.) | 31.5.2021 -4.6.2021 | 22.7.2021 – 28.7.2021 | 1.9.2021 – 10.9.2021 | 29.11.2021 – 3.12.2021 |
| Zapracování připomínek z integračních testů | 7.6.2021 – 11.6.2021 | 29.7.2021 – 4.8.2021 | 13.9.2021 - 17.9.2021 | 6.12.2021 – 15.12.2021 |
| Podpora 1.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp. chyb) v testovacím prostředí Objednatele | 14.6.2021 – 20.7.2021 | 5.8.2021 – 22.9.2021 | 24.9.2021 – 15.11.2021 | 3.1.2022 – 18.2.2022 |
| Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu | 6.8.2021 | 21.10.2021 | 2.12.2021 | 11.3.2022 |
| Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele | 9.8.2021 – 19.8.2021 | 22.10.2021 – 26.10.2021 | 6.12.2021 – 10.12.2021 | 14.3.2022 – 18.3.2022 |
| Podpora 2.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp. chyb) v produkčním prostředí Objednatele | 24.8.2021 – 1.11.2021 | 27.10.2021 – 4.1.2022 | 15.12.2021 – 18.2.2022 | 24.3.2022 – 27.5.2022 |
| Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu | 1.11.2021 – 30.11.2021 | 5.1.2022 – 4.2.2022 | 21.2.2022 - 18.3.2022 | 30.5.2022 – 24.6.2020 |

## Laboratorní IS OpenLIMS Stapro

### Seznam realizovaných integrací

Tabulka 1: Seznam Realizovaných integrací

| Název Integrace | Stručný popis integrace |
| --- | --- |
| Komunikace s laboratoří OKBH klinické biochemie, hematologie a imunologie | Zasílání požadavků a zpracování průběžných výsledků mezi KIS AMIS*HD a OpenLIMS Stapro |

### Realizace integrace s laboratoří OKBH a MIK

#### Popis integrace

Klinický informační systém je pro komunikaci s LIS vybaven žádankovým systémem, který podle stanovené metodiky zhotovuje:

- poukaz na vyšetření požadovaných laboratorních metod

- seznam nutných doplňujících údajů

- seznam odebíraných vzorků

- tiskovou sestavu průvodky/poukazu na vyšetření

- tisk odběrových štítků na zkumavku

Tyto informace jsou poté do laboratoře předávány v pravidelných intervalech pomocí zasílání souborů ve formátu Datového Standardu 04.20.01.

Po provedení vyšetření požadovaných laboratorních metod laboratoř distribuuje laboratorní výsledky na klinická pracoviště pomocí souborů opět ve formátu Datového Standardu 04.20.01. Implementace komunikace LIS a NIS nyní proběhne ve verzi Datového Standardu 04.20.01. V rámci údržby řešení, pokud to bude provozní situace vyžadovat, může být po dohodě použita vyšší verze Datového Standardu 04.

Klinický informační systém tyto výsledky podle čísla žádanky spáruje s požadavky a zařadí do klinické dokumentace. Tyto výsledky lze poté hodnotit v přehledech v kontextu ostatních výsledků i celé klinické dokumentace.

Zobrazení typu odběru bude realizováno podle laboratorní příručky a definicí sběrových hodnot.

#### Popis Integračního rozhraní

Pro výměnu žádankových a výsledkových souborů slouží osmnáct adresářů, které jsou vzájemně prolinkovány mezi NIS a LIS. Ostatní adresáře slouží k archivaci. V NIS AMIS*HD jsou to tyto adresáře:

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKB/IMPORT		výsledky z biochemie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKB/ARCHIV		archiv biochemie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKB/LOG		logy biochemie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKBZAD/EXPORT	požadavky na biochemii

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKBZAD/ARCHIV         archiv biochemie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKBZAD/LOG		logy biochemie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKH/IMPORT		výsledky z hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKH/ARCHIV		archiv hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKH/LOG		logy hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKHZAD/EXPORT       požadavky hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKHZAD/ARCHIV        archiv hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/OKHZAD/LOG		logy hematologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIK/IMPORT		výsledky mikrobiologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIK/ARCHIV                 archiv mikrobiologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIK/LOG		logy mikrobiologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIKZAD/EXPORT        požadavky na mikrobiologii

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIKZAD/ARCHIV	archiv mikrobiologie

- /AMIS_H/etc/kom_v1_0/MIKYAD/LOG               logy mikrobiologie

V náchodské nemocnici je laboratoř prostorově rozdělena do tří samostatných budov – OKBD, OKHTS, OKIM. Žádanky na tato pracoviště je třeba generovat samostatně. V rychnovské nemocnici je laboratoř OKBH v jedné budově a postačí jedna žádanka. S ohledem na tyto skutečnosti je třeba vytvořit adekvátní počet komunikačních adresářů a počítat s adekvátním počtem událostí.

Z hlediska procesů je proto nutné počítat se šesti událostmi:

Tabulka 2: Způsob integrace

| Název Integrace | NIS v pozici | Systém LIS v pozici | Typ rozhraní | Typ transportu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaslání požadavku z KIS do LIS biochemie | Client | Server | DASTA 04.20.01 | Samba |
| Zaslání výsledku z LIS biochemie do KIS | Server | Client | DASTA 04.20.01 | Samba |
| Zaslání požadavku z KIS do LIS hematologie | Client | Server | DASTA 04.20.01 | Samba |
| Zaslání výsledku z LIS hematologie do KIS | Server | Client | DASTA 04.20.01 | Samba |
| Zaslání požadavku z KIS do LIS mikrobiologie | Client | Server | DASTA 04.20.01 | Samba |
| Zaslání výsledku z LIS mikrobiologie do KIS | Server | Client | DASTA 04.20.01 | Samba |

Pro vlastní požadavek se používá několik vnořených XML elementů:

Tabulka 3: Požadavky na laboratoř

| Položka | Popis/vzor |
| --- | --- |
| Identifikace pacienta | <dsip:ip id_pac="0001204071"> <dsip:rodcis>0001204071</dsip:rodcis> <dsip:jmeno>DOMINIK</dsip:jmeno> <dsip:prijmeni>PETROVSKÝ</dsip:prijmeni> <dsip:titul_pred>mgr</dsip:titul_pred> <dsip:dat_dn format="D">2000-01-20</dsip:dat_dn> <dsip:sex>M</dsip:sex> <dsip:rod_prijm>PETROVSKÝ</dsip:rod_prijm> |
| Platební vztah/pojišťovna | <dsip:pv_pac typ_pv="ZP" dat_ab="2021-01-18T14:24:19"> <dsip:pv_zp> <dsip:cispoj>0001204071</dsip:cispoj> <dsip:kodpoj>111</dsip:kodpoj> </dsip:pv_zp> </dsip:pv_pac> |
| Klinické diagnózy | <dsip:dg_poz typ_dg="T"> <dsip:diag poradi="1">D121</dsip:diag> <dsip:spec_dg>Nezhoubn novotvar</dsip:spec_dg> </dsip:dg_poz> <dsip:dg_poz typ_dg="T"> <dsip:diag poradi="2">D121</dsip:diag> <dsip:spec_dg>Nezhoubn novotvar</dsip:spec_dg> </dsip:dg_poz> |
| Žádající pracoviště a komentář | <dsip:z_pracoviste icz="61004533" icp="61004533" odb="001" > <dsip:nazev>1.INT amb. všeobecná</dsip:nazev> <dsip:pozn> Testovaci komentar. </dsip:pozn> </dsip:z_pracoviste> |
| Žádající pracovník | <dsip:z_pracovnik> <dsip:titul_pred>MUDr</dsip:titul_pred> <dsip:jmeno>Jan</dsip:jmeno> <dsip:prijmeni>Novák</dsip:prijmeni> </dsip:z_pracovnik> |
| Požadavky na vyšetření | <dsip:ku_o_lab id_lo_is="2322" urg="R"> <dsip:dat_du typ="O">2021-01-19T06:30:00</dsip:dat_du> <dsip:loi typ_znac="B" id_loi_is="740010628" typ_obalu="B00" material="B" indikace ="N"> <dsip:lop klic_nclp="01424" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02262" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02495" urg= "R" /> </dsip:loi> <dsip:loi typ_znac="B" id_loi_is="740010631" typ_obalu="A0" material="CSF" indikace ="N"> <dsip:lop klic_nclp="01893" urg= "R" /> </dsip:loi> <dsip:loi typ_znac="B" id_loi_is="740010630" typ_obalu="A0" material="DU" indikace ="N"> <dsip:lop klic_nclp="00031" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="01427" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="01542" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="01774" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02265" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02456" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02499" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="02753" urg= "R" /> <dsip:lop klic_nclp="03158" urg= "R" /> </dsip:loi> |

Pro párování výsledků se zaslanými žádankami se používá společný atribut id_lo_is obsahující číslo žádanky v KIS. Pro biochemický výsledek se jedná o strukturovaný formát s možnými škálami.

Tabulka 4: Strukturovaný výsledek z biochemie/hemat.

| Položka | Popis/vzor |
| --- | --- |
| Strukturovaný biochemický/ hemat. výsledek | -<ku_z_lab id_lo_is="10633378" akreditace="N" typ_sdel_vys="N" urg_zprac="R" stav_vys="A" typpol_fh="0" typ_cispol="L" klic_nclp="32068"> <dat_du typ="L" format="DTS">2020-08-13T00:00:00</dat_du> <dat_pl typ="L">2020-08-13T10:29:00</dat_pl> <dat_vv typ="L">2020-08-13T13:17:00</dat_vv> <autor>Lekar</autor> <nazev_lclp>Haptoglobin</nazev_lclp> <vrn priznak_kvant="R"> <nazvy jednotka="mg/l"/> <hodnota>1139</hodnota> <jednotka>mg/l</jednotka> <skala s_hodn_o="0"> <s1>0</s1> <s2>0</s2> <s3>300</s3> <s4>400</s4> <s5>1200</s5> <s6>1400</s6> <s7>2000</s7> <s8>2000</s8> <interpret_g_z> ¦ ¦*¦ ¦ </interpret_g_z> </skala> </vrn> |

## Napojení EZD laboratoří na AZD NIS

### Účel modulu

Zpracování EZD v NIS probíhá v několika funkčních blocích, subsystémech.

Obrázek 1: Schéma zpracování EZD

### Archivace LIS

- LIS dodává export výsledků do NIS ve formátu Dasta.

- LIS vytvoří PDF/A opatřené pečetí a předá do archivu EZD tento dokument (PDF/A file + metadata).

  - Způsob přenosu: pomocí SOAP rozhraní Docarchiface, kde AZD je server SOAP služby a LIS je klient. Součástí API je předání metadat, ze kterých je na straně ICZ AZD připraven SIP balíček.

  - Archiv ICZ AZD zajišťuje dlouhodobou archivaci, doplnění časového razítka a hlídání platnosti.

  - LIS nebo NIS může stejným SOAP API dokument z archivu vyzvednout.

- NIS zobrazí dokumenty z archivu EZD na základě identifikátoru (ten je součástí metadat i Dasta zprávy). Veškerá formalizovaná EZD bude v archivu ICZ AZD a NIS nebude zobrazovat dokumenty z jiného úložiště.

Další požadavky na dodavatele:

- Součinnost při integraci laboratorního systému FONS OpenLIMS

- Realizace on-line zasílání vykázané péče v DASTA zprávě jako součást výsledku, včetně ošetření chybových a opravných stavů.

On-line pojišťovna jako celek je zapracována do několika provozních funkcionalit:

- Průběžný stav pojišťovny odesílá na pozadí naplánovaná úloha „Export výkonů“, která sestavuje a odesílá doklady s výkony „nehotových“ žádanek v denním seznamu poté, co jsou zkontrolovány a vytištěny.

- Finální stav pojišťovny se odesílá automaticky v rámci úlohy „Příprava systému“, kde „hotové“ žádanky přechází do „archivu“ a mizí z denního seznamu.

- Opakovaný export pojišťovny – lze vyvolat v menu aplikace pro zvolený časový interval, pojišťovnu atd. a odesílá již sestavené doklady pro hotové žádanky.

- Storna dokladů – průběžně při různých akcích uživatele nebo automatických úloh vznikají storna existujících dokladů (např. při změně čísla pojištěnce, změně pojišťovny na žádance, atd.)

Komunikace on-line pojišťovny bude probíhat v rozhraní Dasta 4.

- Spolupráce při zavádění systému elektronických žádanek z NIS do laboratoře. Poskytnutí testovacího prostředí a součinnosti při testování komunikace.

- Mezilaboratorní komunikace a EZD (dodání implementace modulů dle následující tabulky)

| Fons OpenLims moduly | Počet |
| --- | --- |
| Náchod, Jaroměř, Opočno, Broumov |  |
| Mezilaboratorní komunikace | 1 |
| Servis broker konektor | 1 |
| Elektronická zdravotní dokumentace LIS | 0 |
| Rychnov, Týniště |  |
| Mezilaboratorní komunikace | 1 |
| Servis broker konektor | 1 |
| Elektronická zdravotní dokumentace LIS | 1 |
| Jičín, Nový Bydžov |  |
| Mezilaboratorní komunikace | 1 |
| Servis broker konektor | 1 |
| Elektronická zdravotní dokumentace LIS | 1 |
| Trutnov |  |
| Mezilaboratorní komunikace | 1 |
| Servis broker konektor | 1 |
| Elektronická zdravotní dokumentace LIS | 0 |
| Dvůr Králové |  |
| Mezilaboratorní komunikace | 1 |
| Servis broker konektor | 1 |
| Elektronická zdravotní dokumentace LIS | 1 |