a) Vedení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Stavba bude realizována bez dopravního omezení na vozovce, s případnými objížďkami ani s výlukou dopravy se neuvažuje.

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu

Oprava chodníku je navržena v souvislosti s návrhem nové stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ na sousedních pozemcích p.č.201/22 a p.č st.112. Chodník bude zajišťovat bezpečný bezbariérový přístup z nového parkoviště k hlavnímu vstupu do budovy. Stavba chodníku bude navazovat po dokončení hlavní stavby domova společně s prováděním ostatních zpevněných ploch.

Nejprve bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí – elektro ČEZ, sdělovacího vedení CETIN, kanalizace a veřejného osvětlení.

Nejprve bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Poté bude provedeno odstranění stávajících vrstev chodníku a vybourání části betonových obrubníků. Nakonec budou osazeny nové obrubníky a provedeny nové konstrukční vrstvy.

Opravu bude nutné koordinovat s přeložkou veřejného osvětlení a pokládkou nové přípojky sdělovacího vedení. Dále i částečně s napojováním splaškové kanalizace nového objektu do kanalizační šachty umístěné v chodníku.

Práce budou prováděny bez požadavku na dlouhodobé skládkování materiálu. Krátkodobé skládkování bude řešeno na pozemku 201/3.

c) Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Stavební práce neovlivní negativním způsobem okolní životní prostředí, pozemky ani stavby. Vznikající hluk a prach budou v maximální možné míře eliminovány.

Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách. Na stavbě budou provedena taková opatření, aby nebyly překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Odpady vznikající při stavbě budou předány oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona o odpadech. Odpady budou  utříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Jedná se zejména o beton a žulové kostky. Odpady nejsou kontaminované nebezpečnými látkami.

Dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb. se na stavbě vyskytnou odpady těchto kategorií:

| Ozn. | Popis |  | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina z násypu chodníku |  | Skládka s řízeným provozem |
| 17 01 01 | Betony |  | Skládka s řízeným provozem |

Během stavby se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Pokud by nebezpečné odpady (N) eventuálně během stavby vznikly, bude jejich likvidace prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.314/2006 Sb.

d) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Oprava chodníku je investicí související s výstavbou nových objektů na pozemcích p.č.201/22 a st.p.č.112 a bude probíhat ve stejném časovém období. Zařízení staveniště bude vybudováno na těchto pozemcích a bude využíváno i při opravě chodníku na p.č.201/3.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vniku třetích osob. V době stavby nebude omezen přístup na sousední komunikaci ani na sousední stávající chodník, který je pro nedávné rekonstrukci zcela přizpůsoben pro bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením a splňuje požadavky Vyhlášky č.398/2009 Sb.

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou.

Během stavby je nutno dodržovat všechny platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví pracujících a všeobecně platné příslušné normy.

Bezpečnostní předpisy:

Základním právním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Veškerá opatření, zásady a způsob zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Povinnosti spojené se zajištěním plnění opatření v rámci prevence rizik na staveništi a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pohybujících se po staveništi bude zajišťovat generální dodavatel stavby.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, a by byly zpracovány

provozní předpisy a řády pro jednotlivá pracoviště (zpracuje generální dodavatel stavby).

V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. V provozním řádu pracoviště budou popsány účinky použitých látek na člověka a zásady první pomoci při zasažení používanými látkami. Rovněž budou uvedeny zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Pracovníci obsluhující zařízení musí být prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem.

Při provádění stavby je třeba dbát na plnění dalších právních předpisů:

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 372/2005 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu.

V Hradci Králové 10/2018