## vlastní HMG
Název Díla: II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO.102 | Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO.101.1 | Vozovka km 4,500 - km 7,890
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11202 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11203 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
| 11343 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
| 212645 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 21452.b | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 45131 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 46321 | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
| 572113 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574E58 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.60MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO.101.2 | OŽK vozovky - 2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127
| 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
SO.103 | Zpevnění svahu - úsek 1
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17910 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
| 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 28994 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
| 289971 | OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ
| 289972 | ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
SO.103 | Zpevnění svahu - úsek 2
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17910 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
| 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 28994 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
| 289971 | OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ
| 289972 | ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
SO.103 | Zpevnění svahu - úsek 3
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17910 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
| 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 28994 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
| 289971 | OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ
| 289972 | ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
SO.103 | Zpevnění svahu - úsek 4
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17910 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
| 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 28994 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
| 289971 | OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ
| 289972 | ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
SO.103 | Zpevnění svahu - úsek 5
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17910 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
| 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 28994 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
| 289971 | OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ
| 289972 | ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN
SO.501 | Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg
Dodávka
Montáž
Uvedení do provozu
Další požadavky zadavatele: Před hlavní rekonstrukcí silnice II/300 musí proběhnout oprava objízdné trasy po silnici III/30022. (objekt SO 182)
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | … týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)