## vlastní HMG
Název Díla: Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II.etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Most ev.č. 309 -004 přes Zlatý potok v Kounově
SO 182 | Dopravně inženýrská opatření
SO 201 | Most ev.č. 309-004
| 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 202 | Nábřežní zeď
| 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 327125 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 203 | Provizorní most
| 02741 | PROVIZORNÍ MOSTY
| 27212 | ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH
| 767911 | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO
II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa
SO - 101 | Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO - 181 | Dočasné dopravní opatření pro SO 101
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 21 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)