## vlastní HMG
Název Díla: III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
STAVENIŠTĚ
SO 020a | Příprava území – intravilán
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 91913 | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
SO 101 | Komunikace intravilán
| 12373.R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56210 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM
| 56330.a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 574C45 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM
| 574E68 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
SO 102 | Trvalé dopravní značení intravilán
| 914111 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ
| 914921 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD+MONT
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
| 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
SO 103 | Dočasné dopravní značení intravilán (DIO)
| 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONT S PŘEM
| 914952 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN
| 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
SO 340 | Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 85226 | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY
| 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
| 89972 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM
| 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
SO 501 | Přeložka STL plynovodu
| 02950.a | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
| 13273.R | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 87326 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM
| 899308 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
| 899611 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
SO 802a | Náhradní výsadba - intravilán
| 18311 | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU
| 18351 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
| 184B13 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
SO 810a | Vegetační úpravy - intravilán
| 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
| 18351 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 19 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)