## Harmonogramy
příloha č.2
Stavoka Kosice, a.s.
HARMONOGRAM: "Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"
H | rok
| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
provozní soubor/ týden
stavební úpravy
elektroinstalace
ZTI
ÚT
VZT
finanční harmonogram
| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
| tis Kč/měsíc | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |  | 400 | 386
| tis. Kč celkem | 3186

## technol. rozbor
Technologický rozbor: Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka
Návrh složení pracovních čet:
Pracovní četa na trubní vedení |  |  | Pracovní četa na ČOV
Uchazeč vychází z níže uvedených požadavků a předpokladů:
| Technika: |  | Technika:
- svářecí automat na elektrotvarovky |  | 1 kus | - bagr ( pásový či kolový ) | 1 kus
- svářecí automat na sváření "na tupo" |  | 2 kusy | - nákladní vozidlo nad 5 t | 3kusy
- bagr ( pásový či kolový ) |  | 2 kusy | - výkopový vibrační válec | 1 kus
- plně vybavený montážní vůz |  | 2 kusy | - jeřáb | 1 kus
- nákladní vozidlo nad 5 t |  | 2 kusy
- příkopový vibrační válec |  | 2 kusy
- tlakovací přístroj pro tlakování vodou |  | 1 kus | Pracovníci:
- vibrační ruční pěch s hmotností nad 50 kg |  | 2 kusy
|  |  | - vedlejší vedoucí pracovník ( mistr ) | 1
| Pracovníci: |  | - zedník | 4
|  |  | - tesař, betonář | 3
- hlavní vedoucí pracovník ( stavbyvedoucí ) |  | 1 | - montér | 3
- vedlejší vedoucí pracovník ( mistr ) |  | 1 | - elektrikář | 2
- montér |  | 2 | - pomocný pracovník | 4
- bagrista |  | 2
- řidič nákl. auta |  | 2
- pomocný pracovník |  | 3
Výpočet pracnosti a doby vybraných dílčích stavebních procesů:
Hlavní řady včetně dotčených povrchů 20-25 m/den

## zkoušky
Stavoka Kosice, a.s.
Kontrolní plán činností a zkoušek
Konstrukce nebo technologická část | Předmět kontroly | Kontrolu provádí | Způsob kontroly | Kontrolní předpis | Požadované doklady
Vytyčení trasy | Kontrola souladu dle PD | Zhotovitel | Vizuální kontrola | PD | Doklad od geodeta, záznam ve stavebním deníku
Vytyčení ostatních inženýrských sítí | Kontrola souladu dle PD, kontola křížení | Zhotovitel | Vizuální kontrola | ČSN 73 6005 | Záznam ve stavebním deníku, zápis příslušného správce
Dopravní značení | Kontrola osazení a kompletnost | Zhotovitel | Vizuální kontrola | ČSN EN 12899 | Záznam ve stavebním deníku
Zemní práce, pažení | Kontrola provedení pažení | Zhotovitel, TDI | Vizuální kontrola | ČSN 73 3050 | Záznam ve stavebním deníku
Provedení podsypu potrubí | Kontrola provedení podsypu | Zhotovitel, TDI | Vizuální kontrola | ČSN 75 5401 | Záznam ve stavebním deníku
Tlakové zkoušky potrubí | Tlaková zkouška potrubí | Zhotovitel, TDI | Provedení zkoušky | ČSN 75 5911 | Záznam ve stavebním deníku, samostatný protokol
Hladinová zkouška ČOV | Vyčištění, napuštění nádrže voudou | Zhotovitel | Provední měření | ČSN EN 806-4 (755410) | Záznam ve stavebním deníku
Provedení obsypu potrubí | Kontrola provedení obsypu potrubí | Zhotovitel, TDI | Vizuální kontrola | ČSN 73 6133 | Záznam ve stavebním deníku
Položení signálního vodiče | Kontrola položení signálního vodiče | Zhotovitel, TDI | Vizuální kontrola | ČSN 75 5401 | Záznam ve stavebním deníku
Uložení výstražné fólie | Kontrola uložení výstražné fólie | Zhotovitel, TDI | Vizuální kontrola | ČSN 75 5401 | Záznam ve stavebním deníku
Zhutnění zásypu | Hutnící zkoušky zásypu | Zhotovitel, TDI | Provedení zkoušky | ČSN 72 1006 | Záznam ve stavebním deníku a protokol zkušebny
Funkčnost a ovladatelnost armatur | Kontrola funkčnosti a ovladatelnosti armatur | Zhotovitel, TDI | Vizuální a mechanická kontrola | ČSN EN 736 - 3 | Záznam ve stavebním deníku
Zkoušky únosnosti povrchu pláně, zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením stavby konstrukčních vrstev) | Hutnící zkoušky vrchu pláně | Zhotovitel, TDI | Provedení zkoušky | ČSN 72 1006 | Záznam ve stavebním deníku a protokol zkušebny
Provedení polohového a výškového zaměření potrubí | Geodetické zaměření polohového a výškového potrubí | Zhotovitel | Zaměření polohy a výškového uložení potrubí odborným geodetem | ČSN 73 0401 | Geodetické zaměření
PD - projektová dokumentace
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 13422+A1 - Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení
ČSN 75 5401 - Navrhování potrubí
ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky potrubí
ČSN EN 806-4 (755410) - Část 4: Montáž
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN EN 736 - 3 - Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
ČSN 73 0401 - Názvosloví v geodézii a kartografii