## vlastní HMG
Název Díla:Silnice III/3036 Kramolna, silnice a chodník (investor Královehradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022 | [51 empty] | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
Část A - TRUBĚJOV (km 0,000 - 0,840)
SO 001.1a | Příprava staveniště
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
SO 101.1a | Rekonstrukce silnice III/3036
| 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
| 13273-02 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 567542 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
| 96616-01 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM
SO 101.2a | Sjezdy
| 11343-01 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
| 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM
SO 181.1a | Dopravní značení (v rámci SO 101)
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 182.2a | Dopravní značení (v rámci sjezdů a SO 102)
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 191.1a | DIO
SO 201.1 | Opěrná zeď, km 0,210
| 12273-01 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 327324 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
SO 301.1a | Odvodnění silnice III/3036
| 13373-01 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
SO 302.1a | Úprava vodního toku, km 0,210
| 11526 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 46321 | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
Část B - KRAMOLNA (km 0,840 - 3,440)
SO 001.1b | Příprava staveniště
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
SO 101.1b | Rekonstrukce silnice III/3036
| 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
| 13273-02 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 567542 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
| 96616-01 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM
SO 101.2b | Sjezdy
| 11343-01 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
| 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM
SO 101.A.2b | Opěrná zeď, č.p. 47
| 13173-01 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 34799 | STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA
SO 102.2b | Silnice III/3036 - konec úseku
| 11372-01 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ
| 567542 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SO 181.1b | Dopravní značení (v rámci SO 101)
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 182.2b | Dopravní značení (v rámci sjezdů a SO 102)
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 191.1b | DIO
SO 301.1b | Odvodnění silnice III/3036
| 13373-01 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) |  | …
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů