## vlastní HMG
Název Díla: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022 | [20 empty] | 2023
[5 empty] | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 102 | Silnice II/325 km 33,251 - 35,757
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 11201 | Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů
| 17130 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním
| 56333 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl do 150 mm
| 574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm
| 574C66 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70 mm
| 574A44 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50mm
| 56963 | Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm
| 9113A1 | Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení N1, N2 - dodávka a montáž
| 915211 | Vodorovné dopravní značení hladké plastem - dodávka a pokládka
| 18242 | Založení trávníku hydroosevem na ornici
SO 202 | Most ev.č. 325 - 015
| 96613 | Bourání konstrukcí z kamene na MC
| 26155 | Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu tř. v D do 300 mm
| 272325 | Základy ze železobetonu do C30/37
| 333365 | Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10525, B500B
| 333325 | Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37
| 421365 | Výztuž mostní deskové konstrukce z oceli 10505, B500B
| 421325 | Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C30/37
| 711442 | Izolace mostovek celoplošná asfaltovými natavovacími pásy s pečetící vrstvou
| 575C31 | Litý asfalt MA IV (ochrana mostní izolace) 8 tl. 30 mm
| 317365 | Výztuž říms z oceli 10505, B500B
| 317325 | Římsy ze železobetonu do C30/37
| 9117C1 | Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž
| 78383 | Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)
| 465512 | Dlažby z lomového kamene na MC
| 18241 | Založení trávníku ručním výsevem
SO 252 | Opěrná zeď v km 33,776 - km 33,933
| 96613 | Bourání konstrukcí z kamene na MC
| 22694.1 | Záporové pažení z kovu dočasné
| 227821 | Mikropiloty komplet D do 100 mm na povrchu
| 272325 | Základy ze železobetonu do C30/37
| 327365 | Výztuž zdí opěrných, zárubních, nábřežních z oceli 10505, B500B
| 327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37
| 711112 | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy
| 45852 | Výplň za opěrami a zdmi z kameniva drceného
| 317365 | Výztuž říms z oceli 10505, B500B
| 317325 | Římsy ze železobetonu do C30/37
| 9117C1 | Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž
| 465512 | Dlažby z lomového kamene na MC
| 78383 | Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)
| 18241 | Založení trávníku ručním výsevem
SO 253 | Opěrná zeď v km 34,104 - km 34,228
| 96613 | Bourání konstrukcí z kamene na MC
| 22694.1 | Záporové pažení z kovu dočasné
| 227821 | Mikropiloty komplet D do 100 mm na povrchu
| 272325 | Základy ze železobetonu do C30/37
| 327365 | Výztuž zdí opěrných, zárubních, nábřežních z oceli 10505, B500B
| 327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37
| 711112 | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy
| 45852 | Výplň za opěrami a zdmi z kameniva drceného
| 317365 | Výztuž říms z oceli 10505, B500B
| 317325 | Římsy ze železobetonu do C30/37
| 9112B1 | Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž
| 46321 | Rovnanina z lomového kamene
| 78383 | Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)
| 18241 | Založení trávníku ručním výsevem
Datum zahájení Stavby (=prací)
Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2022:
Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2022:
Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2022:
Datum zahájení zimní přestávky:
Datum ukončení zimní přestávky:
Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2023:
Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2023:
Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2023:
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)