Smlouva o poskytnutí služeb

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel	Královéhradecký kraj

se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO			708 89 546

DIČ			CZ 708 89 546

zástupce 		Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení	Komerční banka, a. s.

č. účtu			27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ 			a

Poskytovatel	[doplní poskytovatel]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní poskytovatel] pod spisovou značkou [doplní poskytovatel]

se sídlem		[doplní poskytovatel]

IČO			[doplní poskytovatel]

DIČ			[doplní poskytovatel]

zastoupený		[doplní poskytovatel]

bankovní spojení	[doplní poskytovatel]

číslo účtu		[doplní poskytovatel]

dále též jako „poskytovatel“

objednatel a poskytovatel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

I.

## Základní ustanovení

- Objednatel požaduje, aby poskytovatel provedl dílo:

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku poskytovatele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

Nabídková částka:

a. Nabídková částka celkem bez DPH			[doplní poskytovatel]

b. DPH (21 %)						[doplní poskytovatel]

c. Nabídková částka celkem vč. DPH (a + b)	              [doplní poskytovatel]

Nabídková částka bude uhrazena způsobem stanoveným v čl. III Základní údaje.

Doba pro dokončení:

1.  Postupný milník (výstup)

Předání studie konečného řešení: 14. týden ode Dne zahájení.

2. Postupný milník (výstup)

Předání DUR + podání žádosti o DUR: 12. týdnů od Výzvy Objednatele.

3. Postupný milník (výstup)

Předání DSP + podání žádosti o DSP: 10. týdnů od podání žádosti DUR

4. Postupný milník (výstup)

Předání DPS: 10. týdnů od podání žádosti o SP.

Termín pro zahájení autorského dozoru: na písemnou výzvu objednatele

Doba pro dokončení autorského dozoru:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované projektové dokumentace.

2.	Poskytovatel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v příloze smlouvy, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

- Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky poskytovatele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít poskytovatel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

- Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky poskytovatele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

- Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných smluvních podmínkách, na které se dále odkazuje.

II.

## Obsah Smlouvy o dílo

- Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obecných smluvních podmínkách nebo Zvláštních smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy:

- P01_Souhrnné prohlášení;

- P02_část A_ Obecné smluvní podmínky;

- P02_část B_ Zvláštní smluvní podmínky

B.1_ BIM protokol včetně Datového standardu objednatele

- P02_část C_ Zadání služeb

C.1_Tvorba výkresové dokumentace

C.2_DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr

C.3_DiMS jako podklad pro ocenění stavby

- P02_část D_ Rozpočet

- P02_část E_ Licenční podmínky

- P02_část F_ STUDIE TEKTUM s.r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov z 08/2020

h) P03_Šablona Plánu realizace BIM (BEP)

Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující
součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části
následující pořadí závaznosti:

I/	Základní údaje (článek III.);

II/	Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb;

III/	Přílohy Zvláštních smluvních podmínek

B.1_ BIM protokol včetně Datového standardu objednatele

IV/       Část B_ Zvláštní smluvní podmínky;

V/	      Část A_ Obecné smluvní	 podmínky;

VI/	      Část C_ Zadání služeb;

C.1_Tvorba výkresové dokumentace

C.2_DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr

C.3_DiMS jako podklad pro ocenění stavby

VII/     Část D_ Rozpočet;

VIII/    Část E_ Licenční podmínky

IX/       Část F_ STUDIE TEKTUM s.r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov z 08/2020 (uložena mimo smlouvu)

X/        Šablona Plánu realizace BIM (BEP)

- Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Základní údaje

Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A_ Obecné smluvní podmínky a Části B_ Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Postupné milníky (výstupy) | 1.1 | Výstupy: 1. Postupný milník (výstup) Předání studie konečného řešení: 14. týden ode Dne zahájení. 2. Postupný milník (výstup) Předání DUR + podání žádosti o DUR: 12. týdnů od Výzvy Objednatele. 3. Postupný milník (výstup) Předání DSP + podání žádosti o DSP: 10. týdnů od podání žádosti DUR. 4. Postupný milník (výstup) Předání DPS: 10. týdnů od podání žádosti o SP. Milník pro zahájení autorského dozoru: na písemnou výzvu objednatele Doba pro dokončení: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované projektové dokumentace. |
| Projekt | 1.1 | Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov |
| Režie | 1.1 | Nepoužije se. |
| Základní datum | 1.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Zisk | 1.1 | Nepoužije se. |
| Další formy komunikace | 1.3 | CDE - komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí. |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.2 | Nepoužije se. |
| Povolení konat | 3.1 | Nepoužije se. |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Nepoužije se. |
| Zástupce poskytovatele | 4.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Claim na dodatečnou platbu | 7.3 | Konkrétní postup není uveden. |
| Sleva | 7.3.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 9.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za odstranění vad | 9.2 | Nepoužije se. |
| Smluvní pokuta včetně maximální celkové výše smluvních pokut | 9.3 | - Poskytovatel nesplní Postupný milník, ve výši 0,5 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; - Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,5 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; - Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v dohodnutém termínu ve výši 0,5 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; - Poskytovatel nedodrží lhůtu 2 pracovních dnů pro zpracování odpovědi na dotazy podle Zadání služeb (Část C Smlouvy) ve výši 500,- Kč/den prodlení; - Pro případ prodlení úhrady poskytovatelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. - V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní Nabídkové částce bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na poskytovatele předmětné stavby, má objednatel vůči poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z Nabídkové částky včetně DPH a poskytovatel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní Nabídkové částce bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na poskytovatele předmětné stavby, má objednatel vůči poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Nabídkové částky včetně DPH a poskytovatel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z Nabídkové částky včetně DPH. - Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Nabídkové částky v Kč bez DPH. |
| Den zahájení | 10.2 | Den doručení výzvy Poskytovateli. |
| Doba pro dokončení | 10.3 | 46 týdnů dnů ode Dne zahájení. Doba pro dokončení autorského dozoru: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace bude realizováno v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od Objednatele. |
| Harmonogram plateb | 12.2 | 1. Postupný milník (výstup) - Předání studie konečného řešení: 100 % Nabídkové částky za 1. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po dokončení studie konečného řešení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 2. Postupný milník (výstup) - Předání DUR + podání žádosti o DUR: 80 % Nabídkové částky za 2. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po předání DUR a po řádném podání kompletní žádosti o DUR a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní moci územního souhlasu. V případě zpracování společného DUR+DSP bude poskytovateli zaplaceno 80 % Nabídkové částky za 2. Postupný milník (výstup) po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletních žádostí o vydání rozhodnutí či jiných opatření, opravňujících k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % Nabídkové částky za 2. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní moci územního povolení nebo stavebního povolení. 3. Postupný milník (výstup) - Předání DSP + podání žádosti o DSP: 80 % Nabídkové částky za 3. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po předání DSP a po řádném podání kompletní žádosti o DSP a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení. 4. Postupný milník (výstup) - Předání DPS: 90 % Nabídkové částky za 4. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a 10 % Nabídkové částky za 4. Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, po odstranění všech vad a nedodělků. Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou poskytovatelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení 90 % Nabídkové částky za autorský dozor. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé Nabídkové částky za autorský dozor je poskytovatel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. |
| Cenová soustava | 13.2 | Nepoužije se. |
| Záruční doby | 14.1 | 60 měsíců. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 16.2 | Nepoužije se. |
| Soud | 16.3 | Obecný soud. |

IV.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

- V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

- Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

- Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a)	mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,

b)	takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti

c)	se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,

d)	je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

- Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak bude vyhotovena v pěti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/…../…...../2022 ze dne ……………..

V Hradci Králové dne                 				V [doplní poskytovatel] dne

| Objednatel |  | Poskytovatel |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Martin Červíček Hejtman |  | [doplní poskytovatel] |