## Cenová nabídka
Nabídková cena, podklady pro hodnocení
k veřejné zakázce s názvem:
„Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“
Oblastní nemocnice Náchod a.s. - lokalita Náchod a Rychnov nad Kněžnou
Činnost |  | Termín |  | Cena za činnost v Kč bez DPH
1. | Studie Potenciál produkce odpadů, Projekt: technický popis a rozpočet (povinné přílohy žádosti o dotaci) | Do 2 týdnů od objednávky, avšak v každém případě v termínu aktuální výzvy OPŽP.
2. | Zpracování žádosti o dotaci v elektronickém prostředí OPŽP | Do 6 týdnů od objednávky, avšak v každém případě v termínu aktuální výzvy OPŽP.
3. | Zadávací dokumentace a zadávací řízení na dodávku zařízení v souladu s podmínkami OPŽP. | Návrh zadávací dokumentace do 2 týdnů od předání podkladů. Zahájení do 2 týdnů od schválení zadávací dokumentace.
4. | Veškerá administrace projektu v elektronickém prostředí OPŽP MS2021+ po celou dobu až po závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně. | Po celou dobu realizace projektu až do ukončení ZVA, v termínech dle pravidel OPŽP.
5. | Zpracování a projednání dvou provozních řádů pro dekontaminační zařízení v lokalitách Náchod a Rychnov nad Kněžnou; | Zpracování do 4 týdnů od objednávky a dodání podkladů. Projednání PŘ a vydání souhlasu KÚ Zpravidla do 6 týdnů po podání návrhu PŘ, dle termínů státní správy.
6. | Cena za zpracování provozní monitorovací zprávy (každoročně pět let po realizaci projektu) | sazba za 1 monitorovací zprávu
7. |  | celkem 5 monitorovacích zpráv
Celkem náklady za projekt ONN a.s. v Kč bez DPH (součet za položky 1. - 5. + 7.)
Výše DPH v Kč
Celkem náklady za projekt ONN a.s. v Kč s DPH (součet za položky 1. - 5. + 7.)
* Výše uvedené ceny (nabídkový list pro ONN a.s.¨) bude tvořit přílohu smlouvy pro ONN a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - lokalita Trutnov
Činnost |  | Termín |  | Cena za činnost v Kč bez DPH
1. | Studie Potenciál produkce odpadů, Projekt: technický popis a rozpočet (povinné přílohy žádosti o dotaci) | Do 2 týdnů od objednávky, avšak v každém případě v termínu aktuální výzvy OPŽP.
2. | Zpracování žádosti o dotaci v elektronickém prostředí OPŽP | Do 6 týdnů od objednávky, avšak v každém případě v termínu aktuální výzvy OPŽP.
3. | Zadávací dokumentace a zadávací řízení na dodávku zařízení v souladu s podmínkami OPŽP. | Návrh zadávací dokumentace do 2 týdnů od předání podkladů. Zahájení do 2 týdnů od schválení zadávací dokumentace.
4. | Veškerá administrace projektu v elektronickém prostředí OPŽP MS2021+ po celou dobu až po závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně. | Po celou dobu realizace projektu až do ukončení ZVA, v termínech dle pravidel OPŽP.
5. | Zpracování a projednání dvou provozních řádů pro dekontaminační zařízení v lokalitě Trutnov | Zpracování do 4 týdnů od objednávky a dodání podkladů. Projednání PŘ a vydání souhlasu KÚ Zpravidla do 6 týdnů po podání návrhu PŘ, dle termínů státní správy.
6. | Cena za zpracování provozní monitorovací zprávy (každoročně pět let po realizaci projektu) | sazba za 1 monitorovací zprávu
7. |  | celkem 5 monitorovacích zpráv
Celkem náklady za projekt ONT a.s. v Kč bez DPH (součet za položky 1. - 5. + 7.)
Výše DPH v Kč
Celkem náklady za projekt ONT a.s. v Kč s DPH (součet za položky 1. - 5. + 7.)
* Výše uvedené ceny (nabídkový list pro ONT a.s.) bude tvořit přílohu smlouvy pro ONT a.s.
¨
V….....................................dne….....................
….......................................................................
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka