## vlastní HMG
Název Díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 Pamětník
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 203 | Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
| 11343 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
| 261414 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM
| 333215 | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
| 421951 | MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ
| 425311 | SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M
| 42861 | MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN
| 451312 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)
| 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
| 911233 | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM
| 914121 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT
| 93150 | MOSTNÍ ZÁVĚRY OCELOVÉ POVRCHOVÉ ATYP POSUN DO 60MM
| 938652 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
| 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 101 | Silnice III/32722 - Obnova asfaltobetonového krytu
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574C55 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
SO 204 | Silnice III/32722 - Obnova silničního propustku
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
| 451572 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 918372 | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM
SO 801 | DIO
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 914121.R | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT
| 914123 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: | 12 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)