## vlastní HMG
Název Díla: II/299 Librantice, intravián
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Všeobecné a předběžné položky
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO 101 | Úsek Librantice
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 21264 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
| 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 21461F | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 56430 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574E07 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 101.1 | Napojení na komunikaci
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574E07 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
SO 101.2.1 | Chodník Librantice - uznatelné náklady
| 17680 | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
SO 201 | Most Librantice ev.č. 299-002A
| 11372E | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2
| 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
| 13173R | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 272365R | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 389325R | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 38936R | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI
| 421325R | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 575C53R | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 9112B1R | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 93160 | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ
SO 301 | Kanalizace Librantice
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
| 129945 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
SO 801 | Dopravně inženýrská opatření
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 914419 | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 22 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)