## vlastní HMG
Název Díla: Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel - Jaroměř
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé
|  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
STAVENIŠTĚ
Zařízení staveniště
Bourací a výkopové práce
Demontáž zařizovacích předmětů a kabeláže a ZTI
Odstranění SDK a úprav povrchů (obklady, dlažby, štuk, malby, betony, terazza, zateplení)
Demontáž vazníků ( kontrola, obroušení a natření)
Stavba nového průčelí, podlah a hydroizolací (sloupy, překlady, nadpraží, hutněný podklad, nosná deska, HI, zapuštění zvedací plošiny)
Zpětná montáž vazníků, dokončení střešního pláště
Nové rozvody (ZTI, elektro)
Zřizování nových povrchů - podlahy, stěny, podhledy
Provedení vytápění
Instalace zařizovacích předmětů
Montáž vnějších otvorů výplní (vrata, okna)
Dokončovací práce (ostění, malby, svítidla…)
Datum zahájení prací |  | … | …
Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | … | …
Termín pro dokončení Díla: |  | … | …
Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 3 týdny