## záhlaví
Název akce: | III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | Dopravně inženýrský kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové | IČ: | 27466868
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne:
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce:
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2015
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
Úplná uzavírka
SO - 101 Komunikace | Komunikace
| 113176 | odstr krytu voz a chod z dležeb kostek ,odv.do 12 km
| 17180 | uložení sypaniny do násypů z nakup materiálů
| 56334 | vozovkové vrstvy ze ŠD tl.do 150mm
| 574132 | asfaltový beton tř II tl. 40 mm
| 5746207 | obalované kamenivo tl 70mm tř I OKH I 70 mmm
| 91722 | chodníkové obruby z beton obrubníků
| 966357 | bourání propustů z trub DN do 500mm
SO - 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS | Úprava objízdné trasy pro IZS
| 113168 | odstranění krytu vozovek ze silničních dílců, odvoz na skládku dodavatele
| 574E56 | asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+
| 58301 | kryt ze silničních dílců (panelů) tl.150 mm
SO 104 Dopravní značení | Dopravní značení
| 915211 | vodor dopr znač plastem hladké - dod a pokládka
SO 105 Chránička pro Tomu | Chráničky pro Tomu
| 86746 | chráničky z trub ocel podél půlených DN do 400 mm
SO 106 Chráničky kabelů ČD | Chráničky kabelů ČD
| 74183 | přeložka vodičů ČD
SO 201 Injektáž základů podjezdu | Injektáž základů podjezdu
| 227821 | mikropiloty komplet D do 100 mm na povrchu
SO 202 Demolice mostu 3023-4 | Demolice mostu č. 3023-4
| 17481 | zásyp jam a rýh z nakupovaného materiálu
SO 203 Demolice propustku | Demolice propustku
| 966346 | Bourání propustků z trub DN do 400 mm
SO 205 Demolice mostu č. 3023-7 | Demolice mostu č. 3023-7
| 96626 | bourání konstrukcí ze železobetonu
SO 206 Opěrná zeď | Opěrná zeď I
| 123318 | odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 4 odvoz do 20 km
| 17581 | obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů
| 272325 | základy ze železobetonu do C30/37
| 317126 | římsy z dílců železobetonových do C35/40
SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7 | Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
| 272312 | základy z prostého betonu do C12/15
| 42194 | mostní nosné konstr z kovu
| 465512 | dlažby z lomového kamene na MC
SO 301 Úprava Bohdašínského potoka | Úprava Bohdašínského potoka
| 124838 | vykopávky pro koryta vodotečí tř.II, odvoz do 20 km
| 465512 | dlažby z lomového kamene na MC
SO 302 Odvodnění | Odvodnění
| 132938 | hloubení rýh šíř do 2M paž i nezap tř.III odvoz do 20 km
| 311314 | zdi a stěny podp a vol z prost bet do C25/30
| 87445 | potrubí z trub plastových odpadních DN do 300 mm
| 918157 | čela betonová propustu z trub dn do 500 mm
SO 402.1 Přeložka vedení VO | Přeložka vedení veřejného osvětlení
SO 501 Plynovod přeložka | Plynovod přeložka
SO 651 Rozšíření železničního přejezdu | Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati Trutnov Střed - Teplice nad Metují
| 022611 | regulace a ochrana kolejové dopravy pro mimodr.inv
| 528211 | kolej 49 E1
| 965123 | demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí
SO 702 Oplocení u zastávky bus | Oplocení u zastávky bus
| 014101 | oplocení z drát pletiva potaž plast hmotou
SO 801 Vegetační úpravy | Vegetační úpravy
| 11211 | kácení stromů kmene do 0,5 m
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů