## Harmonogram
Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA ZÁCHRANNÉM ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU 2023/2024
|  | VI. | VII.2023 |  |  |  |  | VIII.2023 |  |  |  |  | IX.2023 |  |  |  | X.2023 |  |  |  | XI.2023 |  |  |  |  | XII:2023 |  |  |  | I.2024 |  |  |  | II.2024
Popis činností katastrální území, vlastník, stavební objekt, staničení | lokalita č. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
A. Terénní část ZAV - rýhování |  | XII:2023 51.: PAUZA
k.ú. Běloves (SO 107 - okružní křižovatka) | 1 | VII.2023 26.: provádění prací bude předcházet dokončení kácení; XI.2023 44.: kácení
k.ú. Běloves (SŽ km 0,080 - 0,700) | 2 a 3 | VII.2023 26.: provádění prací bude předcházet dokončení kácení; XI.2023 44.: kácení
k.ú. Běloves (KHK km 0,300 - 0,420) | 2 | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
k.ú. Malé Poříčí (SPÚ km 0,420 - 0,550) | 3 | VII.2023 26.: provádění prací bude předcházet dokončení kácení; XI.2023 44.: kácení
k.ú. Malé Poříčí (KHK km 0,550 - 0,850) | 4 | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
k.ú. Malé Poříčí (SO 201 - most) - práce se nepředpokládají | 4 a 5 | bar: XI.2023 44. to XII:2023 50.
k.ú. Malé Poříčí (NA km 0,900 - 1,400) | 5 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
k.ú. Malé Poříčí (VMP km 1,400 - 1,550) | 6 | VII.2023 26.: majetkoprávní vypořádání
k.ú. Malé Poříčí (KHK km 1,550 - 1,950) | 7 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
k.ú. Malé Poříčí (KHK km 1,950 - 2,100) | 8 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
k.ú. Malé Poříčí (SO 202 - most) - práce se nepředpokládají | 8 a 9
k.ú. Malé Poříčí (KHK km 2,150 - 2,450) | 9 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
k.ú. Velké Poříčí (SŽ km 2,300 - 2,730) | 9 a 10 | XI.2023 44.: kácení
k.ú. Velké Poříčí (KHK km 2,650 - 2,800) | 10 a 11 | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
k.ú. Velké Poříčí (KHK km 2,800 - 3,100) | 11 | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
k.ú. Velké Poříčí (KHK km 3,100 - 3,600) | 12 a 13 | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
k.ú. Velké Poříčí (ZD km 3,300 - 3,600) | 13 | VII.2023 26.: majetkoprávní vypořádání
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné |  | XII:2023 51.: PAUZA
plošný odkryv - teréní část
k.ú. Velké Poříčí - lokalita 1. (km 2,650 - 2,800) 1220/86, 1220/87, 1220/88, část 1591/33 (cca 1800 m2) | 10 | VII.2023 26.: práce zahájit po sklizni nebo po po předchozím upřesnění s TDI
k.ú. Malé Poříčí - lokalita 2. (km 2,100 - 2,450) ppč. 43/3, 42/4 a 303/1 (4000 m2) | 9 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
k.ú. Malé Poříčí - lokalita 3. (km 2,100 - 2,450) ppč. 43/1 (cca 3000 m2) | 9 | VII.2023 26.: práce zahájit až po sklizni
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení |  | XII:2023 51.: PAUZA
dohled při skývkách stavby | stavba | bar: VII.2023 26. to XII:2023 50.
zpracování výsledků ZAV | kancelář | bar: IX.2023 36. to XII:2023 50.; I.2024 2. to I.2024 3.
Poznámky:
Zahájení prací, na výzvu Objednatele, se předpokládá od 7/2023. V místech, kde se nacházejí zemědělské plodiny obilí 7-8/2023, řepka 8/2023. Předpokládané dokončení prací ve 12/2023 a zpracováním 1/2024
V km 0,000 - 0,800, km 1,400 - 1,600, km 2,200 - 2 ,400 a km 3,100 - 3,600 se předpokládá provádění rýhování
Lokalita v km 0,000 - 0,800 je technicky již přeoraná a část u trati sloužila spíše jako skládka komunálního odpadu
Rozsah provádění prací na plošných skrývkách bude upřesněn archeologem objednatele nebo TDI a podle potřeb stavby.
V lokalitách, kde není dořešeno majetkoprávní vypořádání se to může případně řešit formou krátkodobého pornájmu
Podrobnější pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 01 Pořadavky na ZAV a ZP
Barevné rozlišení harmonogramu odpovídá barevnému členění v situaci.