## vlastní HMG
Název Díla: III/30122 ŽĎÁR NAD METUJÍ
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 102 | Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS
| 113438 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ
| 122938 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 91710A | BETONOVÁ PALISÁDA DO BETONU
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 103 | Výhybny a nástupní hrana zastávky BUS
| 113438 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ
| 122938 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ
| 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 300 | Přeložka vodovodu
| 132254102 | HLOUBENÍ RÝH ZAPAŽENÝCH Š DO 800 MM V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 3 OBJEM DO 50 M3 STROJNĚ
| 871211141 | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PE100 SDR 11 OTEVŘENÝ VÝKOP SVAŘOVANÝCH NA TUPO D 63 X 5,8 MM
SO 500 | Přeložka STL plynovodu
| 132254101 | HLOUBENÍ RÝH ZAPAŽENÝCH Š DO 800 MM V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 3 OBJEM DO 20 M3 STROJNĚ
| 230205042 | MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ PE PRŮMĚRU DO 110 MM ELEKTROTVAROVKY NEBO SVAŘOVANÉ NA TUPO O 63, TL. STĚNY 5,8 MM
DIO | Dopravně inženýrské opatření
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: | 8 | týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)