## HMG k DOD 2
Příloha č. 2 - aktualizovaný harmonogram stavebních prací
Harmonogram ZOO Dvůr Králové nad Labem "Pavilon nosorožců"
| měsíc v roce 2023 |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Prosinec
| POPIS / DEN | profese | týden konec | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01
| 27.3.2023 - 9.10.2023 dle SOD 28 týdnů |  | týden začátek | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| dle SOD | 2023-03-27 | předání pracoviště
| dle SOD 28x7=196 dní | realizace | 28 týdnů
| dle SOD | 2023-10-09 | předání díla
| DODTATEK Č. 1 |  |  | 2023-03-27: BEZ VLIVU NA TERMÍN PROVÁDĚNÍ
Změnový Harmonogram k dodatku č.2 ZOO Dvůr Králové nad Labem "Pavilon nosorožců"
DODTATEK Č. 2 SANACE
| dle SOD | 2023-03-27 | předání pracoviště
| dle SOD |  | 161
| 7x4 týdny je 28 dní navýšení | SANACE | 4 TÝDNY
| dle SOD+dodatek č.2 |  | předání díla
Změnový Harmonogram k dodatku č.3 ZOO Dvůr Králové nad Labem "Pavilon nosorožců"
DODTATEK Č. 3 SVĚTLÍKY
| dle SOD | 2023-03-27 | předání pracoviště
| dle SOD |  | 161 | [40 empty] | 2023-03-27 | 2023-10-02 | 189
| 7x4 týdny je 28 dní navýšení ( DODATEK Č.2) | SANACE | 4 TÝDNY | [40 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 28 | 4 týdny
| 7x8 týdny je 56 dní navýšení ( DODATEK Č. 3 | SVĚTLÍKY | 8 TÝDNŮ | [40 empty] | 2023-10-30 | 2023-12-25 | 56 | 8 týdnů
|  |  | 35 | [40 empty] | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 7
| dle SOD | 2023-10-09 | předání díla | [42 empty] | 280 |  | 196 | 28 | 56 | 280
| procesy SVĚTLÍKY | dní | STANDARDNÍ TERMÍNY DODÁVEK A INSTALACE
| přesné zaměření otvorů | 1
| návrh konstrukce světlíkové obruby, světlíku | 1
| návrh návazností na střešní plášť, řešení odtoku vody | 1
| výrobní dokumentace a nabídka | 3
| objednávka obruby , doba doručení ext. Dodavatel |  | 28 | 2023-03-27: součinnost; 2023-04-17: standardní termíny dodávek od objednání
| objednávka světlíků , doba doručení ext. Dodavatel | 35 |  | 2023-03-27: součinnost
| objednávka žár. Zink kce , doba doručení ext. Dodavatel |  | 28 | 2023-03-27: součinnost
| objednávka rozháněcích klínů, kotev a ost. Mater. |  | 14 | 2023-03-27: součinnost
| ochranné zajištění v interiéru 4x světlík, vždy posun | 2
| vybourání střešního panelu a zbytku souvrství stř. 4x | 4
| úklid vybouraných hmot - ruční přesun z interiéru 4x | 3
| začištění okrajů vybouraného otvoru 4x | 2
| provedení dočasných rozháněk - dešť voda zajištění 4x | 4
| provedení dočasného zakrytí otvoru světlíku proti dešti 4x | 2
| instalce zábran kolem světlíků - ochrana pádové hrany | 1
| přesun Ok žár konstrukce , motnáž UPE 4x | 2
| montáž oplechování mezi oburbu a UPE | 2
| přesun světlíkové oburby , montáž 4x, táhla 4x | 4
| montáž parotěsné zábrany , vypodložební nerovností 4x | 2
| montáž tepelné izolace do obruby 4x | 4
| montáž L poplastovaných profilů 4x | 2
| montáž separační tkaniny 4x | 1
| montáž hydroizolace vč. kotvení 4x | 4
| montáž napojení na vedlejší plochu 4x | 1
| přesun a montáž světlíku 4x, kopmletace, úklid | 6
| celkem dní | 87 | 12 týdnů | 2023-03-27: 7; 2023-04-03: 12.4286
požadavek na prodloužení pouze 8 týdnů ( díky předjednání dodávek )