## vlastní HMG
Název Díla: III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 – 2,225)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Silnice III/30011
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 574E48 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 103 | Autobusová zastávka Doubravice, Zálesí
| 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 91725 | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
SO 104 | Propustky
| 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 17511 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
SO 105 | Trvalé dopravní značení
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
SO 201 | Most ev. č. 30011-3
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÁ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ŽELEZOBETONU C30/37
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 434125 | SCHODIŠ´TOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOROVNÝM MADLEM
SO 202 | Římsa opěrné zdi v km 1,558 - 1,573
| 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
| 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
| 317365 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 18 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)