## HMG Měsíční
Název Díla: Přeložka silnice „II/303 Běloves – Velké Poříčí"
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Název Díla: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Všeobecné a předběžné položky
SO 010 | Příprava území
SO 101 | Komunikace II/303
SO 102 | Přeložka místní komuniíkace
SO 103 | Přeložka silnice II/3032
SO 104 | Přeložka polní cesty
SO 105 | Rekonstrukce MK
SO 106 | Přeložka cyklostezek
SO 107 | Okružní křižovatka
SO 108.1 | Chodníky (v KÚ Běloves)
SO 108.2 | Chodníky (v KÚ Velké Poříčí)
SO 110.1 | Provizorní komunikace km 0,072 – 0,305
SO 110.2 | Provizorní komunikace km 0,264 – 0,428
SO 110.3 | Provizorní komunikace km 2,017 – 2,185
SO 201 | Most přes Metuji v km 0.874
SO 202 | Most přes Metuji v km 2.113
SO 203 | Most přes polní cestu
SO 204 | Lávka pro pěší
SO 205 | Provizorní přemostění
SO 251 | Opěrná zeď v km 0.09809 – 0.29062
SO 252 | Opěrná zeď v km 1.42800 – 1.51664
SO 253 | Zárubní zeď v km 3.136 – 3.205
SO 301.1 | Přeložka vodovodu DN 600 ve st. kom. 0,740 km
SO 301.2 | Přeložka vodovodu DN 600 ve st. kom. 1,035 – 1,750
SO 302 | Přeložka vodovodu ve st. kom. 2.400 km
SO 303 | Přeložka vodovodní přípojky ve st. kom. 3.090 km
SO 304 | Přeložka vodovodu DN 80 ve st. kom. 0.000 km
SO 351.1 | Dešťová kanalizace km ZÚ – 0,275
SO 351.2 | Dešťová kanalizace km 1,421 – 1,523
SO 352 | Přeložka kanalizace DN 800 ve st. kom. 0,000 – 0,850
SO 353 | Obetonování kanalizace DN 1000 ve st. kom. 2,900 km
SO 381 | Úprava meliorací
SO 382 | Přeložka melioračního kanálu
SO 383 | Sanace studní
SO 384 | Přeložka vodoteče
SO 385 | Protipovodňový val
SO 420 | Přeložka VO okružní křižovatky
SO 421 | Přeložka VO komunikace pro pěší
SO 501.1 | Přeložka STL plynovodu DN 160
SO 501.2 | Přeložka STL plynovodu DN 63
SO 511 | Přechod VTL plynovodu DN 300
SO 701.1 | Protihlukové stěny (v km 1,371-1,550)/(v km 1,407 – 1,531)
SO 701.2 | Protihlukové stěny (v km 3,020-3,089)/(v km 3,008 – 3,090)
SO 702 | Oplocení
SO 800 | Vegetační úpravy
Zhotovitel navrhne předpokládaný průběh stavebních prací se zohledněním vlivu obvyklých klimatických podmínek a jejich vliv na provádění prací tak, aby byly respektovány podmínky a požadavky příslušných TKP, TP a dalších předpisů. V harmonogramu budou rovněž zohledněny technologické postupy a koordinace. Po zahájení stavby (v souladu s obchodními podmínkami) bude zhotovitelem zpracován podrobný týdenní harmonogram, který bude v průběhu stavby aktualizovat.
|  | Datum zahájení prací | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): | …
|  | Termín pro dokončení Díla: | …
|  | Doba realizace Díla: | … týdnů + 12 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  | 7: Schválil (jméno a podpis)