## vlastní HMG
Název Díla: III/28036 Kozojedy - rekonstrukce propustku
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2024
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 131 | Propustek v km 2,573
| 4/11204 | KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3 m S ODTRANĚNÍM PAŘEZU
| 5/11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝM POJIVEM TL.0,04m
| 7/11334 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM TL.0,41m
| 8/11525 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0 M
| 13/12960 | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ. KANÁLU OD NÁNOSU
| 14/13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEZAPAŽ. TŘ. I
| 19/17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 31/56333.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150 MM
| 31/56333.2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150 MM
| 36/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 37/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 38/711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
| 41/9113A1 | SVODIDLO OCEL. SILNIČ. JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 42/91841 | PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100
| 44/96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
| 45/96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 150 | DIO
celý objekt
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | 5 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  | červen 23: Schválil (jméno a podpis)