## SOUHRNNÝ HMG
Název Díla: II/284 Nová Paka - Lomnická ulice
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Komunikace - vozovka sil. II/284
SO - 102 | Chodníky pro pěší
SO - 103 | Parkoviště a úpravy MK
SO - 105 | Dopravní opatření a objížďky
SO - 110 | Dopravní značení
SO - 301 | Kanalizace dešťová
SO - 302 | Vodovod
SO - 303 | Kanalizace splašková
SO - 404 | Rezervní chráničky
SO - 501 | Plynovod
SO - 801 | Vegetační úpravy
Termín zahájení stavby:
Termín ukončení stavebních prací 2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024
Termín ukončení přerušení díla v roce 2025
Termín zahájení stavebních prací 2025
Termín dokončení stavebních prací:
|  | Doba realizace Díla (Celkem bez přerušení plnění): |  | 59 | týdnů + 6 týdnů
Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru EXCEL (HMG 2024, HMG 2025)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  |  | 3: Schválil (jméno a podpis)

## HMG 2024
Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2024
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2024
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Komunikace - vozovka sil II/284
| 1/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 4/11353 | Odstranění chodníkových kamenných obrubníků
| 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 7/12373R | Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I
| 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I
| 10/17130 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním
| 14/21263 | Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm
| 18/56333+19/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 26/574B34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, 11S tl.40mm
| 27/574C56 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm
| 29/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm
| 30/58222 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC
| 33/89712 | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců
| 37/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm
SO - 102.1 | Chodníky pro pěší - uznatelné
| 1/11120 | Odstranění křovin
| 4/11318R | Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic
| 5/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 7/12373R | Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I
| 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I
| 11/17481 | Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů
| 19/327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37
| 23/56336 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm
| 24/58221 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva
| 25/582311 | Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva
| 35/917424 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm
SO - 102.2 | Chodníky pro pěší - neuznatelné
| 20/43419 | Schodišťové stupně z dílců kamenných
SO - 103 | Parkoviště a úpravy MK
| 2/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 6/12373R | Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I
| 7/13273R | Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I
| 14/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm
| 17/574A34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm
| 18/574E66 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm
| 24/917424+25/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků
SO - 105 | Dopravní opatření a objížďky
SO - 110 | Dopravní značení
SO - 301 | Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek
SO - 302 | Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek
SO - 303 | Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3
SO - 404 | Rezervní chráničky
SO - 501 | Plynovod
SO - 801 | Vegetační úpravy
Termín zahájení stavby:
Termín ukončení stavebních prací v roce 2024
Termín zahájení přerušení díla v roce 2024
|  | Doba pro uvedení do provozu (předčasného užívání) |  | 31.10.2024
|  | Doba realizace stavby v roce 2024 |  |  | týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

## HMG 2025
Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2025
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Komunikace - vozovka sil II/284
| 1/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 4/11353 | Odstranění chodníkových kamenných obrubníků
| 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 7/12373R | Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I
| 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I
| 10/17130 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním
| 14/21263 | Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm
| 18/56333+19/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 26/574B34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, tl.40mm
| 27/574C56 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm
| 29/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm
| 30/58222 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC
| 33/89712 | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců
| 37/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm
SO - 102.1 | Chodníky pro pěší - uznatelné
| 1/11120 | Odstranění křovin
| 4/11318R | Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic
| 5/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 7/12373R | Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I
| 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I
| 11/17481 | Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů
| 19/327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37
| 23/56336 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm
| 24/58221 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva
| 25/582311 | Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva
| 35/917424 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm
SO - 102.2 | Chodníky pro pěší - neuznatelné
| 20/43419 | Schodišťové stupně z dílců kamenných
SO - 103 | Parkoviště a úpravy MK
| 2/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 6/12373R | Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I
| 7/13273R | Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I
| 14/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm
| 17/574A34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm
| 18/574E66 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm
| 24/917424+25/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků
SO - 105 | Dopravní opatření a objížďky
SO - 110 | Dopravní značení
SO - 301 | Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek
SO - 302 | Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek
SO - 303 | Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3
SO - 404 | Rezervní chráničky
SO - 501 | Plynovod
SO - 801 | Vegetační úpravy
Termín zahájení stavebních prací v roce 2025:
Termín ukončení přerušení díla v roce 2025
Termín ukončení stavebních prací v roce 2025
Termín dokončení díla
|  | Doba realizace stavby v roce 2025 |  | týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!