## vlastní HMG
Název Díla:III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská (KHK)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 010.2 | DIO
SO 101 | Rekonstrukce silnice III/3038
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 122738R | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ
| 56313 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM
| 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
| 914161 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 91771 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH
SO 302 | Dešťová kanalizace
| 132938R | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
| 87471R | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM
| 96926 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 30 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | duben 17: Schválil (jméno a podpis)