## vlastní HMG
Název Díla: III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 125.2 | SILNICE III/2861
| 3/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 5/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 7/123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 9/17131R | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ
| 12/56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM
| 13/56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM
| 18/57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
| 19/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 20/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 33/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 35/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 37/919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
SO 136 | CHODNÍK DŘEVĚNICE
| 2/113158 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
| 5/582611 | KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z KAMENE
| 7/9111B1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 8/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 150 MM
SO 184.2 | PŘECHODNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201 | MOST EV.Č. 2864-2
| 7/11527 | PŘEVOD VOD NA POVRCHU POTRUBÍM DN 1000 MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6 M
| 11/131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH TŘ. I
| 13/17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 14/17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 21/224324 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
| 22/224365 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
| 23/22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
| 26/26175 | VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPILOT. NA POVRCHU TŔ. I A II D DO 300 MM
| 27/2644230 | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800 MM
| 28/264239 | VRTY PRO PILOTY TŔ. II D DO 700 MM
| 28/272325 | ZÁKLADY ZE ŹELEZOBETONU DO C30/37
| 33/317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 35/327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 37/389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 44/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 48/711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
| 58/9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 65/967138 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
SO 901 | PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 12 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červenec 29: Schválil (jméno a podpis)