DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

# MEZI:

(1)    Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:  708 89 546

DIČ:  CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2)    	SMOLA HK a.s.

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

IČO: 091 37 912

DIČ: CZ09137912

zastoupený Radkem Vychopeněm, předsedou správní rady

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3711

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 293145800/0300

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“.

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti s nutností narovnat stávající stav provádění Díla, kdy je provádění Díla přerušeno zápisem ve stavebním deníku ze dne 22.09.2023, a z důvodu složitosti technického řešení rekonstrukce mostu a časové náročnosti hledání východiska ze situace, kdy původně navržené technické řešení nebylo dostačující, a bylo nutné zpracování dodatečných diagnostik, a vzhledem k potřebě nalezení názorové shody mezi správcem stavby a zhotovitelem, nebylo možné uzavřít dodatek v termínu dokončení Díla dle dodatku č. 1 (Doba pro dokončení díla končila 18.01.2024).

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 7.482.744,77 Kč vč. DPH (slovy sedmmilionůčtyřistaosmdesátdvatisícsedmsetčtyřicetčtyři Korun českých sedmdesátsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

- Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky, a posléze aktualizována předchozím dodatkem, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH		6.184.086,59 korun českých

DPH (21%)		1.298.658,18 korun českých

Cena celkem		7.482.744,77 korun českých

- Oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes náhon ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-4 přes náhon je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

| Název Pod-článku | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Datum zahájení prací | 1.1.3.2 1.1.3.3 | V termínu určeném zadavatelem (31.07.2023) |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) |  | 12 týdnů od termínu určeného zadavatelem (02.06.2024) |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (14.07.2024) |
| Přerušení prací |  | 31.07.2023 – 20.08.2023 22.09.2023 – 14.04.2023 |
| Doba realizace Díla |  | 12 týdnů + 6 týdnů |

- Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

# Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/12/475/2024 ze dne 02.04.2024.

| V Hradci Králové dne |  |
| --- | --- |
| ......................................... Objednatel Mgr. Martin Červíček hejtman | .... .………………………. Zhotovitel Radek Vychopeň předseda správní rady |