Objednávka č.

Datum:

Objednatel:

Vyřizuje:

Telefon:

Dodavatel:

# Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

ZOO Dvůr Králové a.s. Štefánikova 1029 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 499 329 515

E-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246

Bankovní spojení:

Tel.:

E-mail:

IČ: DIČ:

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

- Výkon TDI na akci „Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s.“.

Zahájení výstavby: předpoklad konec července 2024

Ukončení výstavby: předpoklad listopad 2025

Cena zakázky z VŘ: ~ 49 mil. Kč bez DPH

Trvání výstavby:  - I. etapa - 36 kalendářních týdnů

- pauza cca měsíc na přehnání nosorožců/kolaudaci I. etapy

- II. etapa -  28 kalendářních týdnů

Odkaz na veřejnou zakázku: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_10859.html

Kontrolní den stavby se bude konat každý týden.

Činnosti TDI jsou specifikovány v příloze č. 1 k této objednávce.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla ……………… Kč bez DPH.

2. Fakturace bude probíhat v měsíčních intervalech.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………..

Požaduje:						Schválil:

……………………………………………….

MVDr. Přemysl Rabas

předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

……………………………………………….

Dodavatel

Dne: ……………………………………………….

TDI se zavazuje zejména k těmto činnostem:

V rámci přípravy výstavby:

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.)

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s Objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) 1x týdně od zahájení prací se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací

- povinná účast na kontrolních dnech 1x týdně se zhotovitelem stavby, vyhotovení a rozesílání zápisů z KD stavby zúčastněným stranám dle pokynů Objednatele

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení.

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám

- doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby

- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem

- závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem a s objednatelem

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení

- kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do sedmi dnů od jejich prokazatelného předání případně zaslání v elektronické podobě zhotovitelem

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, podle které se stavba realizuje

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby

- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 2593 obč. zák.);

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele, zejména připravenost pro technologické vybavení

- spolupráce s projektantem stavby při realizaci

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky objednatele

- spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli

- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku Objednatele

V rámci dokončení stavby:

- předání fotodokumentace z průběhu celé stavby

- předání kopií veškerých zápisů z pravidelných KD

- případně další přílohy včetně jejich seznamu

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDI nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provádět TDI po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.