## vlastní HMG
Název Díla: III/32523 Rašín
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 002 | Všeobecné a předběžné položky
celý objekt
SO 102 | Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698
| 8/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 9/12373.1 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 12/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 17/17180.2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 29/56330.2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 31/56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
| 35/57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 36/574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
| 37/574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
| 38/574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 65/89712.R | ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI
| 51/915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 59/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 152 | Dopravně inženýrské opatření
celý objekt
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 4 týdny + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)