## Sesuv u Skaličanu
Název Díla:II/304 Česká Skalice – nestabilní silniční těleso v km 19,010 – 19,190
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024 | [51 empty] | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Komunikace
| 11372 | frézování zpevněných ploch asfaltových
| 113328 | odstranění podkladů zpevněných z kameniva nestmel., odvoz do 20 km
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574E58 | asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+,22S
| 574A34 | asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S
| 9115C1 | svodidlo ocel mostní jednostra, úroveň zadrž H2
SO 201 | Opěrná zeď
| 122738 | odkopávky a prokopávky obecné tř.I, odvoz do 20 km
| 224324 | piloty ze železobetonu C25/30
| 22594 | záporové pažení z kovu trvalé
| 327325 | zdi opěrné, zárubní, nábřežníz žb. do C 30/37
| 875332 | potrubí z dren z trub plast DN do 150 mm děrovaných
| 17411 | zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
SO 202 | Sanace sesutých hmot svahu pod komunikací
| 18210R | úprava povrchů srovnáním území v obtížně přístupném svahu
| 21152 | sanační žebra z kameniva drceného ŠD
| 22495 | piloty zhotov na místě ze dřeva
| 22595A | výdřeva ze záporového pažení trvalá
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 8 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | březen 10: Schválil (jméno a podpis)