## vlastní HMG
Název Díla: II/303 Velké Poříčí - Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI - investor Královéhradecký kraj
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 103 | Komunikace
| 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ
| 21264 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI
| 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM
SO 181 | DIO
| 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
| 914433 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
SO 202 | Most ev.č. 303 - 003
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 23217A | ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOCASNÉ (PLOCHA)
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 327125 | ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37
| 333326 | MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50
| 424A13 | SPRAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNICNÍ, ROZPETÍ DO 20M
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 575C03 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 917425 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 200MM
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 301 | Dešťová kanaliace - ŘAD 1 (km 2,9-3,2)- ul. T.G.Masaryka
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 81445 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
| 89712 | VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
SO 507 | Stranová přeložka CETIN
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM
| 747705 | MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 25 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červenec 30: Schválil (jméno a podpis)