## vlastní HMG
Název Díla: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 - 6,922
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025 | [51 empty] | 2026
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | zimní přestávka | [20 empty] | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ | bar: duben 14 to říjen 44
SO 101 | Úprava komunikace
| 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 113764 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
| 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
| 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
| 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 251 | Opěrná Zeď
| 11525 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
| 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 26152 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM
| 264416 | VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 400MM
| 27152 | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 285376 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 252 | Úprava koruny zdi
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 9119A3 | SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Datum zahájení prací v roce 2025
Termín pro ukončení prací v roce 2025
Datum uvedení do provozu v roce 2025
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2025:
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2026:
Datum zahájení prací v roce 2026
Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2026:
Termín pro dokončení Díla v roce 2026:
|  | Doba realizace Díla: |  | 42 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | srpen 35: Schválil (jméno a podpis)