## general
č.zakázky: | 17-176-02
Název:
Investor:
smlouva: | (číslo, datum)
plná moc: | (ano/ne, ze dne …) - nutno zajistit
Vedoucí projektu: |  | Ing. Ehrenberger
Zpracovatel projektu: |  | (jméno)
Inženýring:
Zástupce investora: |  | (jméno + kontakt)
Termíny:
poznámky:

## inž.sítě
HORNÍ MARŠOV - TEMNÝ DůL, rek. opěrné zdi (17-176-02)
oslovený spráce | oslovení |  | zaslání zákresu a vyjádření
| datum | způsob | datum | č.j. / zn. | způsob | zásah? | platnost | kontakt | poznámka | projektant
(název) | (datum) | (elektr./pošta..) | došlé |  | (pošta, email…) | (ano/ne)
České Radiokomunikace a.s. | 2018-03-26 | ele. | 2018-04-06 | Simona Hulíková | ele. | NE | 2019-04-06
T-Mobile Czech Rep. | 2018-03-26 | ele. | 2018-03-26 | Dundáček Peter | ele. | NE | 2019-03-26
ČEZ Teplárenská, a.s. | 2018-03-26 | ele. | 2018-03-28 | Petr Šenkýř - 725 619 154 | ele. | NE | neudáno
Vodafone Czech Republic a.s. | 2018-03-26 | ele. | 2018-03-26 | Nora Hlásenská - 775 012 847 | ele. | NE | 2019-03-26
Lukáš ZADINA | 2018-03-26 | ele. |  | odpověď mail | ele. | NE | neudáno
Obec HORNÍ MARŠOV | 2018-04-04 | ele. | 2018-04-11 | Ing. Petr Skalský - 736 680 615/ 499 874 156 | ele. | ANO | neudáno | IDS: js2bd78 e-mail: tajemnik@hornimarsov.cz | URGENCE 9.4.18
MO - SEM | 2018-04-04 | datovka | 2018-06-21 | Ing. El. Machová - 973 245 // 973 245 628 | datovka | NE | 2018-06-21 | pro ÚŘ i SP_uzavírku ohlásit vojenské dopravě//vymez. území MO | souhlasné závazné stanovisko ke všem stupním řízení | Romana Čapská - 973 245 973
VODOVODY a KANALIZACE TRUTNOV, a. s. | 2018-04-04 | ele. | 2018-04-05 |  | ele. | ANO | 2019-04-05 | PD předložít | URGENCE 9.4.18
CETIN | 2018-03-26 | ele./zvl. | 2018-04-09 | Jiří Bůta | ele. | ANO | 2019-04-09
ČEZ DI | 2018-03-26 | ele./zvl. | 2018-04-09 | automat | ele. | ANO | 2018-10-09
GasNet (RWE) -GrinServices | 2018-04-09 | ele./zvl. | 2018-04-09 | namá MAWIS | ele. | NE | 2020-04-09 |  |  | nelze použít na SP !!!
ČEZ ICT (TELCO PRO SERVICES) | 2018-04-09 | ele./zvl. | 2018-04-09 | namá MAWIS | ele. | NE | 2019-04-09

## DOSS-žádosti
II/296 HORNÍ MARŠOV - TEMNÝ DŮL, rek. opěrné zdi (17-176-02)
DOSS + správce IS | oslovení |  | zaslání zákresu a vyjádření
| datum | způsob | datum | vyřizuje/tel. | způsob | zásah? | platnost | kontakt | poznámka | projektant
oslovený spráce | (datum) | (elektr./pošta..) | došlé |  | (pošta, email…) | (ano/ne)
KHS, Hradec Králové | 2018-10-16 | D / + Formulář
KŘ Policie, ÚO Trutnov, DI | 2018-10-09 | ele. |  | npor. Mgr. Jiří Prouza
OŘ Policie, DI Trutnov | 2018-10-09 | ele. | [5 empty] | tudi@mvcr.cz
Hasiči, Hradec Králové | 2018-10-16 | P
MO SEM Pardubice | ___ | D | 2018-06-21 | ing. Eliška Machová 973 245 682 , vyj. již ze sítí | D | souhlasné závazné stanoviskko | 2020-06-21
Obec Horní Maršov | 2018-10-09 | ele. | 2018-10-24 | Ing. Petr Skalský 736 680 615 | E | souhlasné vyjádření |  | mail z 24.10.20158
MěÚ Horní Maršov, SÚ_§15 | 2018-10-04 | D | 2018-10-11 | Jitka Moclová- 499 874 132 // 731 157 947 | D | souhlas s §15
Povodí Labe | 2018-10-09 | ele. |  | Jiří Tlulka (495 088 675)-šlo na závod ŠIMEK-602 108 492 a pak zpět |  |  |  | urgence 16.10.2018 Jiří Tluka-495 088 675 - 17.10 volal II URGENCE-05.11.2018
Lesy ČR | 2018-10-12 | ele. |  | doplňující žádost |  |  |  | doplňující žádost
MěÚ Trutnov, odb.výstavby, odd. silničního hosp. a dopravy | 2018-10-09 | D |  | p. Gabriela Hanušová
KRNAP, Vrchlabí | 2018-10-10 | D | 2018-10-19 | p.Forbelský-499456425 | P | souhlasné vyjádření | 2020-10-19 | dožádat podpis na sit
MěÚ Trutnov, odb. ŽP |  | D |  | dotaz-Kasperová -3.10. formulář -koordinované
MěÚ Trutnov, odb. ÚP_§96b | 2018-11-05 | D
VODOVODY a KANALIZACE TRUTNOV, a. s. | 2018-10-15 | D | 2018-10-16 | P. BAČA - 603 218 290 |  | souhlasné vyjádření
CETIN | 2018-10-15 | E/ automat | 2018-10-25 | automat- Jiří Bůta-602 485 857 | E | souhlasné vyjádření | 2020-10-25
ČEZ DI | 2018-10-16 | E | 2018-10-22 | info@cez…. | P | souhlasné vyjádření

## DOSS_žádosti
oslovený DOSS nebo spráce IS | oslovení |  | zaslání vyjádření
| datum | způsob | datum | obsah PD | způsob | souhlas | platnost | kontakt | požadavky | vypořádání s požadavky
(název) | (datum) | (elektr./pošta..) |  |  | (pošta, email…) | (ano/ne)

## majetkoprávo
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÚ | LV | číslo pozemku |  | vlastník | omezení |  |  |  | oslovení
|  | KN | PK |  | ZPF | LPF | památka | zástava apod. | datum | podepsáno | odesláno investorovi | podepsáno | poznámka
|  |  |  | (jméno) | (ano/ne) | (ano/ne) | (ano/ne) | (ano/ne) |  |  |  | (č.sml.)