## vlastní HMG
Název Díla: III/28526 Jizbice - opěrná zeď ( město Náchod)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 110.1 | Obnova stávající kanalizace
| 131736 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 132736 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 894158 | ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 600MM
| 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH
| 969258 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC
SO 110 | Komunikace a zpevněné plochy
PLOTY A OPLOCENÍ
| 113135 | ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASF. POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
| 113186 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
| 113326 | ODSTRAN PODKL ZPEVN PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
| 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
| 123736 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 50MM
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 93767 | MOBILIÁŘ - PŘÍSTREŠKY PRO ZASTÁVKY VEREJNÉ DOPRAVY
SO 201 | Opěrná zeď
| 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
| 22594 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
| 26182 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 100MM
| 264415 | VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 300MM
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
| 458522 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 711111 | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASF. NÁTERY
| 78383 | NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
| 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH
| 9113B3 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PRESUNEM
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)