## vlastní HMG
Název Díla: II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II.etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
| Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | SO 101.1 | Rekonstrukce silnice II/501 - II.etapa
|  | 5/113131 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCHA S ASFALTOVÝM POJIVEM
|  | 8/113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.
|  | 11/11372a | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 13/123738 | ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I
|  | 14/123738b | ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I
|  | 17/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M
|  | 19/132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ.I
|  | 20/17180a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21/17180b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 28/21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST. HMOT. DN DO 150 MM
|  | 37/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
|  | 39/567541 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK. ZA STUDENA CEM. TL. DO 200 MM
|  | 40/56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150 MM
|  | 43/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
|  | 44/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
|  | 54/9113A1 | SVODIDLO OCEL. SILNIC. JEDNOSTRAN.,ÚROVEŃ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
|  | 64/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | 66/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| SO 101.2 | PROPUSTEK KM 0,39157
|  | 5/132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I
|  | 11/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
|  | 12/467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
|  | 14/899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
|  | 15/9181D | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600 MM Z BETONU
|  | 16/9183D3 | PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH
|  | 18/966358 | BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600 MM
| SO 101.3 | PROPUSTEK KM 0,77916
|  | 5/132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I
|  | 13/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
|  | 14/467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
|  | 18/899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
|  | 19/9182B | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET. DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400 MM
|  | 20/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400 MM PLASTOVÝCH
|  | 22/966357 | BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500 MM
| SO 101.4 | PROPUSTEK KM 0,86603
|  | 5/132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I
|  | 13/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
|  | 14/467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
|  | 16/899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
|  | 17/9181D | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600 MM Z BETONU
|  | 18/9183D3 | PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH
|  | 20/966357 | BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500 MM
| SO 185 | DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
INVESTOR MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD | NOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE II/501
| SO 102 | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
| SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/501
| SO 101 | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
| SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
|  |  | Datum zahájení prací |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  |  | Doba realizace Díla: |  | 20 + 6 týdnů
|  |  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červenec 30: Schválil (jméno a podpis)