## SO 000
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 34216 |  | II/303 křižovatka Náchod_nehodová lokalita_neoceněný |  |  | SO 000 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Všeobecné a přípravné položky | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02720 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod. Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02720 | B | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Nájemné dočasného dopravního značení PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 02720 | C | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Operativní řízení dopravy během stavby pracovníky zhotovitele v pracovní době. Mimo pracovní dobu budou dopravní opratření upravena tak, aby byl umožněn obousměrný průjezd ve dvou jízdních pruzích. PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | ochrana a zajištění stávajících stožárů VO v ploše stavby PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 6 | 02911 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02911 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | vypracování realizační dokumetace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | 02943 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení. PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02946 | 2 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i elektronické formě - 3x závěřečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 110
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 34216 |  | II/303 křižovatka Náchod_nehodová lokalita_neoceněný |  |  | SO 110 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 110 |  | Bezpečnostní úpravy prostoru křižovatky | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 015111 | a | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 107.802 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pol. 11332 stavajici podklad 24,5*2,1 = 51,450 [A] pol. 11348 dlažba 19,8*2,0 = 39,600 [B] pol. 11352 obruby 44,0*0,15*0,3*2,4 = 4,752 [C] pol. 915402 přídlažba 25,0*0,2*2,4 = 12,000 [D] Celkem: A+B+C+D = 107,802 [E]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | 015130 | b | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pol. 11313 18,0*2,2 = 39,600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odstranění asfaltového krytu v místě výměny krytu a úprav asfaltové kry na trvalou skládku
VV |  |  |  | "dle situace" "odhad 50mmm + 100mm znečištěný podklad " 10,0+40,0+30,0+40,0 = 120,000 [A] a*0,150 = 18,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 24.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odstranění podkladních vrstev chodníků včetně naložení, odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce
VV |  |  |  | "dle situace " v plochách dlažby (90,0+25,0+50,0)*0,100 = 16,500 [A] v plochách asfaltu 80*0,100 = 8,000 [B] Celkem: A+B = 24,500 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11348 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 19.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | betonová dlažba stávajícího nástupiště a hmatových úprav v rozsahu stavby včetně ložné vrstvy na trvalou skládku
VV |  |  |  | "dle situace " (90,0+25,0+50,0)*0,120 = 19,800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | stávající obruby na trvalou skládku
VV |  |  |  | "dle situace" 10,5+18,5+15,0 = 44,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 308 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | " dle situace " v ploše dláždených ploch 24,5+9,5+176,0 = 210,000 [A] v ploše asfaltových ploch 70,0 = 70,000 [B] (a+b)*1,10 = 308,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0
P | 8 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 308 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | separační a filtrační geotextilie dle požadavků TP 97 CBR > 3kN
VV |  |  |  | " dle situace " v ploše dláždených ploch 24,5+9,5+176,0 = 210,000 [A] v ploše asfaltových ploch 70,0 = 70,000 [B] (a+b)*1,10 = 308,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
P | 9 | 348173 |  | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 615 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | dopravně bezpečnostní zábradlí červeno-bílé nebo dle vzoru objednatele
VV |  |  |  | 25+16 = 41,000 [A] "přepdoklad 15kg/m" a*15 = 615,000 [B]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 10 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 46.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | podkladní vrstvy chodníku
VV |  |  |  | "dle situace " v ploše dláždených ploch 24,5+9,5+176,0 = 210,000 [A] v ploše asfaltových ploch 70,0 = 70,000 [B] (a*0,150+b*0,150)*1,10 včetně vyrovnávky výškové úrovně = 46,200 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 11 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | ložní vrstva z drceného kameniva pod vrstvu ACO 8CH tloušťka 60 mm
VV |  |  |  | "dle situace " 70,0 = 70,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 12 | 57280A |  | PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA | M2 | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | protysmyková úprava před přechody pro chodce dle TP
VV |  |  |  | "dle situace" 2*30,0*3,5 = 210,000 [A]
TS |  |  |  | - termosetové pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
P | 13 | 574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM | M2 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | obnovená asf. plocha chodníků
VV |  |  |  | "dle situace" 8,0+22,0+10,0+30,0 = 70,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 14 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | dlážděné kryty chodníků - barva šedá, tar I dle stávajícího vzoru
VV |  |  |  | "dle situace" 72,0+12,5+83,0+8,5 = 176,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 15 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | lemování hmatových úprav hladkou dlažbou
VV |  |  |  | "dle situace" 1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 = 9,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 16 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 24.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky - zámková dlažba
VV |  |  |  | "dle situace" 2,0+2,0+4,5+6,0+4,5+5,5 = 24,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 17 | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | předláždění stávajících dlžděných ploch dotčených stavbou zpětné využití původního materiálu krytu do nového lože tl.40 mm
VV |  |  |  | "dle situace" 3,50*2,0+2,95*2,0+4,20*2,0+1,95*2,0 = 25,200 [A]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 18 | 743531 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | svítidla pro nasvětlení přechodu v ulici Borská včetně výložníků na stávají stožár, včetně napojení na stávající rozvod ve stávajícím stožáru
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 743Z33 |  | DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | demontáž stožáru VO - včetně uložení do areálu TS Náchod včetně spojkování kabelů v místě stožáru
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 743Z35 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | demontáž svítidla včetně výložníku - včetně uložení do areálu TS Náchod včetně úpravy zapojení ve stožáru
VV |  |  |  | 1+1+1 = 3,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 21 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | P2 2 = 2,000 [A] P4 1 = 1,000 [B] Celkem: A+B = 3,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 22 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | IP6 4 = 4,000 [A] P4 1 = 1,000 [B] P2 2 = 2,000 [C] Celkem: A+B+C = 7,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 23 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | P2 2 = 2,000 [A] P4 1 = 1,000 [B] Celkem: A+B = 3,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 24 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pro IP6 4 = 4,000 [A] pro P4 1 = 1,000 [B] pro P2 2 = 2,000 [C] Celkem: A+B+C = 7,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 25 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 45.925 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | dvoufázové značení - VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK
VV |  |  |  | "dle situace" V1a (0,125) 0,125*25 = 3,125 [A] V2b (3,0/1,5/0,125) 0,125*0,66*(10+30) = 3,300 [B] V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(31+29) = 7,500 [C] V7 8,0*4,0*0,5+8,0*4,0*0,5 = 32,000 [D] Celkem: A+B+C+D = 45,925 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 26 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 45.925 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | dvoufázové značení - VDZ typ II. BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK
VV |  |  |  | "dle situace" V1a (0,125) 0,125*25 = 3,125 [A] V2b (3,0/1,5/0,125) 0,125*0,66*(10+30) = 3,300 [B] V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(31+29) = 7,500 [C] V7 8,0*4,0*0,5+8,0*4,0*0,5 = 32,000 [D] Celkem: A+B+C+D = 45,925 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 27 | 915401 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | obnova přídlažby po výměně obrubníků
VV |  |  |  | "dle situace" (33,0+31,5+15,5)*0,25 = 20,000 [A] rezerva v napojení 5 = 5,000 [B] Celkem: A+B = 25,000 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
P | 28 | 915402 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | na trvalou skládku
VV |  |  |  | "dle situace" (33,0+31,5+15,5)*0,25 = 20,000 [A] rezerva v napojení 5 = 5,000 [B] Celkem: A+B = 25,000 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku
P | 29 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | chodníkový obrubník včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou
VV |  |  |  | "doplnění vnější vodící linie chodníků" 10,0+5,0+2,0 = 17,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 30 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 25.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | silniční obruby do betonového lože z opěrou - snížené, přejízdné
VV |  |  |  | "dle situace" 5,0+4,0+4,5+4,0 = 17,500 [A] přechodové 4*(1,0+1,0) = 8,000 [B] Celkem: A+B = 25,500 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 31 | 917224 | a | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 29.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | silniční obruby do betonového lože z opěrou - standardní - podsázka 100 - 150 mm
VV |  |  |  | "dle situace" 17,0+2,0+4,0+2,0+4,5 = 29,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 32 | 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | doplnění poškozených nebo nepoužitelných kamenných obrub - žula rozměry dle stávajícího stavu
VV |  |  |  | "předpoklad do 10m" 10 = 10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 33 | 91781 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | vyrovnání obrub v napojení na nový stav
VV |  |  |  | "dle situace" 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 = 12,000 [A]
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 34 | 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | výšková úprava kamených obrub nároží Kladská - Borská využití původních obrub
VV |  |  |  | "dle situace" 33,0 = 33,000 [A]
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 35 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 28.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zařezání a odbourání styčných hran v místech napojení na stávající asfaltový povrch - včetně likvidace odbouraného asfaltového krytu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | "dle situace" napojení na stávající stav 3,1+2,6 = 5,700 [A] řezaní pro hmatovéúpravy do asf. ploch 6,0+5,5+11,0 = 22,500 [B] Celkem: A+B = 28,200 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 36 | 93132 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK | M3 | 0.023 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "dle situace" napojení na stávající stav 3,1+2,6 = 5,700 [A] řezaní pro hmatovéúpravy do asf. ploch 6,0+5,5+11,0 = 22,500 [B] Celkem: (A+B)*0,02*0,04 = 0,023 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil