## vlastní HMG
Název Díla: Most Pilníkov ev. č. 29932-2
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Demolice
| 966138-R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 18KM
SO 101 | Silnice III/29932
| 123738-R | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOD DO 18 KM
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574C56-R | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM
| 574C66-R | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TK, 70 MM
| 574A34-R | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM
| 56933 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
| 91723 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ
SO 201 | Most ev.č. 29932-2-1
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 18KM
| 264515 | VRTY PRO PILOTY TŘ. V D DO 300MM
| 26184 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM
| 23994 | PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU
| 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
| 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/C37
| 327212 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMETE NA MC
| 46321 | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI
| 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝNI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
| 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 202 | Opěrná zeď
| 122738-R | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 18KM
| 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
| 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 711321 | IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 301 | Přeložka vodovodu
| 151501902R00-R | PAŽENÍ HNANÉ S PONECHÁNÍM ŠTĚTOVNIC - HL. DO 8 M
| 175101101RT2-R | OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY S DODÁNÍM ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 0 - 22 MM
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 18 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | srpen 33: Schválil (jméno a podpis)