## vlastní HMG
Název Díla: III/3012 Radeč - Úpice (Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2026 | [52 empty] | 2027
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 103 | Komunikace a zpevněné plochy
| 113138 | ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 132838 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM
| 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM
| 917224 | SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
SO 256 | Opěrná zeď Radeč
| 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
| 131837 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM
| 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOCASNÉ
| 26144 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM
| 333325 | MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 451573 | VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 0,9
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 104 | Komunikace a zpevněné plochy
| 113138 | ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
| 113328 | ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56333a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM
| 917224 | SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 201 | Most ev. č. 3012-2
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 783121 | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN
| 78383 | NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
| 12960 | CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU
SO 257 | Stávající opěrné zdi
| 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM
| 23668 | TESNENÍ HRADÍCÍCH STEN ZE ZEMIN DOCASNÉ VCETNE ODSTRANENÍ
| 26195 | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 300MM
| 317325 | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 626112 | REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Datum zahájení prací v roce 2026:
Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2026:
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2026:
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2027:
Datum zahájení prací v roce 2027:
Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2027:
Termín pro dokončení Díla v roce 2027:
|  | Doba realizace Díla (bez zimní přestávky): | 62 + 6 týdnů bez zimní přestávky
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)