Příloha č. 5

Seznam činností prováděných či zajišťovaných ze strany MVČ

1. Umisťování a instalace předmětů pracovníky MVČ

Kde není v DRE uvedeno něco jiného, provádí instalaci nebo umístění exponátů/sbírkových předmětů MVČ i replik a preparátů dodávaných dle DRE zhotovitelem (dále jen „předměty“) nebo jakoukoli jinou manipulaci s nimi pracovníci MVČ, a to s respektováním technických specifikací mobiliáře včetně nosnosti a s podmínkou takového stupně dokončenosti, kdy již v daných prostorách nebudou probíhat činnosti s možným nebo evidentně negativním vlivem na umístěné předměty (činnosti působící prašnost, přemisťování vybavení o rozměrech více než 50 x 50 cm a hmotností více než 20 kg).

V případě, že umístění/instalaci předmětů je nutné provést ještě před montáží nebo umístěním prvku, který by po této montáži nebo umístění bránil umístění/instalaci předmětů, vyzve zhotovitel MVČ 3 pracovní dny před zahájením montáže nebo umisťování prvku k provedení umístění/instalace předmětů a následně je zajistí proti poškození a proti nežádoucímu přesunu nebo změně polohy předmětu. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nebo instalaci předmětů nejméně 3 pracovní dny na jednu vitrínu.

V případě umisťování do otevíravé vitríny nebo jiného obdobného prostoru (dále jen „vitrína“) bez nutnosti zásahů do zařízení a/nebo konstrukce vitríny a součinnosti zhotovitele bude umístění provedeno bez součinnosti zhotovitele. Po dokončení umístění předmětů pracovníky MVČ bude vitrína uzamčena nebo jinak zajištěna proti neoprávněnému přístupu a zhotovitel bude mít do ní přístup pouze za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ, který v případě nutnosti zajistí manipulaci s předměty. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nejméně 3 pracovní dny na jednu vitrínu. Konečné nasvětlení bude provedeno za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ.

V případě umisťování/instalace do otevíravé vitríny s nutností zásahů do zařízení a/nebo konstrukce vitríny je potřeba vyčlenit nejprve potřebný čas na umístění/instalaci předmětů, tj. 3 až 5 pracovních dní, podle rozměrů vitríny a počtu předmětů. V této době je třeba zajistit součinnost zhotovitele v podobě potřebné manipulace s osvětlením a montážními prvky a zásahů do konstrukce vitríny dle pokynů zodpovědného pracovníka MVČ. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nebo instalaci předmětů nejméně 5 pracovních dní na jednu vitrínu. Po dokončení umístění předmětů provede zhotovitel za přítomnosti zástupce MVČ veškeré dokončující práce a vitrína bude uzamčena nebo jinak zajištěna proti neoprávněnému přístupu. Zhotovitel bude mít do ní následně přístup pouze za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ, který v případě nutnosti zajistí manipulaci s předměty. Konečné nasvětlení bude provedeno za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ.

V případě umisťování do neotevíravé vitríny zajišťované následným zasklením a bez nutnosti zásahů do zařízení a/nebo konstrukce vitríny vyzve po dokončení přípravy vitríny na umístění předmětů zhotovitel MVČ k provedení umístění předmětů. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nebo instalaci předmětů nejméně 3 pracovní dny na jednu vitrínu. Po dokončení umístění předmětů bude vitrína zajištěna proti neoprávněnému přístupu a zhotovitel bude mít do ní přístup pouze za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ, který v případě nutnosti zajistí manipulaci s předměty. Konečné nasvětlení bude provedeno za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ.

V případě umisťování do neotevíravé vitríny zajišťované následným zasklením s nutností zásahů do zařízení a/nebo konstrukce vitríny vyzve po dokončení přípravy vitríny na umístění předmětů zhotovitel MVČ k provedení umístění předmětů. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nebo instalaci předmětů nejméně 5 pracovních dní na jednu vitrínu. V této době je třeba zajistit součinnost zhotovitele v podobě potřebné manipulace s osvětlením a montážními prvky a zásahů do konstrukce vitríny dle pokynů pracovníků MVČ. Po dokončení umístění předmětů provede zhotovitel za přítomnosti zástupce MVČ veškeré dokončující práce a vitrína bude zajištěna proti neoprávněnému přístupu. Zhotovitel bude mít do ní následně přístup pouze za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ, který v případě nutnosti zajistí manipulaci s předměty. Konečné nasvětlení bude provedeno za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ.

2. Upevňování předmětů dodaných ze strany MVČ

Tam, kde z DRE vyplývá požadavek na upevnění předmětů a tyto předměty dodává MVČ, sdělí zhotovitel požadované datum upevnění MVČ nejméně 5 pracovních dnů předem, spolu s předpokládanou časovou náročností vlastního upevnění. Upevněním nesmí dojít k zásahu do předmětu ani k jeho následnému poškození nebo jakémukoli znehodnocení a předmět musí být chráněn před poškozením vlivem probíhajících prací.

3. Výroba dioramat v části Proměny přírody (VD 6/01 – 6/04)

Zhotovitel připraví tato dioramata do fáze dokončenosti umožňující instalaci předmětů, a dále přírodnin dodávaných ze strany MVČ. Následně zhotovitel vyzve MVČ 5 pracovních dnů předem k provedení instalace a sdělí předpokládanou časovou disponibilitu svých pracovníků k zajištění své součinnosti. Je třeba počítat s časovou rezervou na umístění nebo instalaci předmětů nejméně 25 pracovních dní na všechna 4 dioramata. Poté provede MVČ v těsné tvůrčí součinnosti se zhotovitelem instalaci všech předmětů. Po dokončení této instalace dojde k zajištění celého prostoru až do předání díla. V období do předání díla provede zhotovitel jen konečnou úpravu dioramat, montáž lightboxů, nasvětlení a úklid. Konečné nasvětlení bude provedeno za přítomnosti zodpovědného pracovníka MVČ.

4. Výroba dioramat v části Země v pohybu (VD 2/01 – 2/04)

MVČ bude dodávat grafické podklady pro výrobu tištěné grafiky. Kromě postupů uvedených v příloze č. 6 Zásady odsouhlasování bude potřeba respektovat při celkovém ztvárnění obsahu dioramatu dodané podklady tak, aby tištěná grafika nebyla v rozporu s obsahem dioramatu. V případě pochybností zajistí MVČ do 5 pracovních dnů přítomnost výtvarníka dodávajícího grafické podklady, který se k problematice vyjádří.

5. Součinnost k bodu VE 5/05 (montáž kostry žirafy)

Kostra bude zhotoviteli v přítomnosti jeho zástupce pro práci s preparáty a zodpovědného pracovníka MVČ předána protokolárně v nesestaveném stavu v prostorách objektu Hlavního odborného pracoviště MVČ (2. NP). Objekt je vybaven nákladním výtahem. Zhotovitel převezme odpovědnost za škodu okamžikem podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel pod odborným dohledem jeho zástupce pro práci s preparáty a zodpovědného pracovníka MVČ zajistí odborně provedené zabalení všech předaných částí kostry, jejich uložení do vhodných přepravních obalů a naložení do vhodného dopravního prostředku. Je třeba počítat s časovou rezervou na převzetí kostry nejméně 1 pracovní den. Zodpovědný pracovník MVČ bude mít za povinnost upozornit zhotovitele na jakékoli nevhodné zacházení a manipulaci od okamžiku převzetí kostry zhotovitelem až po naložení kostry do dopravního prostředku. Ostatní postupy jsou uvedeny ve výkazu výměr.

6. Součinnost k výrobě prvku EXPP 16b.1 a EXPP 16b.2 (tunel – časová osa).

Je třeba počítat s časovou rezervou na součinnost MVČ při instalaci předmětů nejména 20 pracovních dní.

7. Dodávání podkladů dle DRE

Tam, kde je v DRE uveden požadavek na dodání podkladu ze strany zadavatele, vyzve zhotovitel MVČ k dodání těchto podkladů 5 pracovních dnů předem, přičemž tato výzva bude obsahovat požadované položky s uvedením kódu prvku, kterého se podklady týkají.

8. Obecné podmínky

Dopravu a balení sbírkových předmětů v majetku MVČ zajistí konečný uživatel. Dále dodá zhotoviteli seznam zodpovědných osob pro jednotlivé části expozic. Se sbírkovými předměty smí nakládat pouze konečný uživatel. Sbírkové předměty mohou být umístěny do expozičních prostor pouze tehdy, pokud tyto prostory budou splňovat vhodné klimatické a bezpečnostní podmínky. Pokud tyto podmínky vzhledem k probíhajícím pracem (vlhkost, prašnost, teplota, atd.) nebudou splněny, nebude možné předměty do těchto prostor umístit.