## HMG
Název akce: II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, II. etapa
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | [27 empty] | 2017
[5 empty] | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
DIO | Dopravně inženýrská opatření
| 1 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
SO 001 | Všeobecné předběžné položky
SO 101.3.1 - 1. část | Komunikace - Černilov - Libřice
| 7 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 10 | REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
| 14 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
| 18 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 20 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 24 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 25 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
| 29 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 30 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 32 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 40 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 101.3.2 - 1. část | Komunikace - Černilov - Libřice - SANACE
| 3 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 5 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 7 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ
| 8 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 10 | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
| 11 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
SO 101.3.1.2 - 1.část | Propustek v km 10,185
| 6 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 7 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 14 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 18 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 20 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
| 22 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
| 23 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 24 | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505
| 36 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE
SO 101.3.1.3 - 1. část | Propustek v km 10,925
| 4 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 5 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 11 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 14 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 16 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
| 17 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
| 18 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
| 23 | PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM
| 26 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE
SO 101.4.1 - 2. část | Komunikace - Libřice - hranice okresu RK
| 13 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 14 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 22 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 25 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 31 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 37 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 39 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 47 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 49 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
| 51 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
| 59 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 65 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
SO 101.4.2 - 2. část | Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - SANACE
| 4 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 6 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 8 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ
| 9 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 11 | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
| 12 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
SO 101.4.3 - 2. část | Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
| 9 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 10 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 11 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
| 19 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 20 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
| 24 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem
|  | Termín zahájení stavby: |  | …………………..
1. část stavby |  | Termín zahájení 1. části stavby: |  | …………………..
|  | Termín dokončení stavebních prací 1. části: |  | …………………..
|  | Termín dokončení 1. části stavby: |  | …………………..
|  | Doba realizace 1. části stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů
2. část stavby |  | Termín zahájení 2. části stavby: |  | …………………..
|  | Termín dokončení stavebních prací 2. části stavby: |  | …………………..
|  | Termín dokončení 2. části stavby: |  | …………………..
|  | Doba realizace 2. části stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | …………………..
|  | Termín dokončení stavby: |  | …………………..
|  | Doba realizace stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!
Veškeré termíny uvedené v postupu prací jsou předpokládané