Transformační plán barevné domky hajnice

Obsah Seznam použitých zkratek: 3 1. Základní údaje o zařízení 3 1.1 Identifikace zařízení 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace 6 1.3 Vize transformace zařízení 7 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) 10 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) 11 1.6 Vazby na strategické oblasti 11 2. Komunikační strategie 13 2.1 Plán komunikace 13 3. Řízení procesu 20 3.1 Složení regionálního transformačního týmu 20 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení – transformační tým v zařízení 22 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení 24 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace 31 4. Analýza zařízení 35 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace 35 4.2 Analýza rizik 37 4.3 Lokace služeb 39 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb 42 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů 44 5. Návrh alternativních služeb 52 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) 52 5.2 Strategie podpory domácností pro děti a mladé dospělé do 18 let – zřizovány nebudou 72 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů 72 5.4 Strategie zajištění terénních služeb 82 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management 82 5.6 Strategie humanizace původní služby 84 5.7 Strategie zajištění koedukace – služba je již koedukována 86 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb 86 5.9 Měřítka služby 87 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů 89 7. Příprava a přesun zaměstnanců 94 7.1 Personální strategie – původní zařízení . 94 7.2 Personální strategie – nové služby 96 7.3 Srovnání pracovních pozic 99 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace 100 8. Monitorování procesu transformace 102

| Komentáře |  |
| --- | --- |
| Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. |  |

# Seznam použitých zkratek:

# DOZP- Domov pro osoby se zdravotním postižením

# CHB – Chráněné bydlení

STD – Sociálně terapeutická dílna

ORŽD – Oranžový dům Trutnov

# MTT- multidisciplinární transformační tým

RTT – regionální transformační tým

# AP – administrativní pracovnice

# MSP – manažer sociální práce

# MKSS – manažer kvality sociálních služeb

# MPJ – manažer personalistiky a jakosti

# MZS – manažer zdravotních služeb

# IP – individuální plán

# KHK – Královéhradecký kraj

# TP – transformační plán

# Centrum EP – Centrum evropského projektování

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Evidence využitelného majetku týdenního stacionáře Markoušovice

# 1. Základní údaje o zařízení

## 1.1 Identifikace zařízení

| #### Název organizace | Barevné domky Hajnice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název sociální služby | Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář (od 1.1.2010) |  |  |
| ###### Sídlo organizace | Hajnice 46, 544 66 |  |  |
| Kontaktní adresa | Hajnice 46, 544 66 |  |  |
| IČ | 00194972 | DIČ |  |
| Telefon | 499 300 910-939 | GSM | 774 146 228, 774 549 058 |
| Email | skarkova-alesova@barevnedomky.cz | WWW | www.barevnedomky.cz |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Bc. Lenka Škarková – ředitel, Jana Zárubová DiS. – odborný pracovník Národního centra v zařízení |  |  |
| Zřizovatel organizace |  |  |  |
| Název zřizovatele | Královéhradecký kraj |  |  |
| Kontaktní adresa | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |  |  |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | PaedDr. Mgr. Josef Lukášek – garant procesu Mgr. Jana Fiedlerová – kontaktní osoba |  |  |

| Registrace sociální služby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo registrace | Druh sociální služby | Forma sociální služby |
| 5000179 | Domov pro osoby se zdravotním postižením | Pobytová služba |
| 1025444 | Týdenní stacionář | Pobytová služba |
| 8504548 | Chráněné bydlení (služba zahájena k 1.1.2012) | Pobytová služba |

Historie zařízení

Barevné domky leží v údolíčku pod Liščí horou na kraji obce Hajnice. Předchůdcem ÚSP pro mládež (nynější Barevné domky Hajnice) byl domov důchodců, který byl otevřen v poválečných letech. Otevření ÚSP Hajnice pro mentálně postiženou mládež proběhlo v prosinci 1961. V roce 1967 byla zahájena výstavba 4 jednotlivých domků v areálu, které byly v následujících letech využívány na prádelnu, kanceláře, ubytovnu zaměstnanců a byt vedoucího ústavu. V těchto letech existovalo při ÚSP malé domácí hospodářství – obilniny, květiny, zelenina, domácí zvířata. V roce 1980 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy – vybudování kuchyně, rekonstrukce topení apod. Bohužel zároveň také došlo k navýšení kapacity klientů z 65 na 90 – došlo tak ke zhoršení hygienické situace a tím i péče o klienty (několik epidemií). V roce 1989 odcházejí ze zařízení sestry řádu Svatého Vincenta a v zařízení jsou již civilní zaměstnanci. V následujících letech se událo: 1991 – delimitace Okresního ústavu sociálních služeb Trutnov a vznik právní subjektivity ÚSP Hajnice 1991 – výstavba čističky odpadních vod 1995 - ukončena výstavba nové části hlavní budovy, kam se stěhuje prádelna, rehabilitace a kanceláře 1997 – dobudována budova dílen pro klienty a údržbu, včetně garáží 1997 - k bydlení se prvním 5 klientům dává domek skupinového bydlení (bývalá prádelna) – dnes červený domek 1998 - k bydlení se dalším 6 klientům dává domek skupinového bydlení (bývalé kanceláře) – dnes žlutý domek 2004 – dokončena rekonstrukce bývalé budovy kojeneckého ústavu v Trutnově – Oranžový dům Trutnov - skupinové oranžové bydlení pro 2 x 5 klientů a chráněné azurové bydlení pro 6 klientů ve čtyřech bytech 2004 - dokončena výstavba dvou nových domků skupinového bydlení pro 2 x 8 klientů – modrý a zelený domek včetně venkovního vyhřívaného bazénu 2005 - jsme začali poskytovat služby v souladu se Standardy kvality v sociálních službách. V tomto roce jsme se rovněž stali součástí komunitních plánů okolních měst – Královédvorska, Úpicka a v jednání je komunitní plán Náchodska V květnu 2006 se podařilo ve spolupráci s občanským sdružením Oranžová zahrada otevřít kavárnu Oranžová zahrada, kde návštěvníky obsluhují klienti ÚSP Hajnice - kavárna je umístěna v budově Oranžového domu Trutnov - dříve kojenecký ústav. Také se v tomto roce uskutečnil první ročník benefičního koncertu Žalman a hosté v Hajnici, který se dnes stal již tradiční záležitostí. Konec roku 2006 byl plný příprav na aplikaci nového zákona o sociálních službách, který sociální služby naší země staví do úplně jiné roviny - je to největší změna od dob Marie Terezie, která se v sociálních službách udála. 1.4.2009 došlo k přejmenování, změně loga a firemních barev ÚSP Hajnice-barevné domky na Barevné domky Hajnice V srpnu 2009 proběhla v organizaci státní inspekce kvality sociálních služeb. Organizace byla ohodnocena 82%, což bylo jedno z největších ohodnocení pobytového zařízení pro zdravotně postižené v republice při konání inspekcí ministerskými pracovníky. V prosinci 2009 získala organizace certifikaci pro další systém své činnosti a to pro bezpečnost práce. Název normy je OHSAS 14001. V současné době má organizace nastaveny a mezinárodní normou certifikovány systémy: ISO 9001:2000 – Management kvality. ISO 14001:2002 – Environmentální management. OHSAS 18001:2007 – Management bezpečnosti práce V roce 2010 došlo k pronajmutí garsoniéry v Trutnově – červený byt, kam se nastěhoval jeden klient z Oranžového domu a začátkem roku 2011 došlo k pronajmutí bytu na sídlišti Zelená louka v Trutnově, kde dnes žijí další tři klienti.

## 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace

|  | Původní instituce |
| --- | --- |
| Poslání organizace | „Chceme dělat něco … žít spolu, ne vedle sebe“. Tím chceme říci, že naši klienti jsou schopni o sebe pečovat a obstarávat si své záležitosti dle svých představ s přiměřenou mírou podpory. Bydlí v běžné zástavbě v bytě či domku. Pracují, jsou zaměstnáni a za svoji práci pobírají mzdu. Ti, kteří jsou školou povinní, se vzdělávají mimo své obydlí. Volný čas tráví dle svého vlastního výběru a svých možností s přiměřenou podporou naší služby. Poslání organizace je stejné pro obě registrované služby. Služby jsou poskytované na stejných principech a přístupu ke klientům. |
| Základní strategické cíle | Být organizací s udržitelným rozvojem, tedy otevřenou, komunikující a učící se organizací, která plní povinnost a dodržuje požadavky norem ISO v oblasti managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce. Dalšími základními strategickými cíli jsou: - udržitelný rozvoj - komplex služeb - stabilní týmy - kreativní management |
| Principy organizace | - nezávislost a autonomie pro klienty – nikoliv závislost - začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení - respektování potřeb klientů - partnerství – společně, ne odděleně - kvalita – záruka značek kvality poskytuje ochranu našim zákazníkům (klientům) - rovnost bez diskriminace - standardy kvality národní, ale rozhodování v místě služby v barevných domcích - systém služby se přizpůsobuje klientům, ne klienti systému |
| Cílová skupina | Domov pro osoby se zdravotním postižením Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením bez omezení věku s trvalým pobytem v Královehradeckém kraji, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života. Týdenní stacionář Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let s trvalým pobytem v trutnovském nebo náchodském okrese, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života. Chráněné bydlení Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou lidé s mentálním postižením od 18 do 64 let věku s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života. |
| Kapacita služby | Domov pro osoby se zdravotním postižením – 93 lůžek Týdenní stacionář – 24 lůžek, v současné době vyhlášen stop stav pro příjem nových žádostí z důvodu transformace služby Chráněné bydlení – 4 lůžka |

## 1.3 Vize transformace zařízení

| Vize transformace (4. fáze transformace z IOP) | Vizí 4. fáze transformace z IOP je zcela opustit neodpovídající objekt týdenního stacionáře Markoušovice a vybudování sedmi nových skupinových domácností pro 28 klientů v běžné zástavbě v lokalitách Trutnov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Transformováni budou jak klienti z týdenního stacionáře (16), tak část klientů z DOZP (12). V návaznosti na 4. fázi transformace snížit počty klientů na měsíčném a slunečném oddělení, k němuž dojde v důsledků rozvolnění kapacity klientů uvolněnými místy v DOZP (12 transformovaných klientů). V rámci transformace volit jednotlivé lokality tak, aby co nejvíce docházelo k začleňování klientů do běžné společnosti v místě, kde má klient kořeny a tím byla posílena možnost kontaktu s rodinou. Vybudování sociálně terapeutické dílny v lokalitě Královédvorsko. Tuto dílnu budou využívat prioritně klienti, kteří sem budou dojíždět do „zaměstnání“... |
| --- | --- |
| Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) | Bydlení Ve 4. fázi transformace dojde k vybudování sedmi nových skupinových domácností celkem pro 28 klientů v lokalitách Trutnov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Transformováni budou jak klienti z týdenního stacionáře Markoušovice, tak část klientů z DOZP. Hlavním cílem je opustit neodpovídající budovu týdenního stacionáře v Markoušovicích. Tito klienti budou rozděleni jak do nově vzniklých domácností, tak do skupinových domácností BD Hajnice. Vínový dům – TS Markoušovice (16 klientů) 13 klientů – nově vzniklé domácnosti v lokalitách Trutnov, Dvůr Králová nad Labem, Náchod, Hradec Králové 3 klienti s vysokou mírou podpory – skupinová domácnost Hajnice DOZP – 15 klientů přejde do nově vzniklých domácností v lokalitách Trutnov, Dvůr Králová nad Labem, Náchod, Hradec Králové 3 klienti z TS s vysokou mírou podpory přejdou do skupinové domácnosti v Hajnici 28 klientů v rámci transformace z IOP (12 DOZP, 16 TS) Vznik 6 nových skupinových domácností: Trutnov – 6 klientů (CHB) Náchod – 6 klientů (dvě skupinové domácnosti 3+3 klienti ( CHB) Dvůr Králové n. Labem – 6 klientů (CHB) Hradec Králové – 10 klientů (dvě domácnosti 4+3+3 klienti CHB)* Nový stav Původní stav 113 klientů (97 klientů v DOZP, 16 klientů TS) Klienti mimo projekt z IOP 58 klientů v DOZP CHB (45 klientů): Trutnov – byty v běžné zástavbě Šedý byt -skupinová domácnost – 5 uživatelů Azurový byt - skupinová domácnost – 6 uživatelů Oranžový byt - skupinová domácnost – 6 uživatelů Červený byt – individuální domácnost – 1 uživatel Béžový byt – skupinová domácnost – 3 uživatelé Hajnice –mimo areál zařízení Růžový domek - skupinová domácnost – 6 uživatelů *10 klientů ve skupinovém či chráněném bydlení v Hradci Králové (vznik tří domácností) - služba bude zajišťována novým subjektem - výběr poskytovatele pobytové sociální služby v lokalitě Hradec Králové bude proveden v souladu se zákonnými povinnostmi (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a pravidly zadavatele (v případě KHK zejm. v souladu se Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek). Podmínky pro výběr poskytovatele budou specifikovány (např. formou zadávací dokumentace, popř. jiným způsobem) jako součást (či příloha) projektové žádosti předkládané v rámci příslušné aktivity IOP . Návazné služby a denní aktivity zřizované BD Hajnice - Nová sociálně terapeutická dílna v lokalitě Královédvorsko (financována z IOP) – okamžitá kapacita služby 1 uživatel, STD mající přípravny a prodejny smutečního zboží - Vedlejší činnosti BD Hajnice - Oranžový dům Trutnov (pečené štěstí a kavárna) – 3 klienti služby - Barevné zahrady – areál Hajnice - údržba zahrad (prozatím v obci Hajnice) - klienti pomáhají při čištění zahrad, vysypávání trávy apod. - Barevné teplo – areál Hajnice - prodej štípaného dřeva na topení - klienti se podílejí na zpracování dřeva – štípání - úklid lesa - Zelený stánek – Hajnice - občerstvení na fotbalovém hřišti - klienti se podílejí na úklidu - Barevná dřevěnka – Kocbeře - úklid v hospůdce - pomocné práce v kuchyni Návazné služby a denní aktivity zřizované jinými subjekty - Sociálně terapeutická dílna ve Dvoře Králové nad Labem – spolupráce se zřizovatelem Farní charitou Dvůr Králové nad Labem – 6 klientů domácnosti ve Dvoře Králové nad Labem - Občanské sdružení Cesta – zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě - Občanské sdružení Pferda – zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě - Stacionář NONA - zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě - Chráněná dílna případně zaměstnání na volném trhu práce Nabídka návazných služeb bude zajištěna klientům dle jejich přání a schopností. - Ostatní služby budou zajišťovány dodavatelsky (např. terapie, obědy ve všední den atd.) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením bez omezení věku s trvalým pobytem v Královehradeckém kraji, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života. |
| Základní principy nových služeb | - nezávislost a autonomie pro klienty – nikoliv závislost - začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení - respektování potřeb - partnerství – společně, ne odděleně - kvalita – záruka značek kvality poskytuje ochranu našim zákazníkům (klientům) - rovnost bez diskriminace - standardy kvality sociálních služeb národní, ale rozhodování v místě služby v barevných domcích - systém služby se přizpůsobuje klientům, ne klienti systému |
| Základní časový horizont | 4. fáze transformace BD Hajnice z IOP bude realizována prostřednictvím 3 – 5 projektových žádostí. Předkládaný transformační plán bude součástí všech jednotlivých projektových žádostí. První podání projektových žádostí do IOP: prosinec 2011 – duben 2012 Další projektové žádosti budou podávány dle dopracování jednotlivých investičních záměrů – etap. Realizace investičních záměrů v rámci jednotlivých etap transformačního záměru: 2012 – 2014 |

## 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé)

| Kód hlavního strategického cíle | Specifikace strategického cíle |
| --- | --- |
| HC1 | Opuštění nevyhovujícího objektu týdenního stacionáře v Markoušovicích (všichni uživatelé žijí v domácnostech s vlastním sociálním zázemím, kuchyní a obývacím prostorem v max. 2 lůžkových pokojích) |
| HC2 | Vytvořená a fungující nová struktura sociálních služeb |
| HC3 | Informované zainteresované strany o smysluplnosti transformace pobytových služeb |
| HC4 | Individuální míra podpory každého uživatele |
| HC5 | Nabídka různorodých volnočasových aktivit s přiměřenou podporou poskytovaných veřejnými službami |
| HC6 | Zajištění či zprostředkování zaměstnání s přiměřenou podporou pro klienty s odpovídajícími dovednostmi nebo zajištění či zprostředkování aktivizačních činností a terapií pro klienty s vysokou mírou podpory |

## 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé)

| Kód dílčího strategického cíle | Specifikace dílčího strategického cíle | Vazba na hlavní strategické cíle |
| --- | --- | --- |
| DC1.1 | Řízení procesu na národní, krajské a interní úrovni (MTT, RTT) | HC1 |
| DC1.2 | Vytipování vhodných lokalit pro nové služby (domácnosti) | HC1 |
| DC1.3 | Navázání spolupráce s obcemi ve vytipovaných lokalitách | HC1 |
| DC1.4 | Vyhledání vhodných objektů (pozemky, budovy) pro nové služby | HC1 |
| DC2.1 | Vznik šesti nových skupinových domácností celkem pro 28 klientů (4. fáze transformace z IOP) | HC2 |
| DC2.2 | Vznik skupinové domácnosti na měsíčném oddělení | HC2 |
| DC2.3 | Registrace nové služby chráněného bydlení | HC2 |
| DC2.4 | Vybudování sociálně terapeutické dílny v lokalitě Královédvorsko (4. fáze transformace z IOP) | HC2, HC6 |
| DC3.1 | Dostatečná informovanost zaměstnanců a uživatelů | HC3 |
| DC3.2 | Podpora a užší spolupráce s rodinami uživatelů a opatrovníky | HC3 |
| DC3.3 | Informovanost státní správy a obcí ve vytipovaných lokalitách | HC3 |
| DC4.1 | Zvyšování a posilování kompetencí a dovedností klientů v oblasti běžného života | HC4 |
| DC5.1 | Zmapování organizací nabízejících volnočasové aktivity v jednotlivých lokalitách | HC5 |
| DC5.2 | Realizace nabídky klientům, zajištění docházení do volnočasových aktivit | HC5 |
| DC6.1 | Zmapování a případná spolupráce s poskytovateli chráněného či podporovaného zaměstnávání, umístění na volný trh práce | HC6 |
| DC6.2 | Zmapování a případná spolupráce s poskytovateli chráněných či sociálně terapeutických dílen | HC6 |
| DC6.3 | Vybudování sociálně terapeutické dílny v lokalitě Královédvorsko (4. fáze transformace z IOP) | HC6, HC2 |
| DC6.4 | V prostorách současných dílen vybudovat nové relaxační místnosti a rozšířit nabídku terapií v areálu BD Hajnice | HC6 |
| DC6.6 | Vytvoření systému terapií pro další zájemce | HC6 |

## 1.6 Vazby na strategické oblasti

Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území

Transformační proces Barevných domků Hajnice vychází ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 – 2016, který byl schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 2.12.2010, číslo usnesení ZK/17/1193/2010. Transformační proces BD Hajnice rovněž zohledňuje komunitní plánování v regionu a v daných oblastech. Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast i jiné aktivity v území je zajištěna neustálou spoluprací se zřizovatelem našeho zařízení tedy Královehradeckým krajem, státní správou a samosprávou obcí ve vybraných lokalitách, dále s již vzniklými poskytovateli sociálních služeb v těchto lokalitách, veřejně dostupnými službami a podnikatelskými subjekty. Vytvoření nových sociálních služeb typu chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna vychází z absence těchto služeb v daných lokalitách a jejich potřebnosti k zajištění kvalitní a efektivní služby jak pro stávající uživatele, tak nově potřebné. Proces počítá s maximálním využíváním dostupných vnějších zdrojů od lékařské péče až po volnočasové aktivity. Transformační proces BD Hajnice je v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro roky 2011 - 2016. Transformační záměr BD Hajnice je v souladu s Návrhy cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje, oblast Služby pro osoby s postižením, a to s cíli: Cíl 2.1 Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé s postižením umožňujících život v běžné komunitě 2.1.a Provést transformaci zařízení v Hajnici, Skřivanech a Hořicích v souladu programem IOP a se zásadami transformace v kraji – zpracovat a realizovat transformační plány zařízení. 2.1.b Po dosažení 2.1.a zpracovat plán transformace dalších zařízení. 2.1.c Zvýšit kapacitu individualizovaného bydlení pro dospělé, kteří žijí v běžné komunitě (včetně osob s autismem). 2.1.d Zvýšit kapacitu služeb zajišťujících denní program pro dospělé osoby s postižením žijící v běžné komunitě (včetně osob s autismem). 2.1.e Prosadit problematiku cílů 2.1.c a 2.1.d do národních a evropských programových dokumentů, aby mohla být příslušná řešení financována z těchto zdrojů. 2.1.f Nezvyšovat stávající kapacitu velkokapacitních pobytových služeb. Cíl 2.4 Zlepšit povědomí o problémech a dostupné pomoci 2.4.a Zajistit informování odborníků v rámci sociálních a souvisejících služeb (např. lékařů). 2.4.b Zajistit informování osob s postižením o dostupných službách. 2.4.c Zajistit informování veřejnosti. 2.4.d Zlepšit koordinaci činností a služeb: podporovat případové řízení, zejm. sociálních pracovníků městských úřadů ve vztahu k příjemcům příspěvku na péči.

Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu

Předpokládá se, že dojde k rozšíření stávajících nebo ke vzniku nových funkčních spoluprací a účelových vazeb na zařízení poskytující návazné sociální služby v regionu, jako je například Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem, občanské sdružení Cesta Náchod, tréninková kavárna Láry Fáry v Náchodě, Skok do života o.p.s. Hradec Králové, apod. Plánovaný proces povede k tomu, že na poměrně velkém území kraj zřídí domácnosti chráněného bydlení, které budou sloužit pro potřeby obyvatel regionu. Bezprostředně po transformaci budou domácnosti sloužit uživatelům z transformovaného zařízení a v budoucnu mohou fungovat jako síť služeb pro zdravotně postižené občany z místní komunity. V rámci procesu transformace bude vybudována v lokalitě Královédvorsko nová sociálně terapeutická dílna, která bude nabízet služby především stávajícím klientům BD Hajnice, v případě poptávky a volné kapacity bude služba otevřena i zájemcům vně zařízení.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti

Transformace zařízení umožňuje nejen zachování pracovních míst pro stávající pracovníky, ale i nábor nových pracovníků. V rámci procesu transformace se předpokládá navýšení stavu pracovníků v sociálních službách zhruba o 20 míst. Nová pracovní místa vzniknou jak v lokalitách nových domácností – Náchod, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, tak také přímo v areálu BD Hajnice a to z důvodu přestěhování klientů s vysokou mírou podpory do menších skupinových domácností. Z důvodu transformace dojde k zániku 1 pracovního místa (pozice administrativní pracovnice). Této pracovnici bude nabídnuta možnost rekvalifikace do požadovaných profesí. Příležitost pro vytvoření omezeného počtu volných pracovních míst vznikne také v lokalitě Hradec Králové – konkrétní podoba a rozsah personálního zajištění bude znám po realizaci výběru dodavatele pobytové služby. Nutné bude proškolování zaměstnanců v relevantních oblastech, které umožní rozvoj vzdělávacích agentur i středních a vysokých škol. Rekonstrukce, případně výstavba nových objektů bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v oblasti stavebnictví.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen

Barevné domky Hajnice nabízejí rovné příležitosti v zaměstnávání jak mužům, tak ženám. V současné době převládají mezi zaměstnanci ženy a to především z důvodu pro muže těžko akceptovatelných mzdových podmínek. Mezi současnými klienty a rovněž mezi žadateli o službu převládají muži, při výběru nového klienta je brán zřetel na pořadí v evidenci žadatelů, nutnosti umístění a vhodnosti žadatele do skupiny, nikoli na pohlaví.

# 2. Komunikační strategie

## 2.1 Plán komunikace

| Analýza stávající komunikace v rámci zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsoby předávání informací v zařízení: 1)porady - porady TOP managementu a širšího managementu se konají každý týden, členové administrativy a další pracovníci jsou ředitelem (popř. na návrh člena managementu) zváni dle potřeby projednávaného - porady přímé péče jsou dle rozpisu každý měsíc, rozpis je stanoven každý leden na následující rok - porady provozních úseků jsou minimálně jednou za půl roku nebo častěji dle potřeby 2)deník klienta - je veden v týmech přímé péče na intranetu, pokud intranet nefunguje, tak písemně na daném formuláři - záznamy jsou vedeny denně a popisují průběh denní i noční služby včetně základních zdravotních informací - deník klienta obsahuje: aktivizaci klienta, míru podpory, stížnosti a podněty, změny zdravotního stavu, problémové chování, zjišťování potřeb 3)intranet - jedná se o nástroj komunikace mezi managementem, administrativou a pracovníky v přímé péči či pracovníky v provozních úsecích - jsou zde vyvěšeny mimo jiné i tyto základní informace - přechodné informace od jednotlivých pracovníků managementu a administrativy - pozvánky na benefiční, kulturní a sportovní akce - kontakty na spolupracující instituce - řízená dokumentace - formuláře ke stažení - přítomnost managementu na jednotlivých pracovištích - výrobky na prodej - jídelníček 4)řízená dokumentace - za interní dokumenty organizace jsou považovány: - směrnice - příkazy ředitele - za externí dokumenty jsou považovány platné právní normy týkající se činnosti organizace: - zákony - vyhlášky - předpisy zřizovatele 5)zápisy o průběhu poskytování sociální služby – individuální plánování 6)přímá komunikace s klientem Klienta seznamuje se změnami či novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním pohovoru jeho klíčový pracovník, a to alespoň jedenkrát měsíčně. Klient má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru s klíčovým pracovníkem, nebo sloužícímu personálu, stížností u sociálních pracovnic nebo vložením připomínky do schránky přání a stížností. U klientů nepoužívajících verbální komunikaci pracovníci přímé péče dle možností klienta využívají alternativní komunikaci a zaznamenávají každý projev nestandardního chování do deníku klienta, S touto informací dále pracují pracovníci dle svých kompetencí (zdravotní sestry, manažer sociální práce, učitel atd.). Sloužící personál se vždy snaží dle možností o odstranění příčiny nespokojenosti klienta. |  |  |  |  |  |
| Analýza stávající komunikace mimo zařízení |  |  |  |  |  |
| 1)webové stránky zařízení 2)prezentace v místním i celorepublikovém tisku, seznamování veřejnosti se zařízením, pozvánky na akce, výstupy z akcí 3)komunikace s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientů - o změnách jsou opatrovníci a rodinní příslušníci uživatelů průběžně písemně nebo telefonicky seznamováni, dále je možné domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí nebo jiným vyžádaným pracovníkem. Jednou ročně probíhá organizované setkání s opatrovníky a rodiči. 4)osobní i písemná komunikace se zřizovatelem 5)osobní i písemná komunikace s místní správou a samosprávou 6)komunikace s vnějšími zdroji 7)komunitní plánování |  |  |  |  |  |
| Vize – plán komunikační strategie (Strategické cíle) |  |  |  |  |  |
| Být otevřenou, komunikující a učící se organizací. - Základní interní komunikace o procesu transformace probíhá v rámci multidisciplinárního transformačního týmu (MTT) a dále v rámci regionálního transformačního týmu (RTT) - Komunikace se zaměstnanci – schůzky se zaměstnanci, vysvětlení základních principů procesu transformace, pozitivní motivace zaměstnanců - Komunikace s klienty – individuální schůzky s klienty, seznámení s procesem transformace, zmapování přání a potřeb klientů v dotazníku Vyhodnocení míry nezbytné podpory - Komunikace s opatrovníky, zákonnými zástupci, rodinnými příslušníky, příbuznými, přáteli - Komunikace se zřizovatelem - Komunikace se samosprávou - Komunikace s poskytovateli sociálních služeb v daných lokalitách a se zástupci místních komunit - Komunikace s veřejností – obchodníci, externí dodavatelé, veřejné služby, agentury pro podporované zaměstnávání atd. |  |  |  |  |  |
| Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Zaměstnanci jsou včas a dostatečně informování o transformaci, což předchází jejich negativní reakci a odmítnutí zapojení |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Pozitivní motivace zaměstnanců |  | Porady týmů Diskuze, zpětné vazby od zaměstnanců, intervize, exkurze, možnost stáže v jiné organizaci |  | Vedoucí úseku | Každý měsíc Průběžně, dle potřeby |
| Vysvětlování filosofických východisek |  | Vysvětlování při každoměsíčních poradách týmů 2 x ročně setkání všech zaměstnanců |  | Vedoucí úseku | Každý měsíc 2 x ročně |
| Pravidelné seznamování s průběhem projektu (tvorba transformačního plánu, hledání vhodných objektů, seznámení s plánem přesunu klientů, nástin přesunu zaměstnanců atd.) |  | Pravidelná setkávání týmů 2 x ročně setkání všech zaměstnanců |  | Vedoucí úseku | Každý měsíc 2 x ročně Dle potřeby |
| Diskuze nad metodikami fungování jednotlivých domácností |  | Pravidelná setkání týmů 2krát ročně setkání všech zaměstnanců |  | Vedoucí úseku | Každý měsíc 2 x ročně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Dostatek informací a eliminace obav |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Vypracování vyhodnocení míry nezbytné podpory |  | Individuální rozhovory s klienty, u klientů verbálně nekomunikujících využívat dle možností alternativní metody komunikace, posouzení týmu, zapojení opatrovníka dle jeho zájmu |  | MKSS, MSS | Podzim 2010 |
| Seznámení s výhodami života ve skupinových domácnostech |  | Návštěva skupinových domácností v pronajatých bytech v běžné zástavbě v TrutnověMožnost domluvení návštěvy v jiném zařízení – v rámci dobré praxe |  | MKSS, MSS, klíčový pracovník | Rok 2012 - 2013 |
| Eliminace obav z nového prostředí |  | Seznamování s prostředím budoucích domácnosti již při rekonstrukci |  | MKSS, MSS, klíčový pracovník | Rok 2013 - 2014 |
| Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Dostatečná informovanost a motivace rodinných příslušníků a opatrovníků klientů a eliminace obav |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Vysvětlování filosofických východisek s požadavky zákona č.108/2006 Sb. a Listinou základních práv a svobod |  | Schůzky s rodinnými příslušníky a opatrovníky po jednotlivých domácnostech, individuální schůzky |  | MTT | Minimálně 1x ročně, častěji dle potřeby a etapy procesu |
| Informace o průběhu projektu transformace |  | Informovanost pomocí médií (TV, tisk), informační letáky, aktualizace webových stránek, výstavy |  | MTT, technický pracovník | Průběžně |
| Eliminace obav z nového prostředí |  | Seznamování s prostředím budoucích domácností po rekonstrukci |  | MTT | Po rekonstrukci domácností |
| Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Další propagace činnosti organizace |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Průběžné informování o dění v BD Hajnice |  | Vypracovat a realizovat PR strategie (tiskové zprávy, články v novinách, rozhlas, výstavy, webové stránky obcí, měst, sociální sítě) |  | Technický pracovník | V průběhu trvání projektu |
| Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Navázání spolupráce při zajišťování nových služeb |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Informace o budoucích potřebách terénních a ambulantních služeb a služeb zaměstnanosti |  | Individuální schůzky s poskytovateli služeb |  | AP, MSP | Průběžně |
| Průběžné informování o stavu projektu transformace |  | www stránky zařízení, newsletter, články v odborném tisku |  | Technický pracovník | Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Navázání spolupráce při zajišťování nových služeb |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Informace o budoucích potřebách nových služeb |  | Individuální schůzky s představiteli jednotlivých samospráv Předávání informací v rámci komunitního plánování |  | Ředitel, AP | Průběžně |
| Průběžné informace o stavu projektu transformace |  | www stránky zařízení, firemní časopis, články v tisku |  | Technický pracovník | Průběžně |
| Scénář krizové komunikace |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 | Předcházet neporozumění transformačnímu procesu všech zúčastněných stran |  |  |  |  |
| Riziko1 | Odmítnutí nově nabízené služby klientem nebo opatrovníkem |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Opětovné vysvětlování filosofických východisek s požadavky zákona č.108/2006 Sb. a Listinou základních práv a svobod |  | Schůzky a pohovory s klienty, schůzky s rodinnými příslušníky a opatrovníky po jednotlivých domácnostech, individuální schůzky, analýza důvodů odmítnutí nové služby (nevyhovující služba, špatná informovanost o nové službě, obavy ze změny atd.) |  | MTT | Průběžně |
| Opětovné seznámení s výhodami života ve skupinových domácnostech |  | Návštěva skupinových domácností v pronajatých bytech v běžné zástavbě v Trutnově – klienti i opatrovníci Možnost domluvit návštěvu v jiném zařízení v rámci dobré praxe |  | MKSS, MSS, klíčový pracovník | Průběžně |
| Informace o průběhu projektu transformace |  | Informovanost pomocí médií (TV, tisk), informační letáky, aktualizace webových stránek, výstavy |  | MTT, technický pracovník | Průběžně |
| Eliminace obav z nového prostředí |  | Seznamování s prostředím budoucích domácnosti již při rekonstrukci |  | MKSS, MSS, klíčový pracovník | Průběžně |
| Riziko2 | Protikampaň opatrovníků |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Zamezení negativního vlivu protikampaně |  | Informování příslušných úřadů, institucí, komunikace s tiskovým mluvčím zřizovatele, pozitivní informační tlak v médiích |  | Ředitel, AP, technický pracovník | Až se krize dostaví |
| Cíl 2 | Vypracovat transformační plán dle požadavků MPSV |  |  |  |  |
| Riziko1 | Nenalezeny vhodné objekty vyhovující podmínkám transformace |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Úprava kritérií |  | Jednání se zřizovatelem, MPSV |  | Ředitel, AP | Až se krize dostaví |
| Zajištění finanční spoluúčasti zřizovatele na nezpůsobilých nákladech |  | Jednání úzké pracovní skupiny RTT, široké skupiny RTT, jednání s radním pro sociální služby |  | Ředitel, AP | Až se krize dostaví |
| Finanční zajištění |  |  |  |  |  |
| Náklady |  |  | Zdroje |  |  |
| Webové stránky, firemní časopis, newsletter, výstavy, články v tisku a odborném tisku, letáčky, rozhlas … |  |  | Vlastní zdroje, případně spolupráce s Národním centrem pro podporu transformace a MPSV |  |  |
| Personální zajištění komunikační strategie |  |  |  |  |  |
| Potřebný personál |  |  | Zdroje |  |  |
| Technický pracovník, transformační tým |  |  | Vlastí zdroje, pracovník Národního centra v zařízení |  |  |
| Další potřeby zajištění komunikační strategie |  |  |  |  |  |
| Další potřeby |  |  | Zdroje |  |  |
| Aktivní spolupráce Národního centra, MPSV (zveřejňování zasílaných článků a tiskových zpráv, zařazení do monitoringu médií, do zpravodaje Národního centra) |  |  | Vlastní zdroje, zdroje Národního centra a MPSV |  |  |

# 3. Řízení procesu

## 3.1 Složení regionálního transformačního týmu

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Královéhradecký kraj | PaedDr. Mgr. Josef Lukášek | lukasek@kr-kralovehradecky.cz 495 817 290 | Garant procesu Řízení procesu transformace v Královéhradeckém kraji |
| Královéhradecký kraj | Bc. Otakar Kalenda | kalenda@kr-kralovehradecky.cz | Stálý host, zajišťuje informovanost členů a členek Výboru sociálního Zastupitelstva KHK |
| Královéhradecký kraj | Bc. Miloslav Plass | miloslav.plass@seznam.cz | Zajišťuje informovanost členek a členů Komise pro občany se zdravotním postižením Rady KHK |
| Královéhradecký kraj | Mgr. Táňa Šormová | sormova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 544 | Kontrola efektivního nakládání s prostředky kraje |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Ing. Mgr. Jiří Vitvar | jvitvar@kr-kralovehradecky.cz 495 817 320 | Vedoucí odboru sociálních věcí, Garance koordinace procesu transformace |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Mgr. Jana Fiedlerová | jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 332 | Koordinace procesu transformace, koordinátorka RTT, provazování činností členů RTT Příprava materiálů pro jednání orgánů KHK Komunikace s MPSV (NC), popř. dalšími subjekty Komunikace se zařízeními, obcemi ve vybraných lokalitách, dalšími poskytovateli, majiteli nemovitostí příp. jinými subjekty Spolupráce při přípravě projektů Vedení spisové dokumentace |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Mgr. Jiří Zeman | jzeman@kr-kralovehradecky.cz 495 817 431 | Plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, soulad procesu s prioritami krajské strategie v sociálních službách, kalkulace nákladovosti služeb, financování sociálních služeb atd. |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Mgr. Jiří Altmann | jaltmann@kr-kralovehradecky.cz 495 817 328 | Právní poradenství |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Ing. Ivan Guman | iguman@kr-kralovehradecky.cz 495 817 246 | Finanční analýzy, kalkulace nákladovosti sociálních služeb, dopad do hospodaření příspěvkových organizací a na veřejné zdroje, financování sociálních služeb |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Bc. Tomáš Grulich | tgrulich@kr-kralovehradecky.cz 495 817 151 | Registrace poskytovatelů sociálních služeb |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Ing. Šárka Rutschová | rrutschova@kr-kralovehradecky.cz 420 495 817 329 | Metodička příspěvkových organizací, Odbor sociálních věcí KÚ KHK, sociální služby, metodika, konzultace, poradenská činnost |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Michal Žehan | mzehan@kr-kralovehradecky.cz 495 817 444 | Poradenství k oblasti investic pro sociální oblast |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | JUDr. Jan Janeček | ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz 495 817 158 | Poradenství v oblasti správy majetku a majetkových vztahů (nákup nemovitostí), jednání s majiteli nemovitostí (obcemi, soukromými vlastníky) o podmínkách prodeje, příprava smluv příp. jiných dokumentů pro realizace projektů s vybraným dodavateli předkládání smluv ke schvalování relevantním orgánům Královéhradeckého kraje atd. |
| Barevné domky Hajnice | Bc. Lenka Škarková | skarkova-alesova@barevnedomky.cz 499 300 911,774 146 228 | Zpracování transformačního plánu zařízení Řízení a koordinace MTT Zodpovědnost za podporu transformace na úrovni zařízení Jednání se zaměstnanci, partnery, komunikace s veřejností Jednání na základě potřeb KÚ Tvorba podkladových materiálů |
| ÚSP Hořice | Ing. Renata Zemková | reditel@usphorice.cz 493 622 827 | Zpracování transformačního plánu zařízení Řízení a koordinace MTT Zodpovědnost za podporu transformace na úrovni zařízení Jednání se zaměstnanci, partnery, komunikace s veřejností Jednání na základě potřeb KÚ Tvorba podkladových materiálů |
| Domov Dědina | Mgr. Alena Goisová | agoisova@domov-dedina.cz 493 814 563, 604 273 183 | Poradenství, zejm. odborné konzultace v oblasti poskytování a kvality sociálních služeb Zprostředkování dobré praxe |
| Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Mgr. Pavla Merková | pavla.merkova@trass.cz 739 548 473 | Administrativní podpora procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče v kraji Odborná podpora činnosti RTT Zprostředkování metodické podpory procesu transformace od MPSV a NC jednotlivým pracovníkům kraje Mapování situace ve vybraných zařízeních a kraji Podpora pracovníků kraje a zařízení v rámci řešení problematiky transformace a humanizace v kraji |
| Centrum EP | Ing. Jana Štěrbová | sterbova@cep-rra.cz 420 495 817 811 | Příprava žádostí do IOP, administrace projektů Poradenství v oblasti investičních projektů |
| Centrum EP | Mgr. Michal Strobach | strobach@cep-rra.cz 495 817 836 | Pracovník Centra EP, projektový manažer Příprava žádostí do IOP, administrace projektů Poradenství v oblasti investičních projektů |
| OSZSP ČR Královéhradeckého kraje | Iva Řezníčková | vr.reznickova@zdravotnickeodbory.cz 737 217 544 | Poradenství, zajištění informovanosti |
| Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Mgr. Jana Ludvíková | jana.ludvikova@trass.cz 739 548 467 | Zpracování transformačního plánu zařízení Organizační a metodická podpora procesu transformace na úrovni zařízení |
| Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Jana Zárubová DiS. | jana.zarubova@trass.cz 739 548 479 | Zpracování transformačního plánu zařízení Organizační a metodická podpora procesu transformace na úrovni zařízení |

## 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení – transformační tým v zařízení

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Barevné domky Hajnice | Bc. Lenka Škarková | Tel. 774 146 228 skarkova-alesova@barevnedomky.cz | Garant 4. fáze transformace z IOP Zpracování transformačního plánu zařízení Řízení a koordinace MTT Zodpovědnost za podporu transformace na úrovni zařízení Jednání se zaměstnanci, partnery, komunikace s veřejností Jednání na základě potřeb KÚ Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Marcela Šestáková | Tel. 774 146 229 sestakova@barevnedomky.cz | Koordinátor projektu Zpracování transformačního plánu zařízení Komunikace s opatrovníky, seznamování opatrovníků s transformací, plánování setkání, individuální schůzky Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Eva Krausová | Tel. 775 146 235 krausova@barevnedomky.cz | Ekonom Zpracování transformačního plánu zařízení Kalkulace nákladů nových domácností Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Mgr. Josef Kříž | Tel. 774 146 232 kriz@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Práce s klienty, seznamování klientů s transformací srozumitelným způsobem, eliminace obav Plán přesunu klientů Posilování kompetencí a dovedností klientů pro běžný život v domácnosti Individuální plánování Návazné služby Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Ludmila Trčková | Tel. 774 146 230 trckova@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Zajištění zdravotních služeb pro klienty v nových lokalitách Oslovování lékařů a zdravotnických zařízení Registrace klientů Sledování zdravotního stavu klientů v průběhu projektu Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Jiří Rájek | Tel. 774 146 234 rajek@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Prvotní posouzení vhodnosti objektů – technický stav, měření atd. Zajišťuje technické vybavení Logistika stěhování Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Vladimír Matula | Tel. 774 146 231 matula@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Personalistika a práce s pracovníky Plán přesunu zaměstnanců Nábor nových zaměstnanců Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Bc. Helena Kalkusová | Tel. 774 146 233 kalkusova@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Personalistika a práce s pracovníky v rámci dílen a vedlejší činnosti Plán přesunu zaměstnanců Nábor nových zaměstnanců v rámci dílen a vedlejší činnosti Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice | Daniela Čalovková DiS. | Tel: 499 815 724 calovkova@barevnedomky.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Personalistika a práce s pracovníky Plán přesunu zaměstnanců Nábor nových zaměstnanců Tvorba podkladových materiálů |
| Barevné domky Hajnice a Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Jana Zárubová DiS. | Tel. 774 549 058 zarubova@barevnedomky.cz Tel. 739 548 479 jana.zarubova@trass.cz | Zpracování transformačního plánu zařízení Administrace kolem klientů Tvorba podkladových materiálů Zpracování transformačního plánu zařízení Organizační a metodická podpora procesu transformace na úrovni zařízení |
| Národní centrum podpory transformace sociálních služeb | Mgr. Pavla Merková | Tel. 739 548 473 pavla.merkova@trass.cz | Podpora zařízení v procesu transformace |

## 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení

##### Spolupráce s krajem

| Kraje zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název kraje | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové derner@kr-kralovehradecky.cz 495 817 275 | Člen Rady KHK zodpovědný za oblast sociální | Ing. Vladimír Derner |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové kalenda@kr-kralovehradecky.cz | Předseda sociálního výboru | Bc. Otakar Kalenda |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 332 | Práce na transformačním projektu | Mgr. Jana Fiedlerová |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové jzeman@kr-kralovehradecky.cz 495 817 431 | Koordinátor plánování | Mgr. Jiří Zeman |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové jaltmann@kr-kralovehradecky.cz 495 817 328 | Právní konzultace | Mgr. Jiří Altmann |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové iguman@kr-kralovehradecky.cz 495 817 246 | Oblast dotací, analýz | Ing. Ivan Guman |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové tgrulich@kr-kralovehradecky.cz 495 817 151 | Registrátor | Bc. Tomáš Grulich |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové mzehan@kr-kralovehradecky.cz 495 817 444 | Oblast investic | Michal Žehan |
| Královehradecký kraj | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz 495 817 158 | Majetková oblast | JUDr. Jan Janeček |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Barevné domky Hajnice jsou příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, přičemž kraj (zřizovatel) předává k hospodaření svůj majetek (dle seznamu) k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena. Vzájemné vztahy jsou vymezeny zřizovací listinou a zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů.

| Plán spolupráce s krajem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Efektivní vzájemný tok informací oběma směry |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Vytipovat uživatele pro transformaci, stanovení jejich počtu a nezbytné míry podpory |  | Jednání s uživateli | Členové MTT za podpory členů krajské pracovní skupiny pro transformaci | září 2010 a dále průběžné přehodnocování dle individuálních potřeb uživatelů | Aktuální seznam uživatelů pro transformaci |
| Rozhodnout o počtu a kapacitě objektů (struktuře domácností) |  | Dohoda mezi zařízením a zřizovatelem na potřebné podobě objektů vycházející ze seznamu vytipovaných uživatelů a respektující nutnost variability | Členové MTT ve spolupráci s RTT | říjen 2010 a dále průběžně dle vývoje transformačního záměru | Stanovení počtu nových objektů, jejich typů a kapacity dle aktuálního vývoje transformačního záměru |
| Rozhodnout o umístění objektů – služeb |  | Výběr vhodných lokalit v souladu se záměrem kraje | Členové MTT ve spolupráci s RTT | březen – květen 2011 | Návrh na umístění stanovených objektů |
| Personální zajištění služby po transformaci |  | Stanovení personální strategie v původním zařízení po transformaci, v nových objektech a celkově v zařízení po transformaci | MTT ve spolupráci s RTT | I. čtvrtletí 2011 a dále v průběhu zpracování transformačního plánu (upřesnění zejm. ve vztahu ke službám v lokalitě Hradec Králové) | Seznam profesí a potřebných úvazků pro zajištění provozu transformované služby a celé organizace po transformaci |
| Stanovit předpokládané provozní náklady zařízení po transformaci |  | Kalkulace provozních nákladů zařízení po transformaci – v nových objektech a ve stávající organizaci, ve které dojde ke snížení kapacity uživatelů, snížení počtu pracovníků a změně organizační struktury | MTT ve spolupráci s RTT | I. a II. čtvrtletí 2011 a dále v průběhu zpracování transformačního plánu (upřesnění zejm. ve vztahu ke službám v lokalitě Hradec Králové) | Tabulky s předpokládanými provozními náklady |
| Způsob poskytování služeb |  | Stanovení druhů sociálních služeb poskytovaných v nových objektech | MTT ve spolupráci s RTT | III. čtvrtletí 2011 - ažII. čtvrtletí 2012 | Druhy sociálních služeb poskytované v nových objektech |
| Cíl 2 |  | Zajistit vhodné nemovitosti pro poskytování sociálních služeb ve vybraných lokalitách (Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Trutnov, Hradec Králové) |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Vytipovat vhodné nemovitosti |  | -spolupráce se zřizovatelem a vybranými obcemi na vytipování vhodných nemovitostí (informace o majetku kraje, jednání se zástupci obcí) | -pověření pracovníci zařízení -odbor sociálních věcí RTT | 2011 | Vytipované nemovitosti pro realizaci transformačních záměrů (pozemky, objekty) |
| Zahájit jednání o nákupu vhodných nemovitostí (pozemků, objektů) |  | -jednání se stávajícími vlastníky a uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních | - odbor sociálních věcí (spolupráce při výběru a předjednání) -oddělení majetkové (příprava právních dokumentů) | červenec 2011 – prosinec 2012 | Uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních |
| Zvolit podobu řešení ve smyslu konkrétní investiční akce |  | -dohoda mezi krajem a zařízením na požadované podobě projektu | - KHK prostřednictvím Centra EP (příspěvková organizace Královéhradeckého kraje) - odbor sociálních věcí -pověření pracovníci zařízení -oddělení majetkové -odbor investic | únor 2011 – říjen 2012 | Zpracování podkladů pro investiční záměry (popř. investičních záměrů) |
| Zpracovat a předložit projektové žádosti v rámci IOP |  | -zpracování transformačního plánu -zpracování žádostí | - transformované zařízení - KHK (zpracování projektových žádostí – prostřednictvím Centra EP) -odbor sociálních věcí -oddělení majetkové -odbor investic | září – říjen 2011 (TP) říjen 2011 – prosinec 2012 | Vypracovaný transformační plán Žádosti o finanční podporu v rámci IOP |
| Realizovat projekty v souladu se schválenými žádostmi o finanční podporu v rámci IOP |  | -vlastní odkup nemovitostí -zadání zakázky na výstavbu -kontrola výstavby a převzetí díla | -KHK prostřednictvím Centra EP -odbor sociálních věcí -odbor majetkový -odbor investic | předpoklad srpen/září 2012 a dále (termín odvisí od průběhu schvalování projektu a zahájení stavby) | Objekty (upravené) pro poskytování sociálních služeb |
| Cíl 3 |  | Zajistit dostupné sociální služby pro uživatele po transformaci |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Transformaci zařazených sociálních služeb zapracovat jako jednu z prioritních oblastí do Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb |  | -doporučení relevantních orgánů (MPSV) - „Kritéria transformace“ -výstupy pracovních skupin při přípravě krajského plánu rozvoje sociálních služeb | Pracovní skupina pro transformaci (předchůdce RTT) | září - prosinec 2010 | Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb: Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 |
| Naplánovat síť sociálních služeb dle potřeb uživatelů |  | Definování potřeb uživatelů, projednání uspokojení těchto potřeb | -pověření pracovníci zařízení -odbor sociálních věcí | III. čtvrtletí 2010 – 2011 | -Sociální služby reflektující potřeby uživatelů |
| Podporovat transformované zařízení při spolupráci s ostatními subjekty poskytujícími sociální služby |  | -jednání se zadavateli a poskytovateli sociálních služeb v příslušných lokalitách | -odbor sociálních věcí | průběžně | evidence uskutečněných setkání, tištěné a elektronické korespondence |
| Zajistit finanční udržitelnost služeb v budoucnu |  | -Realizační plány Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 a na další období | -odbor sociálních věcí | 2011 a dále v souvislosti s tvorbou krátkodobých realizačních plánů | Podmínky financování sociálních služeb pro příslušná období Model víceletého financování sociálních služeb Zohlednit ve výše uvedených výstupech proces transformace sociálních služeb |

Spolupráce s obcí

| Obce zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název obce | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Trutnov | Slovanské náměstí 165, Trutnov, tel. 499 803 307 | Nabídka vhodných objektů pro projekt, komunitní plánování | Mgr. Tomáš Hendrych - místostarosta |
| Dvůr Králové nad Labem | Náměstí T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 293 | Komunitní plánování | Bc. Kateřina Pištorová – vedoucí odboru školství kultury a sociálních věcí |
| Náchod | Masarykovo náměstí 40, Náchod, tel. 491 405 204 | Nabídka vhodných objektů pro projekt, komunitní plánování | Mgr. Drahomíra Benešová – místostarostka města Náchod |
| Hradec Králové | Československé armády č.p.408, tel. 495 707 320 | Komunitní plánování | PhDr. Marek Šimůnek – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové |

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)

V současné době spolupracujeme při komunitním plánování ve všech obcích, kde vzniknou nové domácnosti. Služba v nové domácnosti v Hradci Králové bude zajišťována novým poskytovatelem, s kterým bude jednáno ihned po jeho výběru. S městem Trutnov navázána spolupráce ohledně poskytnutí vhodných objektů či pozemků pro objekt domácnosti či sociálně terapeutické dílny. Město Trutnov v současné době nedisponuje žádným vhodným objektem ani pozemkemJednáno s městem Náchod, které nám poskytlo objekt pro novou domácnost. Dále probíhají jednání s městem Náchod a zástupci organizací poskytujících sociální služby o možnosti využití návazné služby pro naše klienty.

| Plán spolupráce s jednotlivými obcemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Zajištění objektů/pozemků |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Navázat aktivní spolupráci s obcemi ve vybraných lokalitách pro zajištění vhodných objektů/pozemků |  | Aktivní oslovování obcí, dopis, e-mail | AP, ředitel | Průběžně | Nabídky od obcí |
| Nákup vhodných objektů/pozemků od obce |  | Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva | KÚ, ředitel | Průběžně | Vhodný objekt/pozemek v majetku kraje |
| Cíl 2 | Informovanost o průběhu projektu |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Předávání pravidelných informací o stavu projektu |  | Dopis, e-mail, newsletter | AP | 1 x za půl roku | Informovaný odpovědný pracovník obce |

Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby

| Organizace poskytující sociální služby zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název organizace | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Občanské sdružení Cesta | Vítkova 3, Náchod, tel. 494 948 808, 733 117 576 | Možnost zajištění denních aktivit | Ing. Jan Dušek |
| Občanské sdružení Pferda | Pod Lipím 272, Náchod, tel. 739 014 802 | Možnost zajištění denních aktivit | Mgr. Iva Laštovičková |
| Stacionář Nona | Rašínova 313, Nové Město nad Metují, tel. 491 472 694 | Možnost zajištění denních aktivit | Mgr. Jana Potočková |
| Farní charita Dvůr Králové nad Labem | Náměstí Republiky 101, Dvůr Králové nad Labem, tel. 491 616 381 | Možnost zajištění denních aktivit | Mgr. Kateřina Hojná |
| Skok do života, o.p.s. | Velké náměstí 142/16, Hradec Králové, tel .606 839 952 | Možnost zajištění denních aktivit | Kateřina Drábková Bíbusová |
| Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené | Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové | Možnost zajištění denních aktivit | Mgr. Věra Kosinová |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Předběžné mapování sítě sociálních služeb ve vybraných lokalitách a navazování spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby. Zmapování potřeb klientů a hledání vhodných sociálních služeb – vhodné denní aktivity, chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, volný trh práce. Aktivní spolupráce v oblasti zajištění denních aktivit navázána s organizacemi Cesta, Pferda, Nona či Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. Pro klienty s nízkou mírou podpory přednostně hledat uplatnění na volném trhu práce nebo v chráněné dílně. Zodpovědnost: MSP, MKSS, ředitel, AP

| Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Zajištění denních aktivit pro klienty z daných lokalit |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Analýza potřeb klientů s ohledem na denní aktivity |  | Dotazníky zjišťování míry nezbytné podpory | MSP, MKSS | Podzim 2010 | Vyplněné dotazníky |
| Analýza nabídky sociálních služeb v lokalitách |  | Komunitní plánování, registr poskytovatelů sociálních služeb | AP | Rok 2011 | Přehled poskytovatelů |
| Nástin možného využití |  | Analýza a zjišťování potřeb klientů | AP, MSP, MKSS | Rok 2011 - 2013 | Předběžný plán využití |
| Jednání a uzavírání smluv |  | Osobní jednání | MSP, AP | Rok 2013/2014 | Uzavřené smlouvy |

Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi

| Další veřejné služby a spolupracující organizace zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné služby | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Lékaři | Dle volby klienta | Zdravotní péče | Dle volby klienta |
| Škola | Speciální základní škola, Horská 160, Trutnov, tel. 499 733 386 | Povinná školní docházka | Mgr. Jaromír Vašíček |
| Veřejné služby | Dle volby klienta | Kadeřník, pedikúra …. | Dle volby klienta |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

V současné době není žádná spolupráce navázána vzhledem k aktuálnímu stavu projektu. Postupně bude spolupráce navazována se subjekty dle lokalit a volby klienta. Se Speciální základní školou v Trutnově, kterou navštěvuje 1 klient, je již fungující spolupráce navázána.

| Plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Zajistit odpovídající zdravotní péči pro uživatele v nových lokalitách |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Vyhledání příslušných lékařů |  | Adresář | MZS | V průběhu roku 2013 | Přehled lékařů |
| Výběr klientem |  | Návštěvy jednotlivých lékařů, výběr ze seznamu | Klíčový pracovník | Rok 2013/2014 | Registrace klienta |
| Cíl 2 | Zajištění možností pracovního uplatnění uživatelů na volném trhu práce ve vytipovaných lokalitách |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Spolupráce s místním úřadem práce |  | Osobní návštěvy uživatelů úřadu práce za účelem hledání pracovních příležitostí | Klíčový pracovník | Průběžně | Zajištění možnosti pracovního uplatnění |

## 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace

| Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte uživatele a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientační termín | Aktivita – jednotlivé kroky zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |  |  |
| Podzim 2010 Průběžně od roku 2010 | Vyplnění dotazníků míry nezbytné podpory Posilování kompetencí a dovedností klientů pro život v domácnosti (nakupování, vaření, využívání veřejných služeb atd.) Nácvik nových dovedností pro život v domácnosti | Vyplněné dotazníky míry nezbytné podpory Kompetentní klient |
| Rok 2011 | Seznámení klientů s navrženým řešením | Vyjádření klientů, zápis v deníku klienta |
| Rok 2012 - 2013 | Návštěva fungující skupinové domácnosti v pronajatých bytech v běžné zástavbě v Trutnově | Návštěva klienta ve skupinové domácnosti, zápis v deníku klienta |
| Rok 2013 | Návštěva konkrétní domácnosti (budované v rámci IOP) | Návštěva klienta v konkrétní domácnosti, zápis v deníku klienta |
| Etapa přesunu |  |  |
| Rok 2013/2014 | Seznámení klienta s plánem přesunu | Těšící se, informovaný klient, zápis v deníku klienta |
| Rok 2014 | Vlastní příprava a přesun klientů | Plán logistiky Přestěhovaný klient |
| Etapa adaptace |  |  |
| Rok 2014 | Seznámení s denními aktivitami, nabídkou denních aktivit | Výběr klienta, zápis v deníku klienta |
| Rok 2014 | Seznámení se s okolím, službami, městem | Informovaný klient |
| Rok 2014 | Zhodnocení adaptačního období | Formulář 23-1 |

| Strategie zapojení rodin, opatrovníků do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte rodiny, opatrovníky a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |  |  |
| Prosinec 2010 | První informativní schůzka v rámci schůzek s rodiči | Zápis ze setkání |
| Polovina 2011 | Schůzka s opatrovníky již vybraných klientů dle lokalit za přítomnosti zástupce RTT | Zápis ze setkání |
| Do konce 2011 | Schůzka s opatrovníky již vybraných klientů dle lokalit | Zápis ze setkání |
| Průběžně během roku 2012 – 2013 | Schůzka s opatrovníky a individuální schůzky | Zápis ze setkání |
| Etapa přesunu |  |  |
| Rok 2013/2014 | Seznámení s plánem přesunu | Seznámený rodinný příslušník, opatrovník |
| Rok 2013/2014 | Předání nových kontaktů na pracovníky domácností | Předané kontakty |
| Etapa adaptace |  |  |
| Rok 2014 | Slavnostní návštěva rodinných příslušníku v domácnosti, seznámení s domácností a asistenty | Fotky, zápis ze setkání, www stránky zařízení |
| Rok 2014 | Informace o celkovém zajištění služby v nové lokalitě | Předané informace |

| Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte jiné osoby a subjekty a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subjekt: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| 2011 – 2013 | Využití nabídek a možností Národního centra podpory transformace sociálních služeb – podpora, vzdělávání (po celý proces transformace) | Kvalitativní růst personálu - vzdělávání, metodické vedení |
| Subjekt: Nezávislý supervizor |  |  |
| Způsob zapojení | Způsob zapojení | Způsob zapojení |
| Průběžně | Individuální a skupinová supervize | Řešení pracovních problémů zaměstnanců x zaměstnanců, zaměstnanců x uživatelů, uživatelů x uživatelů. |
| Subjekt: Praktičtí a odborní lékaři v jednotlivých lokalitách |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Začátek roku 2013 | Vyhledávání jednotlivých lékařů dle lokalit a potřeb klientů, sestavení adresáře lékařů | Přehled lékařů |
| Rok 2013/2014 | Dle volby klienta oslovování jednotlivých lékařů, návštěva lékaře | Registrace klienta |
| Subjekt: Státní správa, samospráva |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžn/ě | Spolupráce na tvorbě transformačního plánu | Vybraný pověřený pracovník MPSV nebo NC, kraje, obce, Vypracovaný transformační plán |
| Průběžně | Revize střednědobého plánu, komunitního plánu, zahrnutí nových sociálních služeb do těchto plánů | Aktualizované plány |
| 1x ročně, průběžně | Konzultace tvorby finančního plánu se zřizovatelem Královehradeckým krajem | Schválený finanční plán |
| Subjekt: Média |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Propagace realizovaných aktivit transformačního procesu | Informovaná veřejnost |

# 4. Analýza zařízení

# 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace

| SWOT analýza |  |
| --- | --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| Kvalita služeb 1)máme ve službě klienty nepatřící do cílové skupiny 2)týmy klientů na hlavní budově jsou velké, včetně existence několika vícelůžkových pokojů (z hlediska organizace se jedná o slabou stránku, naopak z hlediska transformace se jedná o stránku silnou, protože velký počet klientů na vícelůžkových pokojích je jedním z hlavních důvodů podporující transformaci a její proces) 3)podpora klientů je někdy zaměňována za pomoc – přepečovávání, vnímání klienta jako dítě, pocit nadřazenosti, špatná práce s pocitem moci 4)zjišťování potřeb a přání u klientů verbálně nekomunikujících je v počátku (nedostatečná komunikace s neprůbojným klientem) 5)umístění služby vínového domu Markoušovice neodpovídá potřebám klientům a požadavkům zákona Personalistika 6)fluktuace pracovníků, výše mzdy neodpovídá náročnosti profese 7)komunikace v týmu i směrem od týmu k vedení není mnohdy efektivní 8)nedostatečný počet pracovníků vzhledem k potřebám klientů 9)vztah některých pracovníků k majetku, který není jejich 10)pocit nejistoty v týmu, obavy a strach – vínový dům Markoušovice 11)neochota některých pracovníků, práce konaná jen pro peníze 12)nedostatečná kontrola úkolů a jejich plnění některými členy managementu 13)právní forma organizace – neefektivní a málo motivující systém hodnocení pracovníků – limity mezd a počtu pracovníků Technické zázemí 15)bariérové přístupy do kanceláří a domků 16)zastaralé rozvody počítačové sítě 17)nedostatečné prostory pro kanceláře 18)parkování u Oranžového domu Financování služeb 19)někteří pracovníci plýtvají energiemi, majetkem | Kvalita služeb 1)certifikace ISO 9001, 14001, 18001, strategie a rychlý rozvoj organizace 2)57% klientů bydlí ve skupinovém bydlení nebo samostatných bytech 3)18% klientů žije ve městě v běžné zástavbě 4)zkušenost s poskytování služeb lidem s různým typem postižení 5)široká nabídka pracovní terapie a zvyšující se počet klientů s pracovními smlouvami 6)široká nabídka kulturních, sportovních a zájmových aktivit realizovaných veřejnými službami včetně trávení volného času (rekreace apod.) i pro obyvatele s velkým stupněm postižení a velkou mírou podpory 7)minimum veřejných služeb je nabízeno v areálu (pouze preventivní návštěvy lékařů) 8)tradice služby 9)využívání moderních metod v poskytování sociálních služeb v oblasti komunikace (AAK) 10)velké využití terapií (bazální stimulace, muzikoterapie, aromaterapie…) 11)možnost relaxace ve 2 multismyslových místnostech (Snoezelen) 12)schopnost organizace přizpůsobovat službu měnícím se potřebám klientů 13)snižující se počet projevů agresivního chování klientů bez zásahů psychiatra včetně nulového využití restriktivních opatření 14)plánování služby je přesunuto přímo ke klientovi 15)propracovaný, funkční a podrobný systém individuálního plánování 16)právní forma organizace – podpora zřizovatele 17)organizace má dobré jméno mezi dalšími poskytovateli v území i mimo něj, záruka kvalitních služeb, vysoké profesionality 18)v území minimální konkurence jak do druhu, tak do kvality služeb Personalistika 19)kreativita některých pracovníků 20)zvyšující se počet pracovníků 21)odpovědnost a zápal, práce nad rámec povinností – u některých pracovníků 22)identifikace pracovníků s organizací, loajalita vůči organizaci 23)odolnost některých pracovníků vůči zátěži 24)zastupitelnost u většiny pracovních míst v organizaci, jasně stanovené kompetence 25)skvělý a veselý management 26)20% pracovníků studuje VŠ nebo se na studium připravuje 27)v organizaci pracuje 15% VŠ, což odpovídá zastoupení VŠ v populaci 28)vysoký zájem pracovníků o vzdělávání 29)zajišťujeme širokou podporu pracovníkům (koučing, supervize, případová konference, psycholog apod.) 30)aktivní zájem pracovníků o moderní postupy v poskytování služby (AAK, IP …) 31)objektivní a propracovaný systém hodnocení pracovníků s širokou nabídkou podpory odstupňovanou dle kvality odváděné práce 32)existence Barevné univerzity – systém interního vzdělávání, seznamování s interními předpisy 33)předávání informací prostřednictvím intranetu 34)efektivní organizační struktura – větší místo pro komunikaci, možnost větší podpory ale i kontroly pracovníků 35)převážná část pracovníků srozuměna s projektem transformace Technické zázemí 36)vysoká úroveň technického a materiálního zabezpečení služby 37)velikost, členitost a dispozice prostor – možnost manipulace 38)vztahy s dodavateli – někteří jsou opakovanými sponzory, vycházejí nám vstříc při neschopnosti hradit faktury (jaro 2009) apod. 39)vysoké využití PC k efektivní komunikaci, vzdálený přístup do pošty, Barevné univerzity, intranet Financování služeb 40)právní forma organizace – finanční podpora zřizovatele v návaznosti na snižující se státní dotace 41)umíme hospodařit |
| Rizika | Příležitosti |
| Vnitřní 1)nepředvídatelné krizové situace 2)stížnosti a anonymní pomluvy zaměstnanců, kteří museli pro nekvalitní práci ukončit pracovní poměr Vnější 3)zaměstnanost klientů – nepodporující legislativa 4)budoucí konkurence 5)nedostatek okolních návazných služeb – chráněné dílny, podporované zaměstnávání, terapeutické dílny 6)zákonné kvalifikační požadavky na PSP, které nereflektují skutečné potřeby klientů 7)nejasná dotační politika – nesystémová a ohrožující 8)nepravidelnost plateb – pojišťovny, dotace apod. 9)nárůst statistického vykazování bez efektivity a účelnosti sbíraných dat | Vnitřní 1)sebevzdělávání managementu 2)projekt na transformaci z IOP 3)větší rozvoj fundraisingu – individuální dárcovství Vnější 4)malá konkurence v této oblasti služeb – rozvoj celé škály chybějících služeb 5)spolupráce s dobrovolníky přes fórum dárců – „zapojíme se“ 7)rozvoj nových sociálních firem v okolí – Fides Group,s.r.o., Lotrando s.r.o., apod. 8)větší spolupráce s obcí |

## 4.2 Analýza rizik

| Riziková oblast | Rizikovost |  | Identifikované nástroje předcházení a řešení a kroky vedoucí k odstranění rizik | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pravděpodobnost výskytu | význam vlivu |  |  |  |
| Nepředvídatelné krizové situace | 50 | 99 (ohrožující) | Schůzky s rodinnými příslušníky a průběžná informovanost, informování příslušných úřadů, Vzdělávání MTT v oblasti krizového managementu a řízení změn | Transformační tým Ředitel | 2011 |
| Pomluvy bývalých zaměstnanců | 30 | 20 (zanedbatelný) | Informovanost zřizovatele, individuální schůzky s představiteli jednotlivých samospráv, schůzky se zaměstnanci | Ředitel | 2011 |
| Zaměstnanost klientů - nedostatek návazných služeb | 80 | 30 (výrazný) | Rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit se zapojením klientů, intenzivní spolupráce a maximální využití existující nabídky | Širší management | Dle potřeby |
| Budoucí konkurence | 10 | 30 (výrazný) | Zvyšování kvality služeb- ISO, F9-9, aktivní účast v komunitním plánování a přizpůsobení nabídky služeb nabídkám v lokalitách. Intenzivní a účinná propagace činnosti organizace v regionu, zajištění konkurenční výhody | Top a širší management, ředitel | Průběžně Ihned |
| Zákonné kvalifikační požadavky na pracovníky v sociálních službách, které nereflektují skutečné potřeby klientů | 50 | 80 (velký) | Při výběrovém řízení jsou preferováni zaměstnanci se středoškolským vzděláním, pracovní smlouvy pouze na půl roku (max. do dvou let), efektivní systém hodnocení pracovníků a jeho využití v návaznosti na zkušební dobu a prodlužování pracovních smluv | Top management | Průběžně |
| Nejasná dotační politika | 90 | 70 (velký) | Nelze ovlivnit |  |  |
| Nepravidelnost plateb | 70 | 70 (velký) | Nelze ovlivnit |  |  |
| Nárůst statistického vykazování | 90 | 50 (výrazný) | Nelze ovlivnit |  |  |

## 4.3 Lokace služeb

Popis regionu, pro který je služba poskytována

Barevné domky Hajnice se nachází na území Královéhradeckého kraje v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedním Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Barevné domky Hajnice leží v katastrálním území obce Hajnice, která má cca 950 obyvatel (včetně obyvatel BD Hajnice). V areálu BD Hajnice se nachází hlavní budova, kde se nachází Měsíčné oddělení (které se v současné době přestavuje na měsíčný byt) nabízející bydlení pro 12 klientů, Duhové oddělení nabízející bydlení pro 19 klientů, Slunečné oddělení nabízející bydlení pro 12 klientů, dílny barevných příležitostí, zdravotní a rehabilitační služby, kanceláře, tělocvična a relaxační místnosti. Dále se v areálu nachází 6 domečků se skupinovými domácnostmi a technická budova. Obec je dobře síťována službami, nachází se zde pošta, malý obchod, pohostinství, služba pedikérky i kadeřnictví. Spádová nemocnice a odborní lékaři se nacházejí ve Dvoře Králové nad Labem nebo v Trutnově, obě tyto města jsou od Hajnice vzdáleny cca 15 km. Vzhledem k tomu, že obec Hajnice leží na polovině silniční trasy spojující Trutnov a Dvůr Králové nad Labem je tu v současné době velmi dobrá autobusová obslužnost. Autobus do obou směrů jezdí cca každé dvě hodiny. Vlakové i autobusové spojení do větších měst je možné jak z Trutnova, tak ze Dvora Králové nad Labem. Školní docházku plní naší klienti v Základní škole speciální ve Dvoře Králové nad Labem, klienti žijící ve skupinových domácnostech v Trutnově navštěvují Speciální základní školu v Trutnově. Pro pokračující studium mohou naši klienti využít nabídku Odborného učiliště a Praktické školy v Hostinném, které je vzdálené od Hajnice 24 km nebo Střední školu v Novém Městě nad Metují, vzdáleném 32 km. Areál Vínový dům – týdenní stacionář Markoušovice Obec Markoušovice je malá vesnička pod Jestřábími horami. V současné době žije v této obci 320 obyvatel. Jedná se o obec s nízkým zasíťováním veškerých služeb, v obci chybí obchod, není zde pohostinství, chybí jakékoli kulturní či sportovní vyžití. Dopravní obslužnost z Markoušovic je velmi omezená a závislá pouze na autobusové dopravě, která sem zajíždí čtyřikrát denně. Co se týče nezaměstnanosti, okres Trutnov je v Královéhradeckém kraji dlouhodobě regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Na konci roku 2010 byla nezaměstnanost v kraji na úrovni 8,37 %, okres Trutnov vykazoval hodnotu 9,95 %. Během první třetiny roku 2011 se postupně míra nezaměstnanosti mírně snižuje, ovšem pokles nezaměstnanosti v okrese Trutnov nepostupuje stejným tempem jako v celém kraji. V dubnu 2011 byla míra nezaměstnanosti v kraji na úrovni 7,25 %, v okrese Trutnov však nezaměstnanost dosahovala o téměř 2 procentní body vyšší míru, tzn. 9,02 %. Zaměstnatelnost osob s mentálním postižením v regionu Trutnovska je velmi obtížná, zařízení BD Hajnice se přesto neustále snaží vyhledávat nové možnosti pracovního uplatnění jejich klientů. Jistou formou řešení bude i plánované zřízení sociálně terapeutické dílny v Trutnově. V okrese Trutnov jsme jediným poskytovatelem pobytové sociální služby pro osoby s mentálním postižením.

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb

Lokalita Trutnov Chráněné bydlení – 6 klientů se střední (popř. nízkou) mírou podpory, skupinová domácnost Lokalita Dvůr Králové nad Labem Chráněné bydlení - 6 klientů se střední (popř. nízkou) mírou podpory, skupinová domácnost Lokalita Náchod Chráněné bydlení - 6 klientů (3+3) se střední (popř. nízkou) mírou podpory ve 2 skupinových domácnostech Lokalita Hradec Králové Chráněné bydlení - 10 klientů (6+4) se střední nebo nízkou mírou podpory, skupinová domácnost Lokalita Královédvorsko Sociálně terapeutická dílna – okamžitá kapacita 1 klient

## 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb

Následující tabulky vyplňujte postupně dle údajů, které znáte.

| Původní služby/zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Hlavní budova a šest domečků – Hajnice 46, 544 66 Hajnice | Domov pro osoby se zdravotním postižením | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Růžový dům – Hajnice 180, 544 66 Hajnice | Domov pro osoby se zdravotním postižením | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Oranžový byt Trutnov – Fialková 452, 541 01 Trutnov | Domov pro osoby se zdravotním postižením ( od 1.1.2013 registrováno jako CHB) | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Šedý byt Trutnov – Smetanová 530, 541 01 Trutnov | Domov pro osoby se zdravotním postižením ( od 1.1.2013 registrováno jako CHB) | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Azurový byt Trutnov – J.R. z Dubé 446, 541 01 Trutnov | Domov pro osoby se zdravotním postižením ( od 1.1.2013 registrováno jako CHB) | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Vínový dům Markoušovice – Markoušovice 113, 542 32 Úpice | Týdenní stacionář | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Červený byt – V. Nezvala 358, 541 01 Trutnov | Chráněné bydlení od 1.1.2012, do této doby DOZP | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Béžový byt – Dlouhá 576, 541 01 Trutnov | Chráněné bydlení od 1.1.2012, do této doby DOZP | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Nové služby/zařízení |  |  |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Rodinný dům pro 6 klientů v Náchodě (dvě skupinové domácnosti), Kostelecká č.p. 1107 | Chráněné bydlení | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Rodinný dům pro 6 klientů ve Dvoře Králové nad Labem, Krkonošská č.p. 2917 | Chráněné bydlení | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Rodinný dům případně pozemek pro výstavbu nového objektu pro 6 klientů, lokalita Trutnov | Chráněné bydlení | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |
| Rodinný dům v Hradci Králové (tři skupinové domácnosti pro 10 klientů), Plotiště nad Labem č.p. 374 | Chráněné bydlení | Královéhradecký kraj, nový poskytovatel služby (vzešlý z výběru uskutečněného v souladu s pravidly zadavatele a relevantními právními předpisy). Příprava a realizace výběru: 2011 a 2012/2013. |
| Sociálně terapeutická dílna, Dvůr Králové nad Labem, Krkonošská č.p. 2917 | Sociálně terapeutická dílna | Královéhradecký kraj, Barevné domky Hajnice |

##### Vybavení

| Původní služby/zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Možnost dalšího využití |
| Viz. přiložený seznam – příloha č. 1 | Pobytová služba – týdenní stacionář Markoušovice | Ano vše |
| Nové služby/zařízení |  |  |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Způsob pořízení |
| Dle individuálních potřeb každé domácnosti | Trutnov – chráněné bydlení Dvůr Králové nad Labem - chráněné bydlení Náchod - chráněné bydlení Hradec Králové –chráněné bydlení | Využití stávajícího majetku Nákup z vlastních zdrojů, darů nebo sponzorsky Možná spoluúčast klientů nákupem vlastního majetku |

Oblastí služby jsou myšleny domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro terénní služby,zázemí pro management, humanizace - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Druhem služby jsou myšleny sociální služby dle zákona o sociálních službách, případně další služby nezbytné pro zajištění podpory uživatelů, která bude poskytována v rámci služeb stávajícího či nového zařízení.

Možnost dalšího využití – ne, ano (v jakém počtu)

Způsob pořízení – nově pořizované, z původních objektů, materiální dary, případně jiný způsob

## 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů

| Základní složení uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stávající služba |  | Nově plánová služba celkem |  | Domácnosti celkem |  | Domácnosti pro děti do 18 let |  | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Denní programy a ambulantní služby celkem |  | Terénní programy celkem |  | Humanizace stávající služby celkem |
| Kapacita celkem | 121(z důvodu transformace kapacita nenaplněna) |  | 113 (103 klientům pobytová služba zajišťována původním poskytovatelem, 10 klientům v nové domácnosti v Hradci Králové služba zajištěna jiným poskytovatelem) |  | 84 klientů (z toho 18 klientů v nově vzniklých domácnostech z IOP, domácnost v Hradci Králové nezapočítána z důvodu změny poskytovatele služby) |  | 0 |  | 41 klientů (z toho 18 klientů v nově vzniklých domácnostech z IOP, domácnost v Hradci Králové nezapočítána z důvodu změny poskytovatele služby) | 43 klientů | 118 (103 stávajících klientů,10 klientů v Hradci Králové – denní programy a ambulantní služby zajistí nový poskytovatel služby) |  | 0 |  | 0 (v důsledku 4. fáze transformace z IOP dojde k rozmělnění stávajících uživatelů, nebude však hrazeno z IOP) |
| Pohlaví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet žen | 36 |  | Nelze předem určit |  | X |  | 0 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet mužů | 77 |  | Nelze předem určit |  | X |  | 0 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Celkem | 113 |  | 113 |  | 88 |  | 0 |  | 45 | 43 | X |  | X |  | X |
| Věk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí předškolního věku (1 - 7 let) | 2 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet mladších dětí (7 –10 let) | 0 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet starších dětí (11 – 15 let) | 0 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet dorostu (16 – 18 let) | 7 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet dětí do 18 let celkem | 9 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet mladých dospělých (19 – 26 let) | 10 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet dospělých (27 – 64 let) | 93 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet seniorů (65 - 85) | 1 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Počet seniorů (nad 85) | 0 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Celkem | 113 |  | 113 |  | X |  | X |  | 45 | 43 | X |  | X |  | X |
| Příspěvek na péči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Stupeň | 13 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | x |  |  | X |
| II. Stupeň | 32 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | x |  |  | X |
| III. Stupeň | 33 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X |
| IV. Stupeň | 33 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | x |  |  | X |
| Bez přiznaného příspěvku na péči | 2 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | x |  |  | X |
| Celkem | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průkazky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP | 1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | x | X |
| ZTP | 0 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |
| ZTP/P | 105 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |
| Bez průkazky | 7 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | x | X |
| Celkem | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Míra podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysoká míra podpory | 54 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |
| Střední míra podpory | 54 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X |
| Malá míra podpory | 5 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | x | X |
| Celkem | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízená ústavní výchova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou | 2 |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | x | X |
| Potřeba bezbariérového přístupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | 36 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | x | X |
| Potřeba dopravy speciálně upraveným automobilem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | 36 | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | x | X |
| Složení uživatelů – popis, komentář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Služby BD Hajnice v současné době využívá 113 klientů, z toho 97 klientů pobytových služeb (pozn. změna ve struktuře v souvislosti s registrací služby CHB k 1.1.2012: DOZP – 93, CHB - 4) a 16 klientů týdenního stacionáře Markoušovice. V týdenním stacionáři je v současné době stop-stav na příjem nových uživatelů z důvodu transformace služby. Převahu mezi klienty mají muži, přestože je služba koedukována od počátku svého vzniku. Pobytovou službu BD Hajnice v současné době využívá 9 nezletilých dětí, z toho jsou 2 v nařízené ústavní výchově. Průměrný věk klientů v organizaci je 36 let. V důsledku 4. fáze transformace z IOP dojde k rozvolnění kapacity klientů na hlavní budově. Dojde ke snížení počtu klientů v nově vzniklé domácnosti na měsíčném oddělení. Bude se jednat o interní změny v organizaci, které již nespadají do financování z projektu IOP. Údaje jsou platné k 29.6.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### Pobyt uživatelů v původním zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Důvod pobytu | Věk rodičů | Disfunkční rodina | Kombinované postižení | Chování | Rodina nemá zájem |  | Ostatní |
| #### Počet uživatelů | 38 | 6 | 18 | 14 | 36 |  | 1 |
| Odkud uživatel do zařízení přišel | Rodina | Kojenecký ústav | Psychiatrická léčebna | Diagnostické centrum | Jiné zařízení |  | Ostatní |
| Počet uživatelů | 61 | 7 | 9 | 0 | 36 |  |  |
| Roky pobytu v zařízení | Do 1 roku | Do 5 let | Do 10 let | Do 15 let | Do 20 let |  | Nad 20 let včetně |
| #### Počet uživatelů | 2 | 9 | 16 | 23 | 25 |  | 38 |
| Kontakt s užší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně |  | Bez kontaktu |  |
| #### Počet uživatelů | 18 | 26 | 28 | 9 |  | 32 |  |
| Kontakt s širší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně |  | Bez kontaktu |  |
| #### Počet uživatelů | 1 | 8 | 4 | 18 |  | 67 |  |
| Návštěvy původního domova | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně |  | Bez návštěv |  |
| #### Počet uživatelů | 18 | 23 | 3 | 8 |  | 61 |  |
| Vzdálenost rodiny od zařízení | do 10 km | 11-25 km | 26-50 km | 51-100 km | 101 km a více |  | není známo |
| #### Počet uživatelů | 12 | 39 | 45 | 6 | 5 |  | 6 |

| Strategie opatrovnictví |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě |  | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  |  | Termíny |
| Osoby částečně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 31 | Zjištění dosažených schopností klientů v závislosti na rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům (v roce 2007 došlo k navrácení částečné způsobilosti u 16 klientů BD Hajnice) |  | Navýšit finanční částku k možné manipulaci adekvátně ke schopnostem uživatele | Klíčový pracovník, MKSS, MSP |
|  |  |  |  | -zjištění schopností uživatelů, nácvik dovedností klientů -návrh reálnější finanční částky -konzultace s opatrovníkem -podání návrhu na soud | Do konce roku 2013 |
| Osoby plně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 71 | Motivovat opatrovníky klientů v týdenním stacionáři Markoušovice k podání návrhu na přehodnocení způsobilosti k právním úkonům |  | Změna v rozhodnutí o zbavení ve způsobilosti k právním úkonům u jednoho klienta | Klíčový pracovník, MKSS, MSP |
|  |  |  |  | -zjištění schopností klientů, nácvik nových dovedností, získávání nových kompetencí -konzultace s opatrovníkem -konzultace a vyjádření ošetřujícího odborného lékaře (psychiatra) -podání návrhu na soud | Srpen 2011 |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je poskytovatel sociálních služeb nebo zaměstnanec poskytovatele | 0 |  |  |  |  |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je obec | 39 | Osobní, individuální přístup ze strany veřejného opatrovníka k uživateli | Podpora udržení přístupu |  | MSP, klíčový pracovník |
|  |  | Změna přístupu opatrovníka k uživateli z formálního na osobnější, respektování skutečných potřeb klienta |  |  | Průběžně |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je osoba blízká | 63 | Podpora samostatného rozhodování klientů | Podpora udržení přístupu opatrovníků |  | MSP, MKSS, klíčový pracovník |
|  |  | - vysvětlovat opatrovníkům rozsah práv při zastupování klienta, aby nedocházelo k omezování práv klientů |  |  | Průběžně |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům | 19 | Motivovat opatrovníky při schůzkách a osobních setkáních k návrhu na přehodnocení způsobilosti k právním úkonům | Motivovat opatrovníky při schůzkách, osobních setkáních k návrhu na přehodnocení způsobilosti k právním úkonům |  | MSP, MKSS |
|  |  | Podání návrhu na změnu způsobilosti k právním úkonům |  |  | V průběhu roku 2012 |

| Strategie práce s klientem s rizikem v chování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  | Termíny |
| Osoby s rizikem v chování | 14 | Ordinace psychiatra Činnostní terapie Analýza chování Úprava prostředí Nácviky Výběr spolubydlících Individuální přístup Využívání vhodných metod komunikace s klienty - AAK Volnočasové aktivity | Menší skupiny Reflexe potřeb klienta v návaznosti na vhodné prostředí Saturace potřeb klienta Individuální přístup Možnost setkávání s rodinou Odborný personál | MKSS |
|  |  | -výběr vhodné lokality -vhodné rozdělení uživatelů do domácností -vybudovat domácnosti |  | Průběžně |
| Osoby s autismem | 16 | Ordinace psychiatra Spolupráce s odborníky v oblasti poruch autistického spektra Činnostní terapie Analýza chování Úprava prostředí Nácviky Výběr spolubydlících Individuální přístup Volnočasové aktivity | Malé skupiny Dostatek soukromí Strukturované prostředí Individuální režim Specializovaní pracovníci | MKSS Průběžně |
| Pracovníci se specializovaným vzděláním | 0 |  |  |  |

| Strategie zaměstnávání osob |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  | Termíny |
| Uživatelé zaměstnaní v rámci zařízení | 15 | Klienti jsou zaměstnaní na různých úsecích provozu zařízení (prádelna, úklid, barevné teplo) na základě dohody o provedení práce, do zaměstnání dojíždějí autobusovou dopravou, asistenci poskytují pracovníci na jednotlivých úsecích (údržba, prádelna, kuchyně, pracovník v sociálních službách) | Stav klientů zaměstnaných v organizaci na základě dohody o provedení práce - minimálně zachovat, případně zvýšit dle potřeb provozu organizace Využívat nabídky volného trhu práce a přednostně hledat práci pro tyto klienty Rozvíjet další podnikatelské aktivity, ve kterých je možné zaměstnat klienty | MSP MKSS |
|  |  | -nácvik pracovních návyků, upevňování pracovních návyků dle individuálního plánu -spolupráce s úřadem práce - sledování nabídek práce -podpora a motivace uživatelů v hledání zaměstnání |  | Průběžně |
| Uživatelé zaměstnaní mimo sociální službu | 2 | Využívání osobních kontaktů s majiteli firem, udržování dobrých vztahů v rámci navázané spolupráce Evidence uživatele v registru zájemců o zaměstnání na úřadu práce | Udržení současného stavu, případně zvýšení počtu | Průběžně |
|  |  | - pozvánky na benefiční akce - pravidelná komunikace se zaměstnavateli - udržování dobré spolupráce se zaměstnavateli a úřadem práce - spolupráce s organizacemi pro podporované zaměstnávání |  | Fundraiser, klíčový pracovník, MSP |
| Uživatelé využívající chráněné dílny | 4 | Využívání osobních kontaktů s majiteli firem, udržování dobrých vztahů v rámci navázané spolupráce Získávání nových kontaktů, oslovování potencionálních provozovatelů | Minimálně udržení současného stavu, případně zvýšení počtu | Průběžně |
|  |  | - vytipování vhodných uživatelů - nalezení vhodné chráněné dílny - nácvik pracovních návyků - pozvánky na benefiční akce - pravidelná komunikace se zaměstnavateli - udržování dobré spolupráce |  | Fundreiser, klíčový pracovník, MSP, MKSS |
| Uživatelé v rámci školní docházky | 8 (v rámci povinné školní docházky) | Plní docházku vzhledem k věku (povinná školní docházka, večerní škola pro dospělé) | Plní docházku vzhledem k věku (povinná školní docházka nebo večerní škola v případě zájmu klienta) | MKSS |
|  |  |  |  | Průběžně |
| Uživatelé využívající jiné denní programy | 84 | Nejedná se o registrované sociální služby ale o aktivizační činnosti v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře (dílny barevných příležitostí, terapie, bazální stimulace atd.) | Nabídka denních programů dle zájmů uživatele Předběžné zmapování: Náchod – 6 uživatelů využívá služby sociální rehabilitace, chráněné dílny, volný trh práce, popřípadě denní stacionář Dvůr Králové nad Labem – 6 klientů využívá denních programů Farní charity DKnL (sociálně terapeutická dílna), chráněné dílny, volného trhu práce, popřípadě denního stacionáře Hradec Králové – 10 klientů -využití aktivit dle přání a potřeb klientů (sociální rehabilitace, denní stacionář, chráněná dílna, volný trh práce…) Ostatní klienti využívají dle svých přání a potřeb denního programu v rámci vedlejších činností BD Hajnice (zaměstnání) nebo v nově vybudované sociálně terapeutické dílně nebo využívá jiné denní programy BD Hajnice (terapie, bazální stimulace atd.) | MKSS |
|  |  | Vyhodnocení schopností a dovedností klientů s ohledem na nabídku denních programů a sociálně terapeutických dílen – v rámci IP a v souladu se systémem pracovního začlenění s názvem „barevná dřina“ |  | Průběžně |

# 5. Návrh alternativních služeb

## 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory)

Popis stávajících služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele (srpen 2012)

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). MÍSTO, ROZSAH, KAPACITA SLUŽBY BYDLENÍ (UBYTOVÁNÍ): areál Hajnice domov pro osoby se zdravotním postižením – část skupinové domácnosti - hlavní budova - duhové oddělení - osoby s vysokou mírou podpory - kapacita 19 klientů - 2 a 3 lůžkové pokoje - úklid – úklidová služba - praní a drobné opravy – prádelna organizace - žehlení – prádelna organizace - stravování – zajištěno z kuchyně organizace - slunečné oddělení – osoby s vysokou mírou podpory - kapacita 11 klientů - 2 a 3 lůžkové pokoje - úklid – úklidová služba - praní a drobné opravy – prádelna organizace - žehlení – prádelna organizace - stravování – zajištěno z kuchyně organizace - měsíčný byt – domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory - kapacita 10 klientů - 2 a 3 lůžkové pokoje - úklid – klienti a úklidová služba - praní a drobné opravy – prádelna organizace - žehlení – prádelna organizace - stravování – zajištěno z kuchyně organizace - duhové domky Hajnice (DOZP) - červený, žlutý, růžový, fialový, modrý, zelený, růžový domek – 6 x skupinové domácnosti - kapacita 5,5,6,6,8,8 klientů - 1 a 2 lůžkové pokoje - úklid – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - praní – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči a prádelna organizace - žehlení – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - stravování - klienti za podpory pracovníka v přímé péči, obědy jsou ve všední den zajištěny kuchyní organizace z důvodu denních aktivit klientů - bílý domek – 1 x individuální domácnost - úklid – klient a úklidová služba - praní a drobné opravy – prádelna organizace - žehlení – prádelna organizace - stravování – zajištěno z kuchyně organizace areál Trutnov – domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení – skupinové a individuální domácnosti - byty v běžné zástavbě - DOZP - oranžový byt - kapacita 6 klientů - 1 a 2 lůžkové pokoje - úklid – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - praní a drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - žehlení – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - stravování - klienti za podpory pracovníka v přímé péči, obědy jsou ve všední den zajištěny dodavatelsky z hospody Barevná dřevěnka - šedý byt - kapacita 5 - 1 a 2 lůžkové pokoje - úklid – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - praní – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - žehlení – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - stravování - klienti za podpory pracovníka v přímé péči, obědy jsou ve všední den zajištěny dodavatelsky z hospody Barevná dřevěnka - azurový byt - kapacita 5 - 1 a 2 lůžkové pokoje - úklid – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - praní – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - žehlení – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - stravování - klienti za podpory pracovníka v přímé péči, obědy jsou ve všední den zajištěny dodavatelsky z hospody Barevná dřevěnka - byty v běžné zástavbě – chráněné bydlení 1. béžový byt (ulice Dlouhá, Trutnov) - individuální domácnost - kapacita 3 klienti - jednolůžkové pokoje - úklid – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - praní – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - žehlení – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - stravování - klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči, ve všední den odebírají klienti oběd v zaměstnání 2. červený byt (ulice V. Nezvala, Trutnov) - individuální domácnost - kapacita 1 klient - jednolůžkový pokoj - úklid – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - praní – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - drobné opravy – klienti za podpory pracovníka v přímé péči - žehlení – klienti s verbální podporou pracovníka v přímé péči - stravování - klient s verbální podporou pracovníka v přímé péči, ve všední den odebírá klient oběd v zaměstnání Služba DOZP je poskytována v tomto rozsahu: - celoroční ubytování - ošetřovatelská péče a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně - poskytnutí stravy - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - sociálně terapeutické činnosti - sociálně – právní pomoc - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Služba CHB je poskytována v tomto rozsahu: - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - Poskytnutí ubytování - Pomoc při zajištění chodu domácnosti - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí areál Markoušovice – týdenní stacionář - hlavní budova - Vínový dům - část osob s vysokou mírou podpory - kapacita 24 klientů (současná kapacita 16 klientů) – kapacita není z důvodu transformace naplněna - 2 a 3 lůžkové pokoje - úklid – klienti s asistencí a úklidová služba - praní – prádelna organizace a rodiny - opravy – prádelna organizace a rodiny - žehlení – prádelna organizace a rodiny stravování - klienti za podpory pracovníka v přímé péči, obědy jsou ve všední den zajišťovány dodavatelsky dovozem z hospůdky Barevná dřevěnka Služba týdenního stacionáře je poskytována v tomto rozsahu: - týdenní ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - sociálně terapeutické činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za služby bydlení (ubytování) - DOZP Ubytování - 160,-Kč denně maximálně (hradí pouze zletilí klienti) 160,- Kč bílý domek, jednolůžkový pokoj – samostatná kuchyně i WC 152,- Kč individuální bydlení, jednolůžkový pokoj - kuchyně a spol. WC 144,- Kč individuální bydlení, dvoulůžkový pokoj - kuchyně a spol. WC 144,- Kč skupinové bydlení Trutnov, jednolůžkový pokoj - spol. kuchyně i WC 136,- Kč skupinové bydlení, Trutnov, dvoulůžkový pokoj - spol. kuchyně i WC 144,- Kč skupinové bydlení Hajnice, jednolůžkový pokoj - spol. kuchyně i WC 136,- Kč skupinové bydlení Hajnice, dvoulůžkový pokoj - spol. kuchyně i WC 136,- Kč skupinové bydlení Hajnice, třílůžkový pokoj - spol. kuchyně i WC 128,- Kč hlavní budova Hajnice, dvoulůžkový pokoj - spol. WC, bez kuchyně 120,- Kč hlavní budova Hajnice, 3 a vícelůžkový pokoj – spol. WC, bez kuchyně Úhrada za služby bydlení (ubytování) – CHB 160,- Kč červený byt, jednolůžkový pokoj – samostatná kuchyně i WC 144,- Kč béžový byt, jednolůžkový pokoj – společná kuchyně i WC Úhrada za stravu – DOZP, CHB 140,- Kč/den (suroviny 90,-Kč, režie 50,-Kč) – klienti starší 12 let 130,- Kč/den (suroviny 80,-Kč, režie 50,-Kč) – klienti mladší 12 let Úhrada za služby bydlení (ubytování) – týdenní stacionář (hradí pouze zletilí klienti) 128,- Kč týdenní stacionář, dvoulůžkový pokoj - spol. WC, bez kuchyně 120,- Kč týdenní stacionář, 3 a vícelůžkový pokoj – spol. WC, bez kuchyně Úhrada za stravu – týdenní stacionář 140,- Kč/den (suroviny 90,-Kč, režie 50,-Kč) – klienti starší 12 let 130,- Kč/den (suroviny 80,-Kč, režie 50,-Kč) – klienti mladší 12 let - služba týdenního stacionáře je zahajována v pondělí snídaní a končí v pátek po obědě. Z tohoto důvodu je v pátek klientovi za odpolední svačinu a večeři vyplacena vratka. METODY PRÁCE: Sociální práce Sociální práci a kvalitu poskytovaných sociálních služeb zajišťují v organizaci manažer sociální práce, manažer kvality sociální práce, administrativní pracovníci (obě sociální pracovnice splní v roce 2012 zákonné požadavky pro výkon sociální práce – ukončené bakalářské studium), koordinátor individuálního plánováni. Klientům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální práce je i nakládání s finančními prostředky klientů. Zdravotní péče Zdravotní péči v areálu Hajnice zajišťuje 7 registrovaných zdravotních sester. Klienti areálu v Hajnici jsou registrováni u praktického lékaře, který 1 x týdně nebo dle potřeby dojíždí do organizace. Klienti z domácností v Trutnově dochází k praktickému lékaři v Trutnově. Odborní lékaři jsou klientům zprostředkováni organizací dle možností v lokalitě nebo navštěvují specialisty v místě svého bydliště či jinde dle své volby. Denní program a aktivity Denní program a aktivity jsou zajištěny klientům dle jejich schopností a volby. Klienti využívají programu Barevných dílen, který simuluje běžné zaměstnání. Klienti s vysokou mírou podpory využívají různé terapie a programy pro ně přizpůsobené. V případě zájmu klienta mu jsou terapie, které neposkytuje naše organizace zajištěny dodavatelsky. Někteří klienti dochází (dojíždí) do zaměstnání mimo organizaci – chráněné dílny, zaměstnání na volném trhu práce. Vzdělávání klientů V areálu BD Hajnice funguje tzv. večerní škola. Jedná se o vzdělávání dospělých klientů (mimo školní docházku), kteří zde upevňují získané dovednosti a schopnosti a získávají nové vědomosti a podněty. Večerní školu vede speciální pedagog, klienti dochází do školy dle individuálně sestaveného rozvrhu.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Aktivní spolupráce k zajištění možnosti využití služeb navázána s: - Farní charita Dvůr Králové nad Labem – zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti ve Dvoře Králové nad Labem (sociálně terapeutická dílna) - Občanské sdružení Cesta – zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě (denní stacionář) - Občanské sdružení Pferda – zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě (zejm. sociální rehabilitace) - Stacionář NONA - zajištění denních aktivit pro klienty v domácnosti v Náchodě (denní stacionář) - Skok do života, o.p.s. – zajištění denních aktivit pro klienty pobytové služby v Hradci Králové (zejm. sociální rehabilitace, chráněná dílna), konzultace míry podpory uživatelů s ohledem na cílovou skupinu, principy a strukturu služeb poskytovatele ( → volba pobytové sociální služby CHB namísto DOZP; finálně ve všech lokalitách) - Věra Kosinová - Daneta - zajištění denních aktivit pro klienty pobytové služby v Hradci Králové (zejm. denní stacionář), diskuse nad možnostmi spolupráce je otevřena # Pozn. Zástupci všech spolupracujících, resp. potenciálně spolupracujících, služeb v dubnu 2012 pozváni ke kulatému stolu s názvem „Nové“ principy poskytování sociálních služeb v Barevných domcích Hajnice. Prozatím nevyužité služby: - spolupráce nenavázána z důvodu aktivní spolupráce s jiným poskytovatelem nebo z důvodu prozatímní nevyužitelnosti služby Hradec Králové. Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje; odborné sociální poradenství. Občanská poradna Hradec Králové; odborné sociální poradenství. Centrum služeb, informací a pomoci DOSIO s dopravní službou pro TZP imobilní občany; sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Hradec Králové; sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje; sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové; osobní asistence. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.; osobní asistence. Středisko osobní asistence Hradecko; osobní asistence. CLEMENTIA o.p.s. - Hradec Králové; pečovatelská služba. Služby dostupné v lokalitě HK souvislosti s bydlením Věra Kosinová - Daneta; chráněné bydlení. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové; chráněné bydlení. Skok do života, o.p.s.; Podpora samostatného bydlení (plánováno). Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené; denní stacionáře; Trutnov. Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem; odborné sociální poradenství; DKnL. Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje; odborné sociální poradenství; Trutnov. Denní centrum "Beránek"; centra denních služeb; Úpice. Diakonie ČCE - středisko Světlo Vrchlabí; podporované zaměstnávání; okres Trutnov. Náchod. Občanská poradna Náchod; odborné sociální poradenství; Náchod. Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje; odborné sociální poradenství; Náchod. Společné cesty - o.s.; osobní asistence; Náchod. Občanské sdružení Cesta - odlehčovací služba; odlehčovací služby; Náchod. Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě; odlehčovací služby; Náchod.

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Žít životem srovnatelným se svými vrstevníky – rozvoj samostatnosti, rozhodování o vlastním životě, rovné podmínky apod. – SKUPINOVÉ DOMÁCNOSTI (CHB) | Potřeby klientů i příslušné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, Listina základních práv a svobod apod.) | Nákup a rekonstrukce 4 rodinných domků se skupinovými domácnostmi po 2x6,1x4 a 4x3 klientech v lokalitách Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Hradec Králové Pokud by se v lokalitě Trutnov nenašel vhodný objekt pro rekonstrukci či pozemek pro výstavbu (níže), bude řešeno výstavbou nového objektu nebo dlouhodobým pronájem (pronájem řešen mimo IOP) | - jednání s příslušnými městy o možnosti využití nemovitostí v jejich vlastnictví |
|  |  |  | - průzkum trhu s nemovitostmi - výběr vhodných nemovitostí s ohledem na kritéria projektu a možnost nákupu nemovitosti - schválení objektů MPSV - schválení TP zřizovatelem a MPSV - smlouvy o smlouvách budoucích kupních na vybrané nemovitosti - projektová dokumentace, výběrová řízení - kupní smlouvy - rekonstrukce - vybavení - posilování kompetencí klientů - nácvik nových dovedností – příprava na běžný způsob života - stěhování |
|  |  | Výstavba nových rodinných domků | - jednání s příslušnými městy o možnosti využití pozemků v jejich vlastnictví - průzkum trhu s pozemky - výběr vhodných pozemků s ohledem na kritéria projektu a možnost nákupu - studie nových domků - schválení pozemků MPSV - schválení studie domků - schválení TP zřizovatelem a MPSV - smlouvy o smlouvách budoucích kupních na vybrané pozemky - projektová dokumentace, výběrová řízení - kupní smlouva/y - výstavba - vybavení - stěhování |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Skupinové domácnosti (CHB) | Domácnosti jsou jediným způsobem jak zajistit rovné příležitosti, samostatnost apod. pro klienty - v regionu jsou k dispozici pouze skupinové domácnosti, které provozuje BD Hajnice, a rozhodně nepokrývají skutečnou potřebu dospělých lidí s mentálním postižením v regionu | Vhodné objekty ve vlastnictví měst a obcí a jejich následná rekonstrukce | Profesionální analýza potřeb v regionu |
|  |  | Nákup objektů od soukromých majitelů a jejich následná rekonstrukce Výstavba nových nemovitostí | Komunitní plánování obcí PO3 |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Skupinové domácnosti (DOZP, CHB) | Vyplývá z jednání se zájemci o sociální službu v BD Hajnice | Vhodné objekty ve vlastnictví měst a obcí a jejich následná rekonstrukce | Profesionální analýza potřeb v regionu |
|  |  | Nákup objektů od soukromých majitelů a jejich následná rekonstrukce Výstavba nových nemovitostí | Komunitní plánování obcí PO3 |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |
| X | X | X | X |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Zlatý dům – Trutnov, poskytovatel BD Hajnice Stříbrný dům – Dvůr Králové nad Labem, poskytovatel BD Hajnice Bronzový dům – Náchod, poskytovatel BD Hajnice Dům v Hradci Králové (nový poskytovatel sociální služby) Poskytování sociální služby Chráněné bydlení je plánováno v rámci všech nově vybudovaných domácností, celkem pro 28 klientů. Domácnosti jsou určeny pro osoby s nízkou a středně vysokou mírou podpory. V každé domácnosti vzniknou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: - poskytnutí ubytování: - pomoc při zajištění chodu domácnosti: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - sociálně terapeutické činnosti: - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Cílem je, aby si klient co nejvíce činností zajišťoval sám za podpory pracovníka v přímé péči – úklid, praní, drobné opravy prádla, žehlení – vykonává klient dle svých možností a schopností za podpory či pomoci pracovníka. Dále bude snaha o maximalizaci využití běžně dostupných služeb a začlenění klientů do komunity dané lokality. Stravování - klient s pomocí, podporou nebo verbální podporou pracovníka v přímé péči, ve všední den odebírá klient oběd v zaměstnání Služba bude podporovat uživatele v možnosti uplatnit se na otevřeném trhu práce u externího zaměstnavatele s využitím vyhledávání zaměstnávání prostřednictvím agentur zprostředkujících zaměstnání osob se zdravotním postižením. Úhrada za služby (strava a ubytování) bude stanovena v limitech vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zdravotní péče bude zajištěna dle volby klienta u praktického lékaře v místě bydliště nebo dané lokalitě domácnosti. Odborní lékaři – specialisté budou na základě volby klienta zachováni nebo budou kontaktováni v dané lokalitě. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti budou voleny dle přání a možností klienta a dle možností v dané lokalitě. Technický provoz domácností bude zajišťován údržbou BD Hajnice, případně dodavatelsky. Za provoz domácností budou zodpovídat jednotliví pracovníci v domácnosti. Management organizace bude nadále sídlit v budově BD Hajnice. Do jednotlivých domácností bude pravidelně dojíždět terénní tým, který bude složen z MSP, MKSS, MZS, případně dalších zainteresovaných pracovníků. Hospodaření s financemi uživatelů, vyúčtování a podobně bude řešeno v rámci služby.

Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Strategie zajištění individuálních domácností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | X |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 | X |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

| Strategie zajištění skupinových domácností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Vytipovat vhodné nemovitosti pro skupinové domácnosti ve vybraných lokalitách (Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Trutnov, Hradec Králové) |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Navázat první kontakt |  | Písemně oslovit města Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Hradec Králové | Ředitel, zástupci KÚ KHK | Dohodnuté setkání | Pololetí 2011 |
| Vysvětlení principů a filozofie projektu a popis potřebných nemovitostí |  | Písemné materiály k projektu | Ředitel, zástupci KÚ KHK | Nabídka nemovitostí | Jaro 2011 |
| Analyzovat regionální realitní kanceláře |  | Příslušné www stránky | Ředitel, AP | Seznam doporučených realitních kanceláří | Začátek 2011 |
| První zhodnocení vhodnosti s ohledem na potřeby klientů a kritéria projektu |  | Výstupy z dotazníků Míra nezbytné podpory a kritéria transformace | RTT | Doporučení vhodnosti či nevhodnosti pro projekt | Jaro 2011 |
| Výběr vhodných nemovitostí z pohledu potřeb klientů a kritérií projektu |  | Návštěvy nemovitostí Předání informaci o nemovitostech odpovědnému pracovníkovi k porovnání s kritérii projektu, setkání RTT – předání informací | Ředitel, AP, technický pracovník Odpovědní pracovníci KÚ KHK (Konzultanti NC), RTT | Vybrané nemovitosti | Jaro 2011 – 2012 |
| Schválení objektů MPSV |  | Zaslání příslušných plánů ke schválení | Odpovědný pracovník KÚ KHK (Konzultanti NC) | Schválení (zápisy, e-mailová komunikace, komunikace – stanoviska) | 2011 – prosinec 2012 |
| Cíl 2 | Zajistit vhodné nemovitosti pro poskytování sociálních služeb ve vybraných lokalitách (Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Trutnov, Hradec Králové) |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Vypracování transformačního plánu a jeho schválení zřizovatelem a MPSV |  | Vzor transformačního plánu Schůzky MTT Projednání RTT Jednání se zřizovatelem Jednání s MPSV a NC | MTT Odpovědný pracovník KÚ KHK (Konzultanti NC) RTT | Schválený transformační plán | květen – říjen 2011 |
| Nákup nemovitostí, případně pozemku |  | Smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kupní smlouvy | KHK -oddělení majetkové (příprava právních dokumentů) -odbor sociálních věcí | Nemovitosti, pozemek ve vlastnictví kraje | 2011 – 2013 (včetně smluv o smlouvách budoucích kupních) |
| Projektová dokumentace, výběrová řízení na dodavatele investiční akce |  | Zadávací dokumentace | KHK prostřednictvím Centra EP -odbor investic -odbor sociálních věcí | Vybraná firma pro rekonstrukci | 2012 - 2013 |
| Rekonstrukce objektů, výstavba nového objektu |  | Vybraná stavební firma | KHK (předpoklad: prostřednictvím Centra EP) -odbor investic | Kolaudace | 2013 – 2014 |
| Vybavení a stěhování |  | Nákup Logistika Oslavy | KHK (předpoklad: prostřednictvím Centra EP) MTT | Nastěhovaní klientů | 2013 – 2014 |

| Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | V rámci 4. fáze transformace z IOP nebudou budovány nové domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory. Tyto domácnosti jsou již vytvořeny ve stávající službě a budou v rámci přesunu při transformaci využity třemi klienty s vysokou mírou podpory z týdenního stacionáře Markoušovice. |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

ředitel.. ekonom - rozpočtář; vedoucí skupinových a individuálních domácností - areál Trutnov, Náchod; vedoucí skupinových domácností - areál Hajnice, Dvůr Králové; vedoucí Dílen barevných příležitostí, vedlejší činnosti. manažer zdravotnic. služeb; provozní účetní; Trutnov - byty; Hajnice; areál Hajnice. fundraiser; údržbář; duhové odd.; slunečný byt; měsíčný byt; č + ž+b+f+m+z +r domek; Barevné zahrady, Barevné teplo asistenti 0,5. Trutnov – Oranžový, Azurový, Šedý byt - asistenti 10; asistenti 8; asistenti 5; asistenti 5; asistenti 35; Barevná dřevěnka 2,8 + DPP. manažer kvality soc. služeb; sociální prac. 2. Zelený stánek. údržba 2; Trutnov - B a Č byt; zdrav.služby; DPP. MKSS-soc. pracovník; SZP 6. asistent - pradlena 2x0,5 a 2x0,5; asistenti 0,5; fyziot. 1; Areál Trutnov. Oranžová kavárna. manažer jakosti, personalista; Pečené štěstí, Barevný butik asistenti 2. vedoucí stravování; Trutnov - zlatý dům; Dvůr Králové - stříbrný dům. asistent - kuchař (3x0,3 a 3x 0,7); asistenti 5; asistenti 5; Sociálně terapeutická dílna (z IOP) Dvůr Králové nad Labem asistent 1. technický mamažer. Koordinátor individuálního plánování; Náchod – Bronzový dům. asistenti 5. manažer sociální práce. učitel večerní školy.

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Zlatý dům Trutnov (CHB) - BD Hajnice Stříbrný dům Dvůr Králové nad Labem (CHB) - BD Hajnice Bronzový dům Náchod (CHB) - BD Hajnice Dům v Hradci Králové (CHB) - jiný poskytovatel sociálních služeb

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Nákup a rekonstrukce objektu pro skupinovou domácnost ve Dvoře Králové nad Labem | -zpracování podkladů pro investiční záměr - zpracování investičního záměru -uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - zpracování projektové dokumentace -získání nemovitosti do majetku zřizovatele (uzavření kupní smlouvy) -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční akce dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektu nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupiny uživatelů, kteří vytvoří skupinovou domácnost -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky - návštěvy uživatelů v objektech, sledování vývoje vytváření nové domácnosti -sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní tým v nové domácnosti - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) MTT Ředitel, AP, MSP, MKSS, klíčový pracovník Ředitel, AP, MSP, MKSS MPS, MKSS, klíčový pracovník Ředitel, MPJ, vedoucí domova MTT | Splněno srpen – říjen 2011 září - prosinec 2011 prosinec 2011 – květen 2012 předpoklad září 2012 – další termíny ve vazbě na režim zadání VZ (Pozn. Harmonogram bude specifikován v jednotlivých žádostech o finanční podporu v rámci příslušné výzvy IOP) Splněno, průběžně přehodnocováno 2011 - 2012 2011 - 2012 2012 - 2013 2012 - 2013 2013 - 2014 |
| Nákup a rekonstrukce objektu pro 2 skupinové domácnosti v Náchodě | --zpracování podkladů pro investiční záměr - zpracování investičního záměru -uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - zpracování projektové dokumentace -získání nemovitosti do majetku zřizovatele (uzavření kupní smlouvy) -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční akce dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektu nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupiny uživatelů, kteří vytvoří skupinovou domácnost -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní tým v nové domácnosti - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) MTT Ředitel, AP, MSP, MKSS, klíčový pracovník Ředitel, AP, MSP, MKSS Ředitel, MPJ, vedoucí domova MTT | Splněno srpen – říjen 2011 září - prosinec 2011 prosinec 2011 – květen 2012 předpoklad září/říjen 2012 – další termíny ve vazbě na režim zadání VZ 2012 - 2013 (Pozn. Harmonogram bude specifikován v jednotlivých žádostech o finanční podporu v rámci příslušné výzvy IOP) Splněno, průběžně přehodnocováno 2011,2012 2011 - 2013 2011 - 2013 2012 - 2013 říjen 2013 – 2014 |
| Rekonstrukce objektu pro 2 skupinové domácnosti v Hradci Králové – Plotištích nad Labem | -zpracování podkladů pro investiční záměr - zpracování investičního záměru - zpracování projektové dokumentace -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční akce dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupiny uživatelů, kteří vytvoří skupinovou domácnost -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní tým v nové/ých domácnosti/ech - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) MTT Ředitel, AP, MSP, MKSS, klíčový pracovník Ředitel, AP, MSP, MKSS Ředitel, MPJ, vedoucí domova MTT | Splněno září – prosinec 2011 únor - červenec 2012 předpoklad leden 2013 – další termíny ve vazbě na režim zadání VZ (Pozn. Harmonogram bude specifikován v jednotlivých žádostech o finanční podporu v rámci příslušné výzvy IOP) Splněno, průběžně přehodnocováno 2011 – 2013 2011 - 2013 2012 - 2013 2014 |
| Výstavba/Nákup a rekonstrukce objektu pro skupinovou/é domácnost/i v Trutnově V případě, že se nepodaří vytipovat vhodný objekt, je náhradním řešením pronájem vyhovujícího objektu (mimo finanční prostředky v rámci IOP) | -zpracování podkladů pro investiční záměr -zpracování investičního záměru -uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - zpracování projektové dokumentace -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -získání nemovitosti do majetku zřizovatele (uzavření kupní smlouvy) -realizace investiční akce dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektu nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupiny uživatelů, kteří vytvoří skupinovou/é domácnost/i -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní tým v nové/ých domácnosti/ech - přestěhování uživatelů do nové/ých domácnosti/í | Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (PO zřizovatele) Zřizovatel MTT Ředitel, AP, MSP, MKSS, klíčový pracovník Ředitel, AP, MSP, MKSS Ředitel, MPJ, vedoucí domova MTT | 2012 2012 2012 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2013 2013/2014 Splněno, průběžně přehodnocováno 2011 - 2013 2012,2013 2012,2013 2014 |

Zajištění návaznosti na další služby

Oslovení a navázání spolupráce s provozovateli návazných sociálních služeb, zdravotnických zařízení (ambulantní ordinace praktických lékařů pro dospělé, stomatologů, odborných lékařů) a relevantních veřejných služeb v místě bydliště nebo v lokalitách domácností dle přání a potřeb klientů.

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Pravidelná individuální setkání s uživateli, pracovníky, opatrovníky, rodinnými příslušníky. Návštěva lokalit budoucích domácností, návštěvy skupinového a individuálního bydlení v Oranžovém domě, individuální plány zaměřené na přesun a nácvik soběstačnosti uživatelů, trénink podpory soběstačnosti.

## 5.2 Strategie podpory domácností pro děti a mladé dospělé do 18 let – zřizovány nebudou

## 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů

Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením

Žádná ambulantní služba není v současné době registrována. Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti uživatelů jsou zajišťovány v rámci denních programů služby DOZP a týdenního stacionáře. Denní programy pro osoby s vysokou mírou podpory (nahrazují pracovní činnosti)- celkem pro 41 klientů Bazální stimulace 11 klientů Aromaterapie 13 klientů Muzikoterapie 10 klientů Řízená relaxace 20 klientů Sociálně pedagogická stimulace 5 klientů Orofaciální stimulace 3 klienti hipoterapie, canisterapie, solná jeskyně, kryoterapie jsou spíše již volnočasové aktivity využívané u veřejných služeb Počty v jednotlivých aktivitách se prolínají, záleží na aktuálním přání a potřebě klienta, přičemž někteří využívají během dne i více činností Denní programy pro osoby se střední mírou podpory - Pracovně výchovné činnosti - 51 klientů DÍLNY BAREVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – areál Hajnice - výroba převážně ručního papíru DÍLNY BAREVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – areál Oranžový dům Trutnov - výroba keramiky DÍLNY BAREVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – areál Vínový dům Markoušovice - výroba svíček Oranžová kavárna – areál Oranžový dům Trutnov - obsluha návštěvníků kavárny (veřejnost) Barevný netradiční butik – areál Oranžový dům Trutnov - nákup a úprava staršího oblečení v netradiční modely - klienti jen pomáhají Pečené štěstí – areál Oranžový dům Trutnov - výroba sladkého pečiva pro prodej do kavárny Barevné zahrady – areál Hajnice - údržba zahrad prozatím v obci Hajnice - klienti pomáhají při čištění zahrad, vysypávání trávy apod. Barevné teplo – areál Hajnice - prodej štípaného dřeva na topení - klienti se podílejí na zpracování dřeva – štípání - úklid lesa Zelený stánek – Hajnice - občerstvení na fotbalovém hřišti - klienti se podílejí na úklidu Denní programy pro osoby s nízkou mírou podpory – Zaměstnání - 21 klientů - pracovní smlouva u běžného podnikatele – 2 klienti - pracovní smlouva v chráněné dílně – 4 klienti - pracovní smlouva v Barevných domcích Hajnice – 15 klientů

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Využití nabídky sociálně terapeutických dílen a služeb sociální rehabilitace (popř. služby denní stacionář) ve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Náchodě, popř. Novém Městě nad Metují (dojezdová vzdálenost lokality Náchod).

| Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Žít jako vrstevníci | Během pracovního dne realizovat pracovní činnost adekvátní úrovni dovedností a zdravotním problémům jednotlivých klientů | Nákup a rekonstrukce (případně výstavba/pronájem) objektu/části objektu v lokalitě Královédvorsko | - jednání s příslušnými městy o možnosti využití nemovitostí v jejich vlastnictví - průzkum trhu s nemovitostmi - výběr vhodných nemovitostí s ohledem na kritéria projektu a možnost nákupu nemovitosti - schválení objektů MPSV - schválení TP zřizovatelem a MPSV - smlouvy o smlouvách budoucích kupních na vybrané nemovitosti - projektová dokumentace, výběrová řízení - kupní smlouva - rekonstrukce (výstavba/pronájem) - vybavení - stěhování |
|  |  | Registrace sociálně terapeutické dílny | - při rekonstrukci budov práce na pravidlech fungování sociálně terapeutické dílny - registrace sociální služby |
|  |  | Využit nabídky sociálně terapeutických dílen a služeb sociální rehabilitace (popř. služby denní stacionář) ve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Náchodě, popř. Novém Městě nad Metují (dojezdová vzdálenost lokality Náchod) | - zmapování nabídky vůči potřebám klientů - uzavření smluv |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Existuje zájem z řad obyvatel s mentálním postižením na Trutnovsku a Královédvorsku o tuto službu | Nabídka denních aktivit v lokalitě Trutnovsko existuje pouze formou Denního stacionáře, který není vhodný pro všechny dospělé obyvatele s mentálním postižením, kteří nejsou umístitelní na trhu práce | Umožní otevřít nabídku uživatelům vně zařízení | Šíření informací s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem |
|  |  |  | Distribuce nabídky |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Prozatím není známa |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |
| Další relevantní potřebnost není známa |  |  |  |

Popis nových ambulantních služeb a denních programů

Zajištění ambulantních služeb a denních programů v nových domácnostech (4. fáze transformace z IOP): - klienti budou moci využít všech stávajících aktivit dle svých přání a možností a v návaznosti na vzdálenost nové lokality od stávající služby - klientům budou nabízeny možnosti denních aktivit v denních programech poskytovatele, chráněné dílně, zaměstnání na volném trhu práce, případně v denním stacionáři. Zlatý dům Trutnov – klienti budou moci využít denních aktivit v Dílně barevných příležitostí v Trutnově, v nové sociálně terapeutické dílně ve Dvoře Králové nad Labem, případně v dalších vedlejších činnostech poskytovatele (Barevná dřevěnka, Oranžová kavárna, Barevné teplo …). Pokud tento program nebude klientovi vyhovovat, bude se hledat vhodnější ambulantní služba či denní program dle přání a schopností klienta. Stříbrný dům ve Dvoře Králové nad Labem – navázána spolupráce s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. Klienti budou využívat denního programu sociálně terapeutické dílny. Pokud tato služba nebude klientovi vyhovovat, bude se hledat vhodnější ambulantní služba či denní program dle přání a schopností klienta. Bronzový dům v Náchodě – spolupráce navázána s občanským sdružením Cesta Náchod, stacionářem Nona, o.p.s., občanským sdružením Pferda. Další dostupné služby jsou např. Společné cesty – osobní asistence. Klienti si mohou službu vybrat dle svého přání, schopností a potřeb. Dům v Hradci Králové – zajištěny dle přání, potřeb a schopností klienta. Předběžně možnosti spolupráce projednávány s Danetou – centrem pro zdravotně postižené Hradec Králové a obecně prospěšnou společností SKOK do života. Na území HK jsou dostupné i další služby – např. Hewer – středisko osobní asistence Hradecko. NOVÁ STRUKTURA DENNÍCH PROGRAMŮ (již mimo financování z IOP) Denní programy pro osoby s vysokou mírou podpory (nahrazují pracovní činnost) - přibližně pro 30 klientů a to: Bazální stimulace, aromaterapie, muzikoterapie, řízená relaxace, sociálně pedagogická stimulace, orofaciální stimulace Hipoterapie, canisterapie, solná jeskyně, kryoterapie jsou spíše již volnočasové aktivity využívané u veřejných služeb. Denní programy pro osoby se střední mírou podpory - Pracovně výchovné činnosti - přibližně 50 klientů DÍLNY BAREVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – areál Hajnice - výroba převážně ručního papíru DÍLNY BAREVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – areál Oranžový dům Trutnov - výroba keramiky Oranžová kavárna – areál Oranžový dům Trutnov - obsluha návštěvníků kavárny (veřejnost) Barevný netradiční butik – areál Oranžový dům Trutnov - nákup a úprava staršího oblečení v netradiční modely - klienti jen pomáhají Pečené štěstí – areál Oranžový dům Trutnov - výroba sladkého pečiva pro prodej do kavárny Barevné zahrady – areál Hajnice - údržba zahrad (prozatím v obci Hajnice) - klienti pomáhají při čištění zahrad, vysypávání trávy apod. Barevné teplo – areál Hajnice - prodej štípaného dřeva na topení - klienti se podílejí na zpracování dřeva – štípání - úklid lesa Zelený stánek – Hajnice - občerstvení na fotbalovém hřišti - klienti se podílejí na úklidu Barevná dřevěnka – Kocbeře - úklid v hospůdce - pomocné práce v kuchyni Denní programy pro osoby s nízkou mírou podpory – Zaměstnání - přibližně 10 klientů zaměstnaných v BD Hajnice - DLE NABÍDKY TRHU PRÁCE BUDEME USILOVAT O ROZŠÍŘENÍ POČTU KLIENTŮ V BĚŽNÝCH PRACOVNÍCH POMĚRECH (PŘESUN V SOULADU S PRAVIDLY „Barevné dřiny“ upraven ve směrnici S 33).

| Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | Vybudování sociálně terapeutické dílny v lokalitě Královédvorsko (pozn. v průběhu procesu TRASS konkretizováno - objekt ve Dvoře Králové nad Labem, Krkonošská č.p. 2917) |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Vyhledání vhodné nemovitosti |  | - nabídka města Trutnov - nabídky realitních kanceláří | Ředitel AP | Nabídka vhodné nemovitosti vzhledem k potřebám klientům a kritériím projektu | 2011 |
| Schválení zřizovatelem a MPSV |  | - předané informace o nemovitosti a způsobu využití (nákup, pronájem), prohlídka objektu | AP, Odpovědní pracovníci Krajského úřadu, RTT (Konzultanti NC) | Schválení objektu a způsobu využití (zápisy, e-mailová komunikace – stanoviska) | 2011 – jaro 2012 |
| Nákup nemovitostí, případně pozemku (včetně uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních) |  | Smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kupní smlouvy | KHK -oddělení majetkové (příprava právních dokumentů) -odbor sociálních věcí | Nemovitosti, pozemek ve vlastnictví kraje | 2011 – 2012 (včetně smluv o smlouvách budoucích kupních) |
| Projektová dokumentace, výběrová řízení na dodavatele investiční akce |  | Zadávací dokumentace | KHK prostřednictvím Centra EP -odbor investic -odbor sociálních věcí | Stavební firma, která bude realizovat rekonstrukci dle projektu, nasmlouvaný autorský dozor a stavební dozor | –2012 - 2013 |
| Rekonstrukce objektů, výstavba nového objektu |  | Vybraná stavební firma | KHK (předpoklad: prostřednictvím Centra EP) -odbor investic | Kolaudace | 2013 |
| Vybavení a stěhování |  | Nákup Logistika Oslavy | KHK(předpoklad: prostřednictvím Centra EP) MTT | Nastěhovaní klientů | 2013 – 2014 |
| Registrace nové sociální služby Sociálně terapeutické dílny |  | - žádost o registraci nové sociální služby Sociálně terapeutické dílny | Ředitel | Rozhodnutí o registraci sociální služby Sociálně terapeutická dílny | 2013 - 2014 |
| Vybavení a přestěhování |  | - logistika | MTT | Připravená sociálně terapeutická dílna | 2014 |
| Cíl 2 | Zajištění volných míst pro klienty BD Hajnice v ambulantních službáchve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Náchodě |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování vhodných nabídek |  | www stránky, registr poskytovatelů ,komunitní plánování | MTT | Vhodné služby v Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové | Léto 2011 |
| Uzavření smluv |  | - smlouva, dohoda | MSP | Smlouvy, dohody | 2013/2014 |

V tabulce uveďte pro každou službu či denní program určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových ambulantních služeb a denních programů

ředitel.. ekonom - rozpočtář; vedoucí skupinových a individuálních domácností - areál Trutnov, Náchod; vedoucí skupinových domácností - areál Hajnice, Dvůr Králové; vedoucí Dílen barevných příležitostí, vedlejší činnosti. manažer zdravotnic. služeb; provozní účetní; Trutnov - byty; Hajnice; areál Hajnice. fundraiser; údržbář; duhové odd.; slunečný byt; měsíčný byt; č + ž+b+f+m+z +r domek; Barevné zahrady, Barevné teplo asistenti 0,5. Trutnov – Oranžový, Azurový, Šedý byt - asistenti 10; asistenti 8; asistenti 5; asistenti 5; asistenti 35; Barevná dřevěnka 2,8 + DPP. manažer kvality soc. služeb; sociální prac. 2. Zelený stánek. údržba 2; Trutnov - B a Č byt; zdrav.služby; DPP. MKSS-soc. pracovník; SZP 6. asistent - pradlena 2x0,5 a 2x0,5; asistenti 0,5; fyziot. 1; Areál Trutnov. Oranžová kavárna. manažer jakosti, personalista; Pečené štěstí, Barevný butik asistenti 2. vedoucí stravování; Trutnov - zlatý dům; Dvůr Králové - stříbrný dům. asistent - kuchař (3x0,3 a 3x 0,7); asistenti 5; asistenti 5; Sociálně terapeutická dílna (z IOP) Dvůr Králové nad Labem asistent 1. technický mamažer. Koordinátor individuálního plánování; Náchod – Bronzový dům. asistenti 5. manažer sociální práce. učitel večerní školy.

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů

Trutnov – Barevné domky Hajnice nebo jiný poskytovatel dle přání a schopností klienta Dvůr Králové – Farní charita Dvůr Králové nad Labem nebo jiný poskytovatel dle přání a schopností klienta Náchod – dle výběru klienta (např. Cesta, Nona, Pferda) Hradec Králové – dle výběru klienta

| Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní programy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Rekonstrukce objektu pro provozování sociálně terapeutické dílny v lokalitě Královédvorsko | -zpracování podkladů pro investiční záměr - zpracování projektové dokumentace -uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní -získání nemovitosti do majetku zřizovatele (uzavření kupní smlouvy) -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční akce dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektu nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením a zahájení poskytování služby | Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (právnická osoba zřizovatele) Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (právnická osoba zřizovatele) Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel prostřednictvím Centra EP (právnická osoba zřizovatele) | 2011 2012 2011/2012 2012/2013 2012/2013 2013 2013/2014 |

Zajištění návaznosti na další služby

stravování – veřejný poskytovatel společného stravování – obědy - pitný režim, svačiny – klient s asistentem úklid – klient s asistentem údržba – údržbář BD Hajnice praní (ručníky a pod) – klient s asistentem

Plán přípravy a zajištění ambulantních služeb a denních programů uživateli

Všichni klienti v současné době již využívají některý z denních programů (terapie, dílny Barevných příležitostí, zaměstnání). Změní se pouze místo umístění některých denních aktivit. V rámci této změny bude s některými klienty proveden nácvik dojíždění do nového místa sociálně terapeutické dílny.

## 5.4 Strategie zajištění terénních služeb

Popis stávajících terénních služeb organizace

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Barevné domky Hajnice v současné době neposkytuje žádné terénní služby ani v budoucnosti neplánuje provozovat žádnou registrovanou sociální terénní službu.

## 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management

Popis stávajícího zázemí pro management služby

Zázemí pro management je v areálu Hajnice v hlavní budově a hospodářské budově. Vedoucí areálu Trutnov a Markoušovice sídlí v budově Oranžového domu Trutnov. Pracovníci přímé péče mají v každém týmu k dispozici buď samostatnou místnost nebo pracovní kout. Tak je tomu i u zázemí dílen a v kavárně.

| Zhodnocení potřebnosti nového zázemí pro management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Vrcholový management |  |  |  |
| Není třeba |  |  |  |
| Střední management |  |  |  |
| Není třeba |  |  |  |
| Řadoví zaměstnanci |  |  |  |
| Není třeba | zázemí bude v rámci každého nového domu – pracovní kout |  |  |
| Ostatní |  |  |  |

Popis nového management

X Popište plánovanou situaci u managementu, který nebude mít zázemí v rámci výše jmenovaných služeb, a návaznost managementu na výše jmenované služby. Uveďte, o jakého poskytovatele se jedná.

Návrh organizačního schéma nového managementu

X

| Strategie zajištění zázemí pro management |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

## 5.6 Strategie humanizace původní služby – nerelevantní

Popis stávající služby

Popište současnou situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, kapacita, rozsah, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť. Investice do změny v původním zařízení není v rámci transformačního záměru plánována. V důsledku 4. fáze transformace z IOP dojde k rozvolnění kapacity zařízení, vzniklé náklady však již nebudou financovány z finančních prostředků IOP.

Možnosti využití jiných služeb pro humanizaci služby (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

X

| Zhodnocení potřebnosti humanizace původní služby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| X |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| X |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| X |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |
| X |  |  |  |

Popis nových služeb po humanizaci služby

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (kapacita, rozsah, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

| Strategie zajištění humanizace služby v původním zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 | X |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma humanizovaných služeb v původním zařízení

X

Cílový poskytovatel humanizovaných služeb v původním zařízení

X

| Časový harmonogram úpravy objektů pro humanizované služby v původním zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| X |  |  |  |

Zajištění návaznosti na další služby

X

Plán přípravy a zajištění humanizovaných služeb v původním zařízení

X

## 5.7 Strategie zajištění koedukace – služba je již koedukována

| Strategie zajištění koedukace sociální služby Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zajistíte koedukaci uživatelů služby v případě, že zařízení není koedukováno. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientační termín | Aktivita | Zodpovídá |

## 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb

Jakými způsoby budete zjišťovat a zajišťovat kvalitu služeb? (U zjišťování určete i četnost.)

Uživatelé

- každodenně při poskytování služby – pracovník týmu – zápis do deníku klienta - stížnosti – MSP – z textu stížnosti - každý měsíc osobním pohovorem – TOP management – zápis do tabulky - jednou za půl roku - vyhodnocování individuálních plánů – sledování naplňování cílů, potřeb klientů - jednou ročně dotazník – MSP – celkové vyhodnocení všech dotazníků - nový poskytovatel v lokalitě HK – kontrola kvality zadavatelem služby (KHK) – vázanost kritérií transformace a výběru poskytovatele (specifikace kritérií výběru poskytovatele při podání projektové žádosti v rámci příslušné aktivity IOP)

Rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé

- při průběžných setkáváních – zápis do deníku klienta - stížnosti – MSP – z textu stížnosti - jednou ročně dotazník – MSP – celkové vyhodnocení všech dotazníků - individuální schůzky – zápisy z jednání

Pracovníci

- každodenní setkávání s nadřízenými – zápis z porady managementu - každoměsíční porady týmů (1x za měsíc) – zápisy z těchto porad - jednou ročně dotazník – MPJ – celkové vyhodnocení všech dotazníků - stížnosti – MPJ – z textu stížnosti

Spolupracující organizace

- nesystematické, pouze při osobních setkáních, akcích apod.

Jiné………….

- prostřednictvím dalších nástrojů systému kvality ISO - účast v různých soutěžích (PR, kvalita služeb apod.) - nová Procesní analýza - sebehodnocení a některé další nástroje z modelů CAF a EFQM

| Jak budete využívat externí specialisty (supervizor, metodik, jiný odborník)? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jak často | Způsob | Pro jakou část týmu (pracovníci, management, jiné) |
| Dle potřeby, alespoň jednou ročně pro každý tým | Případová konference | Pracovníci v přímé péči |
| Dle potřeby, na vyžádání | Supervize, intervize, koučing, podpora nezávislého odborníka | Všichni pracovníci |
| Dle potřeby a nabídky | Odborné konzultace | Dle tématu a problému |

## 5.9 Měřítka služby

|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem (z projektu) | Individuální a skupinové domácnosti Z PROJEKTU | Domácnosti pro děti do 18 let | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Domácnosti celkem Z PROJEKTU | Denní programy | Terénní programy | Humanizace stávající služby celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na provoz celé organizace/ počet uživatelů | 411.796 (46.533.000:113 klientů) | 499.854 (51.485.000:103 klientů) | 416.639 (7.499.500:18 klientů, bez domácnosti v Hradci Králové) | X | X | 416.639 | 360.000 | X | X |
| Náklady na provoz celé organizace/ kapacita služby | 384.570 | 499.854 (kapacita 103) | 416.639 (kapacita 18) | X | X |  | 360.000 | X | X |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník | 1,19 (113 klientů/95,05) | 0,89 (bez 10 klientů v Hradci-službu zajišťuje jiný poskytovatel) | 1 (18 klientů, bez 10 klientů v Hradci Králové) 1 úvazek za členy vedení 0,5 sociální pracovnice 0,3 KOIP 0,3 učitel 0,5 údržba 15 asistentů | X | X | 1,00 | 1 (registrovaná sociálně terapeutická dílna Dvůr Králové nad Labem) | X | X |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník v přímé péči | 1,78 (113/63,2) | 1,21 (103/84,7) | 1,2 | X | X | 1,2 | 4,2 (kavárna, dílny, barevné teplo, barevná zahrada) | X | X |

# 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů

| Příprava uživatelů na přesun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavení seznamu klientů, kteří budou tvořit jednotlivé domácnosti | Sestavení jmenného seznamu složení domácností z jednotlivých klientů na základě jejich přání, s ohledem na přání opatrovníků, rodinných příslušníků, zdravotní stav a věk uživatelů a na základě hodnocení míry nezbytné podpory | Skupinová domácnost (chráněné bydlení) | MTT | Podzim 2010 Změny dle aktuálních podmínek |
| Posilování již nabytých kompetencí a dovedností | Udržovat nabyté dovednosti klientů v péči o domácnost, nakupování, vaření, využívání veřejných prostředků a veřejných služeb, postupovat dle IP | Skupinová domácnost (chráněné bydlení) | Klíčový pracovník + ostatní pracovníci v domácnosti | Průběžně |
| Nácvik nových dovedností (především klienti z týdenního stacionáře) | Učit a trénovat nové dovednosti především péči o domácnost, nakupování, vaření, využívání veřejných prostředků a veřejných služeb, postupovat dle IP | Skupinová domácnost (/chráněné bydlení) | Klíčový pracovník + ostatní pracovníci v domácnosti | Od roku 2010 probíhá průběžně |

| Plán přestěhování uživatelů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby /druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Balení věcí | Inventarizace osobních věcí klienta, zajištění vhodných krabic apod. | Skupinová domácnost (DOZP/chráněné bydlení) | AP2, jednotlivé týmy | Těsně před stěhováním |
| Stěhování klientů | Dle plánu logistiky, přesun klientů i jejich osobních věcí do nových domácností | Skupinová domácnost (DOZP/chráněné bydlení) | Technický manažer | 2014 |
| Adaptace klientů | Seznámení s okolím, sousedy, mapování terénu, využívání návazných sociálních služeb a relevantních veřejných služeb v místě bydliště | Skupinová domácnost (DOZP/chráněné bydlení) | Klíčový pracovník | 2014 |
| Změna domácnosti | Podrobný popis úkolů v případě adaptačních problémů návrh na změnu domácnosti jeli to možné s ohledem na další klienty v domácnosti | Skupinová domácnost (DOZP/chráněné bydlení) | Klíčový pracovník, MSP, MKSS | Dle aktuální situace |
| Změna trvalého pobytu | Projednání s jednotlivými uživateli, opatrovníky, přihlášení k trvalému pobytu v místě nového bydliště na příslušném městském (obecním) úřadě | Skupinová domácnost (DOZP/chráněné bydlení) | AP2 | Do 6 měsíců po přestěhování |

| Plán přestěhování stávajícího a nákupu nového vybavení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Vytvoření seznamu potřebného majetku | Návštěva prostor po kolaudaci Seznam potřebného majetku Seznam využitelného majetku z BD Hajnice Seznam majetku, který je nutno nakoupit | Skupinová domácnost (chráněné bydlení), sociálně terapeutická dílna | MTT | Do měsíce po kolaudaci |
| Plán nákupu | Stanovení limitu finančních prostředků na nákupy Rozdělení kompetencí při nakupování jednotlivým pracovníkům | Skupinová domácnost (chráněné bydlení), sociálně terapeutická dílna | MTT | Do dvou měsíců od kolaudace |
| Realizace nákupů | Nákupy dle plánu, umisťování do objektů | Skupinová domácnost (/chráněné bydlení), sociálně terapeutická dílna | MTT + členové jednotlivých týmů | Do 5 měsíců od kolaudace |
| Plán logistiky stávajícího majetku | Stanovení počtu automobilů, jejich velikosti, počet dnů na stěhování, počet pracovníků apod. | Skupinová domácnost (chráněné bydlení), sociálně terapeutická dílna | Technický manažer | Do 5 měsíců od kolaudace |
| Stěhování | Nejdříve nákup a závoz nového vybavení, Přesun původního vybavení Stěhování klientů | Skupinová domácnost (chráněné bydlení), sociálně terapeutická dílna | MTT, technický manažer, členové jednotlivých týmů | 6 měsíc klienti 7 měsíc a déle |

| Plán výstavby nových objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| X |  |  |  |  |

| Plán nákupu a rekonstrukce nových objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Získání budov ve vhodně situované oblasti v Náchodě, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Hradci Králové | -jednání se zástupci měst, jednání s realitními kancelářemi, vyhotovení smluv o smlouvě budoucí, nákup nemovitostí do majetku Královéhradeckého kraje | CHB, STD | Zřizovatel, ředitel | září 2011 - 2012 (blíže viz časové harmonogramy – kap. č. 5) |
| Výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací | -provést výběrové řízení dle příslušného zákona o veřejných zakázkách | CHB, STD | Zřizovatel | říjen 2012 – 2013 |
| Dozor nad prováděním stavebních prací včetně terénních úprav | -zajištění stavebního dozoru, technického dozoru, realizace kontrolních dnů stavby | CHB, STD | Zřizovatel | 2013-2014 |
| Kolaudace stavby | -podání žádosti o provedení kolaudace stavby | CHB, STD | Zřizovatel | 2013 – 2014 |
| Převzetí stavby od dodavatele do majetku Královéhradeckého kraje | -sepsání předávacích protokolů o převzetí stavby, její fyzické převzetí | CHB, STD | Zřizovatel | 2013 – 2014 |
| Řádné převzetí (vč. účetního) předávaného nemovitého majetku (v lokalitách Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Trutnov) Královéhradeckého kraje k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, a to BD Hajnice | -účetní převzetí předaných staveb do účetní evidence BD Hajnice, zahájení řádného odepisování převzatého nemovitého majetku dle zákona o účetnictví | CHB, STD | Zřizovatel, ředitel | Po kolaudaci jednotlivých staveb |
| Realizace právního aktu, který upraví pravidla poskytování pobytové sociální služby v lokalitě Hradec Králové |  | CHB | Zřizovatel, statutární zástupce | Po kolaudaci stavby |
| Využívání předmětného majetku k provozování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění | -vybavení nábytkem, nádobím, nutnými elektrospotřebiči, vybavovacími předměty a nutnými pomůckami k poskytování sociálních služeb, zahájení poskytování sociálních služeb | CHB, STD , zázemí pro management | Ředitel, ekonom | Po předání jednotlivých staveb, nejpozději však do 1 roku od ukončení investičního projektu u pobytových služeb a denních programů, a do 0,5 roku od ukončení investičního projektu u ambulantních služeb. |

| Plán rekonstrukce stávajících objektů – neplánujeme rekonstrukci stávajících objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| X |  |  |  |  |

# 7. Příprava a přesun zaměstnanců

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení, červen 2011	.

| Analýza současného stavu personální oblasti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 mužů, 69 žen. Průměrný věk zaměstnanců je 46 let. 5 zaměstnanců studuje při zaměstnání vysokou školu. Strategie: Nový zaměstnanci budou minimálně středoškolsky vzdělaní, aby se předešlo fluktuaci, vzhledem k náročnosti poskytování služeb. |  |  |  |  |
| Organizační struktura |  |  |  |  |
| Ředitel, manažeři, administrativa, pracovníci v sociálních službách a manuálně pracující (kuchař, údržba, prádelna, kavárna) |  |  |  |  |
| Sociální pracovníci |  | Celkem sociálních pracovníků |  | 2 |
|  |  | Přepočtený počet sociálních pracovníků |  | 0,2 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| MKSS | VŠ | Jednání se zájemcem o službu, sociální šetření | TOP management | 0,1 |
| Koordinátor individuálního plánování | VŠ | Zástup za MKSS | Administrativa | 0,1 |
| Pracovníci v přímé péči |  | Celkem pracovníků v přímé péči |  | 67 |
|  |  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči |  | 63,2 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| PSS – pečovatelská činnost | Základní, SOU, USO, | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Duhové odd., slunečné odd. | 10 |
| PSS - Nepedagogická činnost | SOU, USO, VŠ | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Domky, měsíčné oddělení, OD Trutnov, Markoušovice | 51 |
| PSS – Kuchař | SOU | Asistence klientům pří pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,3 |
| PSS - Pradlena/švadlena | SOU, základní | Asistence klientům pří pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,5 |
| PSS – Kavárna | SOU, USO | Asistence klientům pří pracovní terapii | Kavárna, ORŽD | 2*0,3 |
| Zdravotní pracovníci |  | Celkem zdravotních pracovníků |  | 7 |
|  |  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků |  | 7 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | USO | Zajišťování zdravotní služby | BD Hajnice | 6 |
| Fyzioterapeut | Vyšší odborné | Fyzioterapie | BD Hajnice | 1 |
| Pedagogičtí pracovníci |  | Celkem pedagogických pracovníků |  | 2 |
|  |  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků |  | 1,9 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Učitel | VŠ | Večerní škola, IP, terapie | BD Hajnice | 1 |
| Koordinátor individuálního plánování | VŠ | IP, terapie | BD Hajnice | 0,9 |
| Další odborní pracovníci |  | Celkem dalších odborných pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Vedoucí pracovníci |  | Celkem vedoucích pracovníků |  | 10 |
|  |  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků |  | 9,9 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VŠ | Statutární zástupce | TOP management | 1 |
| MSP | USO | Komunikace s opatrovníky, soudy, sociální práce | TOP management | 1 |
| MZS | Základní | Zajišťování zdravotních služeb | TOP management | 1 |
| MKSS | VŠ | Problémové chování, kvalita sociálních služeb, IP | TOP management | 0,9 |
| Vedoucí domova Hajnice | USO | Řízení týmů | Širší management | 1 |
| Vedoucí domova Trutnov a TS Markoušovice | VŠ | Řízení týmů | Širší management | 1 |
| MPJ | USO | Mzdová agenda, personalistika, jakost dle ISO | Širší management | 1 |
| Technický manažer | USO | Správce majetku | Širší management | 1 |
| Ekonom | USO | Finanční rozpočet | Širší management | 1 |
| Vedoucí stravování Hajnice | Základní | Sklady, vedoucí kuchyně | Administrativa | 1 |
| Administrativní pracovníci |  | Celkem administrativních pracovníků |  | 6 |
|  |  | Přepočtený počet administrativních pracovníků |  | 6 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Administrativní pracovnice | USO | Depozita klientů, osobní doklady klientů | Administrativa | 1 |
| Administrativní pracovnice | Vyšší odborné | Smlouvy o poskytnutí sociální služby, úhrady | Administrativa | 1 |
| Fundraiser | USO | Získávání finančních prostředků | Administrativa | 1 |
| Technický pracovník | USV | Správce IT, propagace | Administrativa | 1 |
| Provozní účetní | USO | Účetnictví organizace | Administrativa | 1 |
| Vedoucí stravování Markoušovice | USO | Sklady, pokladna organizace, stravovací jednotka | Markoušovice | 1 |
| Ostatní pracovníci |  | Celkem ostatní pracovníci |  | 10 |
|  |  | Přepočtený počet ostatních pracovníků |  | 6,85 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| PSS - Pradlena/švadlena | SOU | Praní prádla | BD Hajnice | 0,5 |
| PSS - Pradlena/švadlena | Základní | Opravy prádla | BD Hajnice | 0,5 |
| Údržbář | SOU,USO | Údržba majetku, plán údržby | Hajnice, ORŽD, Markoušovice | 3 |
| PSS – Kuchař | SOU | Příprava jídla | BD Hajnice | 2*0,7 |
| PSS – Kavárna |  | Zajištění provozu kavárny | Kavárna, ORŽD | 2*0,35 |
| Kuchař |  | Příprava jídla, pomocné práce | BD Hajnice | 0,75 |
| Celkem pracovních pozic | 25 | Celkem pracovních úvazků |  | 95,05 |

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení, srpen 2012

## Stav k srpnu 2012 je do transformačního plánu zařazen z důvodu objasnění změn v rozšíření personálního zajištění služeb v roce 2012 v souvislosti s rozšířením aktivit zařízení (nad rámec požadavků personálního navýšení v souvislosti s realizací projektů připravovaných v rámci oblasti intervence 3.1 a) IOP), které nebyly při tvorbě TP zohledněny. Jde zejména o navýšení asistenčních služeb v souvislosti s realizací projektu Barevná Dřevěnka.

| Analýza současného stavu personální oblasti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 mužů, 69 žen. Průměrný věk zaměstnanců je 46 let. 5 zaměstnanců studuje při zaměstnání vysokou školu. Strategie: Nový zaměstnanci budou minimálně středoškolsky vzdělaní, aby se předešlo fluktuaci, vzhledem k náročnosti poskytování služeb. |  |  |  |  |  |
| Organizační struktura |  |  |  |  |  |
| Ředitel, manažeři, administrativa, pracovníci v sociálních službách a manuálně pracující (kuchař, údržba, prádelna, kavárna) |  |  |  |  |  |
| Sociální pracovníci |  |  | Celkem sociálních pracovníků |  | 2 |
|  |  |  | Přepočtený počet sociálních pracovníků |  | 0,2 |
| Pracovní pozice |  | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| MKSS |  | VŠ | Jednání se zájemcem o službu, sociální šetření | TOP management | 0,1 |
| Koordinátor individuálního plánování |  | VŠ | Zástup za MKSS | Administrativa | 0,1 |
| Pracovníci v přímé péči |  |  | Celkem pracovníků v přímé péči |  | 71 |
|  |  |  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči |  | 65,35 |
| Pracovní pozice |  | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| PSS – pečovatelská činnost |  | Základní, SOU, USO, | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Duhové odd., slunečné odd. | 10,75 |
| PSS - Nepedagogická činnost |  | SOU, USO, VŠ | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Domky, měsíčné oddělení, OD Trutnov, Markoušovice | 51 |
| PSS – Kuchař |  | SOU | Asistence klientům pří pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,3 |
| PSS - Pradlena/švadlena |  | SOU, základní | Asistence klientům pří pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,5 |
| PSS – Kavárna |  | SOU, USO | Asistence klientům pří pracovní terapii | Kavárna, ORŽD | 2*0,3 |
| PSS – Dřevěnka číšník |  | SOU, USO | Asistence klientům pří pracovní terapii | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,4 |
| PSS – Dřevěnka kuchař |  | SOU, USO | Asistence klientům pří pracovní terapii | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,3 |
| Zdravotní pracovníci |  |  | Celkem zdravotních pracovníků |  | 7 |
|  |  |  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků |  | 7 |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | USO |  | Zajišťování zdravotní služby | BD Hajnice | 6 |
| Fyzioterapeut | Vyšší odborné |  | Fyzioterapie | BD Hajnice | 1 |
| Pedagogičtí pracovníci |  |  | Celkem pedagogických pracovníků |  | 2 |
|  |  |  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků |  | 1,9 |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Učitel | VŠ |  | Večerní škola, IP, terapie | BD Hajnice | 1 |
| Koordinátor individuálního plánování | VŠ |  | IP, terapie | BD Hajnice | 0,9 |
| Další odborní pracovníci |  |  | Celkem dalších odborných pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Vedoucí pracovníci |  |  | Celkem vedoucích pracovníků |  | 10 |
|  |  |  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků |  | 9,9 |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VŠ |  | Statutární zástupce | TOP management | 1 |
| MSP | USO |  | Komunikace s opatrovníky, soudy, sociální práce | TOP management | 1 |
| MZS | Základní |  | Zajišťování zdravotních služeb | TOP management | 1 |
| MKSS | VŠ |  | Problémové chování, kvalita sociálních služeb, IP | TOP management | 0,9 |
| Vedoucí domova Hajnice | USO |  | Řízení týmů | Širší management | 1 |
| Vedoucí domova Trutnov a TS Markoušovice | VŠ |  | Řízení týmů | Širší management | 1 |
| MPJ | USO |  | Mzdová agenda, personalistika, jakost dle ISO | Širší management | 1 |
| Technický manažer | USO |  | Správce majetku | Širší management | 1 |
| Ekonom | USO |  | Finanční rozpočet | Širší management | 1 |
| Vedoucí stravování Hajnice | Základní |  | Sklady, vedoucí kuchyně | Administrativa | 1 |
| Administrativní pracovníci |  |  | Celkem administrativních pracovníků |  | 6 |
|  |  |  | Přepočtený počet administrativních pracovníků |  | 6 |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Administrativní pracovnice | USO |  | Depozita klientů, osobní doklady klientů | Administrativa | 1 |
| Administrativní pracovnice | Vyšší odborné |  | Smlouvy o poskytnutí sociální služby, úhrady | Administrativa | 1 |
| Fundraiser | USO |  | Získávání finančních prostředků | Administrativa | 1 |
| Technický pracovník | USV |  | Správce IT, propagace | Administrativa | 1 |
| Provozní účetní | USO |  | Účetnictví organizace | Administrativa | 1 |
| Vedoucí stravování Markoušovice | USO |  | Sklady, pokladna organizace, stravovací jednotka | Markoušovice | 1 |
| Ostatní pracovníci |  |  | Celkem ostatní pracovníci |  | 14 |
|  |  |  | Přepočtený počet ostatních pracovníků |  | 8,25 |
| Pracovní pozice | Vzdělání |  | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| PSS - Pradlena/švadlena | SOU |  | Praní prádla | BD Hajnice | 0,5 |
| PSS - Pradlena/švadlena | Základní |  | Opravy prádla | BD Hajnice | 0,5 |
| Údržbář | SOU,USO |  | Údržba majetku, plán údržby | Hajnice, ORŽD, Markoušovice | 3 |
| PSS – Kuchař | SOU |  | Příprava jídla | BD Hajnice | 2*0,7 |
| PSS – Kavárna |  |  | Zajištění provozu kavárny | Kavárna, ORŽD | 2*0,35 |
| Kuchař |  |  | Příprava jídla, pomocné práce | BD Hajnice | 0,75 |
| PSS – Dřevěnka číšník | SOU, USO |  | Obsluha hostů | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,4 |
| PSS – Dřevěnka kuchař | SOU, USO |  | Příprava jídla | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,3 |
| Celkem pracovních pozic | 25 |  | Celkem pracovních úvazků |  | 98,6 |

## 7.2 Personální strategie – nové služby

| Návrh nového stavu personální oblasti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajištění nové služby má za následek navýšení počtu zaměstnanců, a to zejména na pracovní pozici pracovníka v sociálních službách. Z důvodu zvyšování kvality sociálních služeb budou na tyto místa přijímáni uchazeči s minimálně středoškolským vzděláním. V týdenním stacionáři Markoušovice dojde k zániku pozice administrativní pracovnice – vedoucí stravování. Této pracovnici bude nabídnuta rekvalifikace na požadované pozice. Ostatní pracovní místa zůstanou zachována. |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh nové organizační struktury |  |  |  |  |  |  |  |
| Ředitel, manažeři, administrativa, pracovníci v sociálních službách a manuálně pracující (kuchař, údržba, prádelna, kavárna) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociální pracovníci |  |  |  |  | Celkem sociálních pracovníků |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet sociálních pracovníků |  | 2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovnice | VŠ |  | Probíhá |  | Jednání se zájemcem o službu, soc. šetření, Smlouvy o poskytnutí sociální služby, úhrady, sociální práce | BD Hajnice | 1 |
| Sociální pracovnice | VŠ |  | Probíhá |  | Depozita klientů, osobní doklady klientů, sociální práce | BD Hajnice | 1 |
| Pracovníci v přímé péči o uživatele |  |  |  |  | Celkem pracovníků v přímé péči |  | 92 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči |  | 86,1 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| PSS – pečovatelská činnost | USO |  |  |  | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Duhové odd., slunečné oddělení | 10,75 |
| PSS - Nepedagogická činnost | USO |  |  |  | Asistence klientům, klíčový pracovníci | Měsíční byt, + domy – TU, DK, Náchod, Byty Trutnov, terapeutické dílny a vedoucí dílen | 71,5 |
| PSS – Kuchař | SOU |  |  |  | Asistence klientům při pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,3 |
| PSS - Pradlena/švadlena | SOU, základní vzdělání |  |  |  | Asistence klientům při pracovní terapii | BD Hajnice | 2*0,5 1*0,25 |
| PSS – Kavárna | SOU, USO |  |  |  | Asistence klientům při pracovní terapii | Kavárna ORŽD | 2*0,3 |
| PSS – Dřevěnka číšník | SOU, USO |  |  |  | Asistence klientům při pracovní terapii | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,4 |
| PSS – Dřevěnka kuchař | SOU, USO |  |  |  | Asistence klientům při pracovní terapii | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,3 |
| Zdravotní pracovníci |  |  |  |  | Celkem zdravotních pracovníků |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků |  | 7 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | USO |  |  |  | Zajišťování zdravotní služby | BD Hajnice | 6 |
| Fyzioterapeut | Vyšší odborné |  |  |  | Fyzioterapie | BD Hajnice | 1 |
| Pedagogičtí pracovníci |  |  |  |  | Celkem pedagogických pracovníků |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků |  | 2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Učitel | VŠ |  |  |  | Vzdělávání | BD Hajnice | 1 |
| Koordinátor individuálního plánování | VŠ |  |  |  | Koordinace individuálního plánování | BD Hajnice | 1 |
| Další odborní pracovníci |  |  |  |  | Celkem dalších odborných pracovníků |  |  |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Vedoucí pracovníci |  |  |  |  | Celkem vedoucích pracovníků |  |  |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků |  | 10 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VŠ |  |  |  | Statutární zástupce | TOP management | 1 |
| MSP | USO |  |  |  | MSP | TOP management | 1 |
| MZS | Základní |  |  |  | MZS | TOP management | 1 |
| MKSS | VŠ |  |  |  | MKSS | TOP management | 1 |
| Vedoucí domova Hajnice | USO |  |  |  | Vedoucí domova Hajnice | Širší management | 1 |
| Vedoucí domova Trutnov a TS Markoušovice | VŠ |  |  |  | Vedoucí domova TU, Markoušovice | Širší management | 1 |
| MPJ | USO |  |  |  | MPJ | Širší management | 1 |
| Technický manažer | USO |  |  |  | TM | Širší management | 1 |
| Ekonom | USO |  |  |  | Ekonom | Širší management | 1 |
| Vedoucí stravování Hajnice | Základní |  |  |  | Vedoucí stravování Hajnice | Administrativa | 1 |
| Administrativní pracovníci |  |  |  |  | Celkem administrativních pracovníků |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet administrativních pracovníků |  | 3 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace |  | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Zůstávají bez vedoucí stravování Markoušovice, bez 2 sociálních pracovnic |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Ostatní pracovníci |  |  |  |  | Celkem ostatní pracovníků |  | 14 |
|  |  |  |  |  | Přepočtený počet ostatních pracovníků |  | 8,5 |
| Pracovní pozice |  | Potřebné vzdělání |  | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| PSS - Pradlena/švadlena |  | SOU |  |  | Praní prádla | BD Hajnice | 0,5 |
| PSS - Pradlena/švadlena |  | Základní |  |  | Opravy prádla | BD Hajnice | 1*0,5 1*0,25 |
| Údržbář |  | SOU,USO |  |  | Údržba majetku, plán údržby | Hajnice, ORŽD, Markoušovice | 3 |
| PSS – Kuchař |  | SOU |  |  | Příprava jídla | BD Hajnice | 2*0,7 |
| PSS – Kavárna |  |  |  |  | Zajištění provozu kavárny | Kavárna, ORŽD | 2*0,35 |
| Kuchař |  |  |  |  | Příprava jídla, pomocné práce | BD Hajnice | 0,75 |
| PSS – Dřevěnka číšník |  | SOU,USO |  |  | Obsluha hostů | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,4 |
| PSS – Dřevěnka kuchař |  | SOU,USO |  |  | Příprava jídla | Barevná Dřevěnka, Kocbeře | 2*0,3 |
| Celkem pracovních pozic |  |  |  |  | Celkem požadovaných nových pracovních úvazků |  | 118,6 |
|  |  |  |  |  | Celkem pracovních úvazků |  | 118,6 |

## 7.3 Srovnání pracovních pozic

| Původní pracovní pozice | Původní pracovní úvazek | Nová pracovní pozice | Nový pracovní úvazek | Rekvalifikace | Nové pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor individuálního plánování | 1*0,9 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Administrativní pracovnice | 2*1 | Sociální pracovnice | 2*1 | Studium na vysoké škole |  |
| PSS – pečovatelská činnost | 10*1 | Zůstává | 10*1 |  |  |
| PSS – nepedagogická činnost | 51*1 | Zůstává | 71*1 |  |  |
| PSS – Kuchař | 2*0,3 + 2*0,7 | Zůstává | 2*0,3 + 2*0,7 |  |  |
| Kuchař | 1*0,75 | Zůstává | 1*0,75 |  |  |
| PSS - Pradlena/švadlena | 2*0,5 + 2*0,5 | Zůstává | 2*0,5 + 2*0,5 |  |  |
| PSS – Kavárna | 2*0,3 + 2*0,35 | Zůstává | 2*0,3 + 2*0,35 |  |  |
| PSS Dřevěnka Číšník | 2*0,4+2*0,4 | Zůstává | 2*0,4+2*0,4 |  |  |
| PSS Dřevěnka Číšník | 2*0,3+2*0,3 | Zůstává | 2*0,3+2*0,3 |  |  |
| Všeobecná sestra | 6*1 | Zůstává | 6*1 |  |  |
| Fyzioterapeut | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Učitel | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Ředitel | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| MSP | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| MZS | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| MKSS | 1*0,9 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Vedoucí domova Hajnice | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Vedoucí domova TU,Markoušovice | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| MPJ | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| TM | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Ekonom | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Vedoucí stravování Hajnice | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Fundraiser | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Technický pracovník | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Provozní účetní | 1*1 | Zůstává | 1*1 |  |  |
| Údržbář | 3*1 | Zůstává | 3*1 |  |  |
| Vedoucí stravování Markoušovice | 1*1 | Zrušená pozice | 0 |  |  |

| Celkem původní pracovní pozice | Celkem původní pracovní úvazek | Celkem nová pracovní pozice | Celkem nový pracovní úvazek | Celkem rekvalifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 98,6 | 24 pracovních pozic (navýšení o 21 úvazků) | 118,6 |  |

## 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace

| Příprava pracovníků na nové pracovní pozice (včetně rekvalifikace) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Pozitivní motivace zaměstnanců, vysvětlování filosofických východisek, diskuze nad metodikami fungování jednotlivých domácností | Zdůrazňování pozitiv při pravidelném setkávání týmů, měsíčních poradách | chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | MPJ, vedoucí úseku | Pravidelně, 1 x měsíčně na poradě zaměstnanců |
| Rozdělení pracovníků do týmů | Požadavky pracovníků na změnu výkonu práce Výběr pracovníků do týmů s ohledem na znalost klientů a jejich potřeby Konzultace s pracovníky o výsledném rozdělení Změna pracovních smluv | chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | Vedoucí úseku MTT Top management MPJ | 2012 2012 2012 2013 |
| Výběrová řízení na nová pracovní místa | Přehled volných míst v jednotlivých týmech Vyhlášení výběrového řízení, složení komise, výběr pracovníků Uzavření pracovního poměru, seznámení s týmem, zaškolení | chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | MPJ MTT, výběrová komise MPJ, vedoucí úseků | 2012 2013 - 2014 2013 – 2014 |

| Plán převedení a přestěhování pracovníků na nové pracovní pozice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběrová řízení na nová pracovní místa | Uzavření pracovního poměru, seznámení s týmem, zaškolení | chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | MPJ MTT, výběrová komise | 2013 – dále |
| Aktivita tvorby plánu přesunu | Rozdělení kompetencí úkolů a termínů při stěhování | chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | MTT | Do 5 měsíců po kolaudaci |
| Stěhování | Změna místa výkonu práce | /chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna | MTT a jednotliví pracovníci | Od 7 měsíce po kolaudaci |

# 8. Monitorování procesu transformace

| Jakým způsobem budete monitorovat proces transformace zařízení? |  |
| --- | --- |
| Způsob monitorování | Indikátor |
| Oblast zlepšení situace uživatelů služby |  |
| Přístup k veřejným službám | 28 klientů v nových domcích žije ve městě a má jednodušší přístup k veřejným službám |
| Další klienti žijí ve skupinových domácnostech | 16 klientů, kteří žili v týdenním stacionáři formou ústavního pobytu, žijí ve skupinových domácnostech |
| Denní aktivity nejsou realizovány v objektu bydlení | 28 klientů v nových domcích za denními aktivitami dochází mimo bydlení (alespoň několik dnů v týdnu) |
| Oblast řízení celého procesu |  |
| Okamžité schůzky ředitele a pracovníka NC v organizaci | Projekt se řítí kupředu |
| Pravidelné schůzky MTT | Zápisy ze setkání |
| Pravidelné schůzky RTT | Zápisy ze setkání |
| Zpětná vazby zřizovatele, NC a MPSV | e-mail, dopisy, ústní informace |
| Oblast personální |  |
| Kontrola pracovních smluv nových pracovníků | Existence platných smluv |
| Oblast ekonomická |  |
| Předkládání měsíčních uzávěrek a průběh realizace nákupů | Účetní uzávěrka, seznam nového majetku |
| Jiná oblast |  |

Číslo cíle (např. „HC1“ = hlavní cíl 1)

Číslo cíle (např. „DC1“ = dílčí cíl 1)

Kód

Telefon; email

Telefon; email

Do plánu by jednotlivě měly být zahrnuty všechny relevantní obce, zapojené do procesu transformace.

Přepočteno na celé úvazky.

Přepočteno na celé úvazky.

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy