## vlastní HMG
Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, Tu - souvislá obnova asfaltových krytů vozovek - část VII.
Název akce: III/3171 Kostelec - Zdelov
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2016 | [21 empty] | 2017
[5 empty] | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen
[5 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
STAVENIŠTĚ
SO-001 | Všeobecné a a předběžné položky
| 03720 | pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy
SO - 101 | III/3171 Kostelec - Zdelov
| 113728 | frézování vozovek asfaltových
| 113438 | odstran krytu voz a chod s asfalt pojivem včet podkladu, odvoz do 20km
| 56333 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. Do 150 mm
| 56335 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. Do 250 mm
| 574A44 | asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50 mm
| 574C06 | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
| 56933 | zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl. Do 150 mm
| 12932 | čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m
SO - 190 | DIO
| 914129 | doprav značky základ vel ocel folie tř 1 - nájemné
| 916139 | dopravní světlo výstražné souprava 5 kusů - nájemné
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů + 6 týdnů
Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!