## List1
HARMONOGRAM REALIZACE ONN1E
| roky | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
| měsíce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
| legenda | 2018 3: přípravné práce; 2018 7: zemní práce; 2018 11: HSV; 2019 3: PSV; 2019 8: dílčí zkoušky; 2020 1: komplexní zkoušky; 2020 5: stěhování; 2020 9: etapy; 2020 12: vnější vlivy
etapa 1 - příprav území | bar: 2018 1 to 2018 4
etapa 2 - hlavní zemní práce | bar: 2018 5 to 2018 7
etapa 3 - HSV a PSV | bar: 2018 8 to 2020 2
etapa 4 - zkoušky | bar: 2020 3 to 2020 8
etapa 5 - stěhování a ostrý provoz | bar: 2020 9 to 2020 11
10 | SO 010 - objekt J | bar: 2018 5 to 2020 11
11 | SO 011 - objekt K | bar: 2018 5 to 2020 11
16 | SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynů | bar: 2019 3 to 2020 2
17 | SO 017 - Nadzemní koridor "A" - "K" | bar: 2019 12 to 2020 11
18 | SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" | bar: 2019 7 to 2019 8; 2020 2 to 2020 11
19 | SO 019 - Provizorní propojení "K" - "E" | bar: 2019 9 to 2020 11
21 | SO 021 - Stavební úpravy budov "A + C + D" | bar: 2019 12 to 2020 11
22 | SO 022 - Stavební úpravy - budova "E" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 11
23 | SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K" | bar: 2019 10 to 2020 11
24 | SO 024 - Únikové schodiště u budovy "E" | bar: 2018 3 to 2018 4
25 | SO 025 - Dočasný zásobovací výtah u budovy "E"
101.04 | Demolice - Hospodářská budova | bar: 2018 4
101.14 | Demolice apsidy a únikového schodiště s lávkou u budovy "E" | bar: 2018 4
101.15 | Bourání stávajících komunikací, zpevněných ploch a zídek | bar: 2018 4
101.16 | Bourání drobných objektů u hospodářské budovy | bar: 2018 4
101.17 | Demolice nadzemního koridoru mezi budovami "A" - hospodářská budova - "D" | bar: 2018 3 to 2018 4
201.02 | Zrušení kanalizačních přípojek bývalého ředitelství a chirurgie | bar: 2018 4
201.03 | Zrušení kanalizačních přípojek hospodářské budovy | bar: 2018 4
202.01 | Zrušení vodovodní přípojky k bývalým objektům skladů a ředitelství | bar: 2018 4
205.01 | Zrušení přípojek NN demolovaných objektů | bar: 2018 3
208.01 | Zrušení parovodních přípojek mezi stávající VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím | bar: 2018 4
208.02 | Zrušení parovodní přípojky ze šachty Š 5 do budovy "F" (stará infekce) | bar: 2018 4
208.03 | Zrušení parovodní přípojky ze stávající VS do knihovny v budově "E" | bar: 2018 4
209.01 | Zrušení rozvodu VO při parkovišti u budovy "L" | bar: 2018 4
209.02 | Zrušení rozvodu VO mezi budovami "A" a "J" | bar: 2018 4
209.03 | Zrušení rozvodu VO bývalým odpadovým hospodářstvím a budovou "D" | bar: 2018 4
209.04 | Zrušení rozvodu VO mezi starou infekcí a obloukem komunikace | bar: 2018 4
403.02 | Dešť. kanalizace mezi šachtami D1.03 - D1.01 | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.03 | Dešť. kanalizace mezi šachtami D1.01 - napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.05 | Provizorní čerpání dešť. vod od budovy "E" | bar: 2018 1 to 2018 4; 2018 8
403.07 | Dešť. kanalizace před "O" a z "O" z uliční vpusti do D1.06 | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.10 | Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch mezi budovami "A" a "K" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.11 | Splašk. kanalizace z objektu "K" do šachty J1.01 | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.12 | Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch před objektem "D" z uličních vpustí do J4.01 | bar: 2018 8 to 2018 10; 2020 6 to 2020 8
403.14 | Přeložka stávající dešť. kanalizace kolem "E" mezi šachtami J4.03 - J5.02 | bar: 2018 8 to 2018 10; 2020 1 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
403.18 | Splašk. kanalizace z objektu "K" mezi šachtami J1.06 - J7.02 | bar: 2018 3 to 2018 5; 2019 11 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
404.02 | Vodovodní přípojka ve stávajícím kolektoru k "E" | bar: 2019 10 to 2019 11; 2020 6 to 2020 8
404.03 | Vodovodní přípojka kolektorem do "J" a "K" | bar: 2019 10 to 2019 11; 2020 6 to 2020 8
404.04 | Přeložka vodovodu v komunikaci západně od "F" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 10 to 2019 11; 2020 6 to 2020 8
404.08 | Úprava trasy vodovodu v energetickém kolektoru v odbočce "O4" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 10 to 2019 11; 2020 6 to 2020 8
404.09 | Propojení stávajících vodovodních přípojek budov "E" a "D" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
404.10 | Přeložka vodovodu v místě křížení s novým energokanálem do "A" vč.přípojky k "A" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 6 to 2019 7; 2020 6 to 2020 8
405.02 | Provizorní přípojka pavilonu "G" | bar: 2018 3 to 2018 4
406.01 | Dočasná přeložka teplé vody z VS1 do "A" a "B" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 2
406.02 | Dočasná přeložka teplé vody z nové VS do budovy "A" a "B" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 12 to 2020 2
407.01 | Přípojka VN pro TS v "J" | bar: 2019 9 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
408.02 | Přípojka vedení NN do "K" a "J" | bar: 2019 11 to 2020 3; 2020 6 to 2020 8
408.03 | Přeložka přípojky vedení NN do budovy "A" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
408.04 | Přípojka vedení NN z budovy "J" do "O" a kyslíkové stanice | bar: 2019 11; 2020 3 to 2020 8
408.05 | Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "E" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
408.06 | Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "D" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
408.07 | Výšková úprava trasy kabelů NN v energetickém kolektoru u Š 1 | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
408.08 | Provizorní napojení NN nových strojoven v "J" | bar: 2018 3 to 2018 4
408.09 | Přípojka vedení NN provizorního výtahu a závory vjezdu V 2 | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 6 to 2020 8
409.02 | Dočasná přípojka telefonu ke stávajícímu odpadovému hospodářství | bar: 2018 3 to 2018 4
409.03 | Vnitřní areálové páteřní telefonní rozvody v "A", "B", "C", "D", "E" | bar: 2019 11 to 2020 8
409.04 | Telefonní přípojka budovy "K" na SEK Telefonica O2 | bar: 2019 11 to 2020 8
409.05 | Vnitřní areálový páteřní telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C" | bar: 2019 11 to 2020 8
409.06 | Hlasová komunikace a EKV pro vjezd V2 a vjezd V3 do areálu –součást 0.etapy je pouze vjezd V3 | bar: 2019 7; 2020 2 to 2020 8
410.03 | Nové VO - prostor podél komunikace mezi "A", "B" a "K" | bar: 2020 1 to 2020 8
410.04 | Dočasná přeložka a nové VO mezi "E" a "H" | bar: 2018 3 to 2018 4
410.05 | Nové VO parkoviště u "L" | bar: 2018 3; 2018 5; 2020 3 to 2020 8
414.01 | Dočasná přeložka teplovod. přípojek ze stávající VS1 do "A", "B"+"C" | bar: 2018 3 to 2018 4
414.02 | Dočasná teplovod. přípojka z nové VS v "J" do "A" | bar: 2018 3 to 2018 4
414.03 | Propojení stávajících přípojek budov "C", "D" a "E" na rozvody teplovodu v "K" | bar: 2020 1 to 2020 8
416.01 | Náhrada stáv. rozvodu parovodu DN 125 v energetickém kolektoru novým rozvodem DN 150 | bar: 2019 11 to 2020 8
416.02 | Přípojka parovodu od šachty Š 4 do nové VS v "J" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 11 to 2020 8
601.03 | Komunikace a chodníky mezi "A", "B", "D", "E", "K" a jižně a severně podél "K" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2019 6; 2020 1 to 2020 8
601.05 | Přeložka páteřní komunikace u "H" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 1 to 2020 8
601.06 | Připojení východního vstupu do 5.NP budovy "K" na přeložku páteřní komunikace | bar: 2019 6; 2020 1 to 2020 8
601.08 | Úprava plochy na východní straně "E" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3 to 2020 8
703.01 | Opěrná zeď podél páteřní komunikace - mezi šachtou Š 3 a "J", tato opěrná zeď bude navazovat na část zdi, která byla vyprojektována v 0.etapě | bar: 2018 3 to 2018 6; 2020 3 to 2020 8
703.05 | Opěrné zdi u dočasné komunikace k "E" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3 to 2020 8
703.06 | Úprava zídek, rampy a schodiště u "B" | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3 to 2020 8
704.01 | Energokanál mezi stávajícím energocentrem1 a "A" | bar: 2018 1 to 2018 3; 2019 2 to 2019 7; 2020 3 to 2020 8
704.02 | Stavební úprava vrchní části šachty Š4 | bar: 2018 3; 2019 2 to 2019 7; 2020 3 to 2020 8
704.03 | Propojení stávajících kanálů k "E" a "D" s technickým prostorem budovy "K" | bar: 2018 3; 2019 2 to 2019 8; 2020 3 to 2020 8
704.04 | Stavební úprava vrchní části šachty Š 3 | bar: 2018 3; 2019 5 to 2019 6; 2020 3 to 2020 8
901.02 | Čisté terénní úpravy - 1.etapa | bar: 2019 12 to 2020 1; 2020 3 to 2020 8
902.02 | Sadovnické úpravy - 1.etapa | bar: 2020 2 to 2020 8
903.01 | Úprava oplocení u vjezdů do areálu | bar: 2018 1 to 2018 2; 2019 11; 2020 2 to 2020 8
905.01 | Drobná venkovní architektura a mobiliář | bar: 2019 11; 2020 2 to 2020 8
1001.00 | ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE | bar: 2018 10 to 2018 12; 2019 12 to 2020 8
1001.01 | Vestavba operačních sálů | bar: 2019 9 to 2020 8
1002.00 | Areálové rozvody potrubní pošty | bar: 2018 1 to 2018 4; 2019 6 to 2019 8; 2019 12 to 2020 8
1003.01 | Zdroje medicinálních plynů | bar: 2019 3 to 2019 7; 2019 12 to 2020 8
1003.02 | Přípojka medicinálních plynů k „J“, „K", "H" a "E" | bar: 2019 6 to 2019 7; 2019 12 to 2020 8
1003.03 | Zrušení stáv. zdroje med. plynů včetně technologie ve stávajícím skladu med. plynů | bar: 2020 2
1003.04 | Zrušení přípojky kyslíku pro "H"-úsek mezi stáv.sklademmed.plynů, "E" a šachtou Š5 | bar: 2020 2
1003.05 | Rozvody medicinálních plynů v "J" | bar: 2019 6 to 2019 8; 2019 12 to 2020 8
1003.06 | Rozvody medicinálních plynů v "K" | bar: 2019 6 to 2019 8; 2019 12 to 2020 8
1004.01 | Trafostanice v "J" | bar: 2020 1 to 2020 8
1004.02 | Úprava VN části stávající TS v energocentruč.1 | bar: 2018 1 to 2018 2; 2019 12 to 2020 8
1005.01 | Dieselagregát v energocentru 1 (doplnění nového a propojení se stávajícím) | bar: 2020 2 to 2020 8
2000 | POVRCHY MÍSTNOSTÍ | bar: 2019 12 to 2020 11
2001 | MOBILIÁŘ | bar: 2020 1 to 2020 11
2002 | ORIENTAČNÍ SYSTÉM | bar: 2020 4 to 2020 11
2003 | VYBAVENÍ IT TECHNIKOU | 2019 9: mar; 2020 1: aktivní prvky; 2020 5: servery; 2020 7: konce; 2020 8: zprovoznění
10000.01 | dočasné dopravní značení | bar: 2018 1 to 2018 2; 2018 5; 2019 6; 2020 3
10000.02 | dočasné úpravy komunikací a zpevněné plochy | bar: 2018 1 to 2018 2; 2020 3
10000.03 | staveništní přípojka NN | bar: 2018 1 to 2018 2; 2018 4; 2020 3
10000.04 | staveništní přípojka VN | bar: 2018 1 to 2018 4; 2020 3
10000.05 | staveništní trafostanice | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3
10000.06 | staveništní přípojka vody | bar: 2018 1 to 2018 4; 2020 3
10000.07 | staveništní přípojka kanalizace | bar: 2018 1 to 2018 4; 2020 3
10000.08 | staveništní přípojka datové komunikace, staveništní kamery | bar: 2018 1 to 2018 4; 2020 3
10000.09 | staveništní přípojka plynu - zrušena
10000.10 | mobilní výměník | bar: 2018 1 to 2018 4; 2020 3
10000.11 | staveništní rozvody tepla | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3
10000.12 | staveništní rozvody teplé vody | bar: 2018 3 to 2018 4; 2020 3
10000.13 | zařízení staveniště - buňky, oplocením jeřáby, výtahy | bar: 2018 1 to 2018 4; 2018 9; 2019 5; 2019 9; 2020 2 to 2020 3; 2020 8
POV | staveništní buňky | bar: 2018 1 to 2018 2; 2020 3; 2020 8
POV | jeřáby | bar: 2018 9; 2019 9
POV | výtahy | bar: 2019 5; 2020 2
stěhování | K - IT, ostraha, | bar: 2020 3
stěhování | K - sterilizace | bar: 2020 9
stěhování | K - zobrazovací metody | bar: 2020 9
stěhování | K - operační sály, JIP, ARO | bar: 2020 9
stěhování | K - dětské, porodnice, VIP | 2020 10: * pokud bude objekt I - chyní jim lůžka
stěhování | J - ordinace, zákrokový sál | bar: 2020 10
stěhování | J - ortopedie | bar: 2020 11
stěhování | J - chirurgie | bar: 2020 11
stěhování | J - gynekologie | 2020 10: * pokud bude objekt I - chyní jim lůžka
stěhování | J - porodnice | 2020 10: * pokud bude objekt I - chyní jim lůžka
vnější vlivy | rekonstrukce I/33 - Vysokov - státní hranice s PL - 2017 - dokončení
vnější vlivy | rekonstrukce ulice Purkyňova - 2017 - dokončení