## záhlaví
Název akce: | III/28414 Stav - 3x sesuv
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | Projektservis s.r.o., Jarošovská 291,506 01 Jičín | IČ: | 25297538
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: | ing. Karel Charousek | dne: . . 2013
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce:III/28414 Stav - 3x sesuv
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2013
[5 empty] | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO-001 | Všeobecné a předběžné položky
SO-101 | Stav - sesuv č.1
| 3 | Odkopávky a prokopávky obecné tř.1
| 4 | Zřízení stupňů v podloží násypů tř.2
| 11 | Zpevnění síťovinou z plastických hmot
| 13 | Podkladní a výplň.vrstvy z kameniva drceného
| 14 | Patky z lomového kamene na sucho
SO-102 | Stav - sesuv č.2
| 5 | Odkopávky a prokopávky obecné tř.1
| 6 | Zřízení stupňů v podloží násypů tř.2
| 13 | Zpevnění síťovinou z plastických hmot
| 15 | Podkladní a výplň.vrstvy z kameniva drceného
| 16 | Patky z lomového kamene na sucho
| 22 | Asfaltový beton tl. 40mm - ACO 11
| 27 | Čela betonová propustu z trub DN do 600mm
SO-103 | Stav - sesuv č.3
| 3 | Odkopávky a prokopávky obecné tř.1
| 4 | Zřízení stupňů v podloží násypů tř.2
| 11 | Zpevnění síťovinou z plastických hmot
| 13 | Podkladní a výplň.vrstvy z kameniva drceného
| 14 | Patky z lomového kamene na sucho
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč)
[5 empty] | FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč) | [29 empty] | 0
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!