## záhlaví
Název akce: | III/32329 Kosice - oprava propustků - povodňové škody
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta |  | IČ:
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne: . . 2013
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: III/32329 Kosice - oprava propustků - povodňové škody
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2013 | [16 empty] | 2014
[6 empty] | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen
[6 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Propustek č. 1 - km 19,630
| 4 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 5 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 8 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
| 11 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 14 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 17 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM
| 21 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
| 22 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
SO - 102 | Propustek č. 2 - km 19,950
| 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 4 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 6 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
| 9 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 12 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 15 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM
| 19 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
| 20 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
SO - 103 | Propustek č. 3 - km 20,130
| 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 4 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 6 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
| 10 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 13 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 16 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM
| 19 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
| 20 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
SO - 104 | Propustek č. 4 - km 20,210
| 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 4 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 6 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
| 10 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 13 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 16 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM
| 20 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
| 21 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
SO - 105 | Propustek č. 5 - km 20,380
| 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 4 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 6 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
| 10 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 13 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 16 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM
| 20 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
| 21 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
SO - 180 | DIO
| 2 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
| 3 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
[6 empty] | FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč) | [29 empty] | 0
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | …… | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!